## PL2. TT UBND tỉnh
PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số …..…/TTr-UBND ngày …….. tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn năm 2020 | Ước GN đến 31/12/2020 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2020 bố trí lại | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 362166 | 174623 | 39399 | 10942 | 28130 | 28130 | 39399
| NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 334036 | 146493 | 39399 | 10942 | 28130 | 28130 | 39399
A | Vốn Đối ứng các dự án ODA (tại nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 12/12/2019) |  |  |  |  | 334036 | 146493 | 39399 | 10942 | 28130 |  | 11269 |  |  |  | 11269
1 | Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (Đan Mạch) | Quảng Trạch | 2010 | 2019 | 1106/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 | 122095 | 69246 | 9323 | 9323 |  |  | 9323 | UBND huyện Quảng Trạch
1 | Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Quảng Bình | 2016 | 2020 | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/09/2015 | 14404 | 14404 | 4304 | 2893 | 1084 |  | 3220 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2721/SNN-DAN ngày 26/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020
2 | Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, tỉnh Quảng Bình (JICA2) | Quảng Bình | 2012 | 2021 | 1828/QĐ-UBND ngày 10/08/2012; 3075/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 | 21367 | 20367 | 12767 | 395 | 12372 |  | 395 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 59/BC-JICA2-QB ngày 06/11/2020 40-BC-JICA2-QB ngày 20/7/2020
4 | Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2016 | 2021 | 622/QĐ-BGTVT ngày 02/03/2016 | 146500 | 10500 | 1925 | 1925 |  |  | 1925 | Sở Giao thông vận tải
5 | Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới | Đồng Hới | 2016 | 2021 | 221/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; 2681/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 | 165282 | 165282 | 20757 | 20757 |  |  | 20757 | UBND tỉnh
6 | Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (WB) | Đồng Hới | 2017 | 2022 | 3520/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 176000 | 95274 | 7793 | 7793 |  |  | 7793 | UBND tỉnh
7 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (ADB) | Quảng Bình | 2017 | 2022 | 1769/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 | 259610 | 118162 | 20500 | 2374 |  |  | 20500 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 | Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2023 | 3983/QĐ-UBND ngày 2/11/2017 | 57200 | 31330 | 8000 | 1300 | 6700 |  | 1300 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020
4 | Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Ba Đồn | 2018 | 2020 | 3530/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 | 164669 | 3996 | 1998 | 648 | 1350 |  | 648 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2584/SNN-DAN ngày 11/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020
10 | Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2018 | 2020 | 3355/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 | 81000 | 6000 | 171 | 171 | 0 |  | 171 | Sở Tài nguyên và môi trường
5 | Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, TDA tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2024 | 3590/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 | 40710 | 40710 | 7330 | 3206 | 4124 |  | 3206 | Sở Du lịch | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 56/BC-SDL ngày 21/10/2020 48/BC-SDL ngày 28/8/2020
12 | Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ | Quảng Bình | 2018 | 2020 | 1787/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 | 12966 | 12966 | 5543 | 5543 |  |  | 5543 | Sở Công thương
13 | Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 | Quảng Bình | 2015 | 2020 | 3231, 3232, 3234/QĐ-UBND ngày 11/11/2015; 3542, 3543/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 | 4217 | 4217 | 2514 | 2514 |  |  | 2514 | Sở Giáo dục và đào tạo
6 | Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tế tuyến cơ sở | Quảng Bình | 2020 | 2024 | 1119/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 | 35686 | 35686 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | Sở Y tế | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2842/SYT-KHTC ngày 12/11/2020; 2080/SYT-KHTC ngày 18/08/2020
15 | Dự án phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2 Tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2019 | 2020 | 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 7183 | 7183 | 7183 | 7183 |  |  | 7183 | Sở Giáo dục và đào tạo
B | Các dự án bổ sung kế hoạch vốn ĐTC năm 2020 |  |  |  |  | 28130 | 28130 |  |  |  | 28130 | 28130
1 | Điều tra, cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và lập bản đồ ngập lụt cho 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2020 | 2022 |  | 5330 | 5330 |  |  |  | 5330 | 5330 | Chi cục Thủy lợi
2 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ mới kết nối với đường trục chính liên 5 xã đi phường Ba Đồn với các xã Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thạch | Ba Đồn | 2020 | 2022 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 | UBND huyện Quảng Trạch
3 | Đình chợ trung tâm xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2020 | 2022 |  | 2800 | 2800 |  |  |  | 2800 | 2800 | UBND xã Mai Hóa

## PL1. TT UBND TỈNH
PHỤ LỤC 1: BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Tờ trình số …..…/TTr-UBND ngày …….. tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Ghi chú | Lý do điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 28130 | 28130
| NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (Đan Mạch) | Quảng Trạch | 2010 | 2019 | 1106/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 | 122095 | 69246 | UBND huyện Quảng Trạch
15 | Dự án phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2 Tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2019 | 2020 | 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 7183 | 7183 | Sở Giáo dục và đào tạo
| Các dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 |  |  |  |  | 28130 | 28130
1 | Điều tra, cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và lập bản đồ ngập lụt cho 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2020 | 2022 |  | 5330 | 5330
2 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ mới kết nối với đường trục chính liên 5 xã đi phường Ba Đồn với các xã Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thạch | Ba Đồn | 2020 | 2022 |  | 20000 | 20000
3 | Đình chợ trung tâm xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2020 | 2022 |  | 2800 | 2800

## PL1. NQ HĐND tỉnh
PHỤ LỤC 1: BỔ SUNG DANH MỤC KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 2016-2020 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số …..…/2020/NQ-HĐND ngày …….. tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)
ĐVT: triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | Ghi chú | Lý do điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NS tỉnh
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 28130 | 28130
| NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | #REF! | #REF!
1 | Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (Đan Mạch) | Quảng Trạch | 2010 | 2019 | 1106/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 | 122095 | 69246 | UBND huyện Quảng Trạch
15 | Dự án phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2 Tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2019 | 2020 | 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 7183 | 7183 | Sở Giáo dục và đào tạo
| Các dự án bổ sung vào kế hoạch trung hạn 2016-2020 |  |  |  |  | 28130 | 28130
1 | Điều tra, cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và lập bản đồ ngập lụt cho 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2020 | 2022 |  | 5330 | 5330
2 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ mới kết nối với đường trục chính liên 5 xã đi phường Ba Đồn với các xã Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thạch | Ba Đồn | 2020 | 2022 |  | 20000 | 20000
3 | Đình chợ trung tâm xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2020 | 2022 |  | 2800 | 2800

## PL2. NQ HĐND tỉnh
PHỤ LỤC 2: ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2020 (NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ)
(Kèm theo Nghị quyết số …..…/2020/NQ-HĐND ngày …….. tháng 12 năm 2020 của HĐND tỉnh)
ĐVT: Triệu đồng
TT | Danh mục Dự án | Địa điểm XD | Khởi công | Hoàn thành | Quyết định đầu tư |  |  | KH vốn năm 2020 | Ước GN đến 31/12/2020 | Điều chỉnh |  | KH vốn năm 2020 bố trí lại | Chủ đầu tư | Lý do điều chỉnh | Ghi chú
[5 empty] | Số QĐ; ngày tháng năm ban hành | TMĐT
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NST |  |  | Giảm (-) | Tăng (+)
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 362166 | 174623 | 39399 | 10942 | 28130 | 28130 | 39399
| NGUỒN THU CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  |  | 334036 | 146493 | 39399 | 10942 | 28130 | 28130 | 67529
A | Vốn Đối ứng các dự án ODA (tại nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 12/12/2019) |  |  |  |  | 334036 | 146493 | 39399 | 10942 | 28130 |  | 11269 |  |  |  | 11269
1 | Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn (Đan Mạch) | Quảng Trạch | 2010 | 2019 | 1106/QĐ-UBND ngày 07/05/2014 | 122095 | 69246 | 9323 | 9323 |  |  | 9323 | UBND huyện Quảng Trạch
1 | Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) | Quảng Bình | 2016 | 2020 | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 11/09/2015 | 14404 | 14404 | 4304 | 2893 | 1084 |  | 3220 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2584/SNN-DAN ngày 11/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020
2 | Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ, tỉnh Quảng Bình (JICA2) | Quảng Bình | 2012 | 2021 | 1828/QĐ-UBND ngày 10/08/2012; 3075/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 | 21367 | 20367 | 12767 | 395 | 12372 |  | 395 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 59/BC-JICA2-QB ngày 06/11/2020 40-BC-JICA2-QB ngày 20/7/2020
4 | Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (Dự án LRAMP) tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2016 | 2021 | 622/QĐ-BGTVT ngày 02/03/2016 | 146500 | 10500 | 1925 | 1925 |  |  | 1925 | Sở Giao thông vận tải
5 | Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới | Đồng Hới | 2016 | 2021 | 221/QĐ-UBND ngày 28/01/2015; 2681/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 | 165282 | 165282 | 20757 | 20757 |  |  | 20757 | UBND tỉnh
6 | Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới (WB) | Đồng Hới | 2017 | 2022 | 3520/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 176000 | 95274 | 7793 | 7793 |  |  | 7793 | UBND tỉnh
7 | Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình (ADB) | Quảng Bình | 2017 | 2022 | 1769/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 | 259610 | 118162 | 20500 | 2374 |  |  | 20500 | Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 | Dự án hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2023 | 3983/QĐ-UBND ngày 2/11/2017 | 57200 | 31330 | 8000 | 1300 | 6700 |  | 1300 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 120/FMCRQB ngày 09/11/2020; 1940/SNN-FMCR ngày 26/8/2020
4 | Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Ba Đồn | 2018 | 2020 | 3530/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 | 164669 | 3996 | 1998 | 648 | 1350 |  | 648 | Sở Nông nghiệp và PTNT | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2584/SNN-DAN ngày 11/11/2020 1668/SNN-DAN ngày 27/7/2020
10 | Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2018 | 2020 | 3355/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 | 81000 | 6000 | 171 | 171 | 0 |  | 171 | Sở Tài nguyên và môi trường
5 | Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2, TDA tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2018 | 2024 | 3590/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 | 40710 | 40710 | 7330 | 3206 | 4124 |  | 3206 | Sở Du lịch | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 56/BC-SDL ngày 21/10/2020 48/BC-SDL ngày 28/8/2020
12 | Tiểu dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2018-2020-EU tài trợ | Quảng Bình | 2018 | 2020 | 1787/QĐ-UBND ngày 27/05/2019 | 12966 | 12966 | 5543 | 5543 |  |  | 5543 | Sở Công thương
13 | Dự án giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 | Quảng Bình | 2015 | 2020 | 3231, 3232, 3234/QĐ-UBND ngày 11/11/2015; 3542, 3543/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 | 4217 | 4217 | 2514 | 2514 |  |  | 2514 | Sở Giáo dục và đào tạo
6 | Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ tế tuyến cơ sở | Quảng Bình | 2020 | 2024 | 1119/QĐ-UBND ngày 29/03/2019 | 35686 | 35686 | 5000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | Sở Y tế | Dự án không giải ngân hết kế hoạch 2020 | 2842/SYT-KHTC ngày 12/11/2020; 2080/SYT-KHTC ngày 18/08/2020
15 | Dự án phát triển Giáo dục Trung học giai đoạn 2 Tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2019 | 2020 | 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 7183 | 7183 | 7183 | 7183 |  |  | 7183 | Sở Giáo dục và đào tạo
B | Các dự án bổ sung kế hoạch vốn ĐTC năm 2020 |  |  |  |  | 28130 | 28130 |  |  |  | 28130 | 28130
1 | Điều tra, cắm mốc vết lũ trận lũ lịch sử năm 2020 và lập bản đồ ngập lụt cho 04 lưu vực sông lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình | Quảng Bình | 2020 | 2022 |  | 5330 | 5330 |  |  |  | 5330 | 5330 | Chi cục Thủy lợi
2 | Nâng cấp tuyến đường từ trung tâm huyện lỵ mới kết nối với đường trục chính liên 5 xã đi phường Ba Đồn với các xã Quảng Tiến, Quảng Lưu, Quảng Thạch | Ba Đồn | 2020 | 2022 |  | 20000 | 20000 |  |  |  | 20000 | 20000 | UBND huyện Quảng Trạch
3 | Đình chợ trung tâm xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa | 2020 | 2022 |  | 2800 | 2800 |  |  |  | 2800 | 2800 | UBND xã Mai Hóa