## PL1
Phụ lục I
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG (VỐN TRONG NƯỚC) NĂM 2021
(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-UBND ngày tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Bình)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm 2019 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao (bao gồm 10% dự phòng) |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  | KH năm 2020 |  |  | KH năm 2020 |  | Giải ngân đến ngày 30/9/2020 |  |  |  | Đã bố trí vốn đến hết KH năm 2020 |  | Dự kiến KH đầu tư trung hạn nguồn NSTW giai đoạn 2021-2025 |  |  | Kế hoạch NSTW năm 2021 |  |  |  | Tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/7 | Chủ đầu tư | Ghi chú
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [6 empty] | Đợt 1 | Đợt 3 | Đợt 4 | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó thu hồi các khoản vốn ứng trước | [9 empty] | Doi ung
PA2
15350
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | [8 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |  |  | 16
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 7344155 | 6426049 | 766696 | 759177 | 1336891.8 | 1329373 | 724396 | 716877 | 236022 | 37000 | 19390 | 300514 | 300514 | 148007 | 148007 | 300514 | 300514 | 1069910 | 1062391 | 4842658.8 | 4492659 | 183607 | 949704.8 | 949705 | 183607 | #REF! |  |  |  | 673550 | 1623254.8 | 150501 | 419524 | 119010 | 40734 | 188741 | 44.9893
A | HOÀN ỨNG TRƯỚC |  |  |  |  | 1036145 | 817701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183607 | 183607 | 183607 | 183607 | 183607 | 183607 | 0
I | Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng |  |  |  |  | 595763 | 423100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117900 | 117900 | 117900 | 117900 | 117900 | 117900 | 0 | 0 | 0 |  | 949705
1 | Trụ sở làm việc Văn phòng Sở, trung tâm dữ liệu địa chính và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường | Đồng Hới |  | 2011-2015 | 545/QĐ-UBND ngày 16/3/2010; 1095/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 | 93772 | 78100 | [17 empty] | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 | 37900 |  |  |  |  | 0
2 | Đường trục chính từ thị xã Ba Đồn vào trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch-GĐ1 | Quảng Trạch |  | 2015-2019 | 1224/QĐ-UBND ngày 17/5/2014; 1912/QĐ-UBND ngày 21/7/2014; 3406/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 52680 | 40000 | [17 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
3 | Tuyến đường ngang dọc nối từ QL1A đi Bàu Sen đến vị trí quy hoạch khu trung tâm hành chính huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch (các trục N1,D1 và D3)-GĐ1 | Quảng Trạch |  | 2015-2019 | 1913/QĐ-UBND ngày 21/7/2014; 3407/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 57371 | 40000 | [17 empty] | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000
4 | Trụ sở Tỉnh ủy | Đồng Hới |  | 2013-2018 | 2429/QĐ-UBND ngày 04/10/2013; 3419/QĐ-UBND 26/11/2014; 3490/QĐ-UBND 04/12/2015 | 391940 | 265000 | [17 empty] | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000
II | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  | 38137 | 28650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0
1 | DA nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng KL Quảng Bình giai đoạn 2013-2016 | Toàn tỉnh |  | 2013-2016 | 1019/QĐ-UBND, 7/5/2013 | 24487 | 15000 | [17 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
2 | Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2007-2010 | Toàn tỉnh |  | 2007-2010 | 1279/QĐ-UBND; 13/6/2008; 1129/QĐ-UBND; 20/5/2011 | 13650 | 13650 | [17 empty] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
III | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |  |  |  |  | 116563 | 88542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 0
1 | Dự án di dân khẩn cấp vùng ngập lụt xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa (giai đoạn 1: 9,4 tỷ) | Minh Hóa |  | 2015-2017 | Số 2681/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 | 26518 | 8222 | [17 empty] | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
2 | Đê, kè hữu Lý Hòa (Giai đoạn 1: 70 tỷ) | Bố Trạch |  | 2013- 2018 | 1702/QĐ-UBND ngày 26/7/2010;184/QĐ-UBND ngày 24/1/2013 | 90045 | 80320 | [17 empty] | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
IV | Các Chương trình khác |  |  |  |  | 285682 | 277409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45707 | 45707 | 45707 | 45707 | 45707 | 45707 | 0 | 0 | 0
IV.1 | Các dự án thủy lợi cấp bách |  |  |  |  | 99382 | 91109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở hai bờ sông Dinh, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2011-2014 | 1853/QĐ-UBND ngày 3/8/2011; 915/QĐ-UBND ngày 11/1/2013 | 61650 | 61650 | [17 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
2 | Kè chống sạt lở khu vực Kênh Kịa, thị xã Ba Đồn | Ba Đồn |  | 2014-2016 | 3017/QĐ-UBND ngày 5/12/2013 | 37732 | 29459 | [17 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
IV.2 | Các dự án giao thông cấp bách |  |  |  |  | 174000 | 174000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8407 | 8407 | 8407 | 8407 | 8407 | 8407 | 0
1 | Cầu Quảng Hải | Quảng Trạch |  | 2004-2009 | 1782/QĐ-UBND ngày 6/8/2007 | 174000 | 174000 | [17 empty] | 8407 | 8407 | 8407 | 8407 | 8407 | 8407
IV.3 | Các dự án cấp bách khác |  |  |  |  | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 12300 | 0 | 0 | 0
1 | Kè chống sạt lở mái taluy Khu doanh trại thuộc BCH Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tại Vũng Chùa - Đảo Yến | Quảng Trạch |  | 2015 |  | 7300 | 7300 | [17 empty] | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300 | 7300
2 | Đền bù GPMB giao đất cho giáo xứ Tam tòa tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới | Đồng Hới |  | 2014 |  | 5000 | 5000 | [17 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000
B | CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP |  |  |  |  | 2008010 | 1658348 | 766696 | 759177 | 1336891.8 | 1329373 | 724396 | 716877 | 236022 | 37000 | 19390 | 300514 | 300514 | 148007 | 148007 | 300514 | 300514 | 1069910 | 1062391 | 359051.8 | 359052 | 0 | 337051.8 | 337052 |  | #REF! | 1439.9673 | 0
I | Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng |  |  |  |  | 656041 | 627392 | 326752 | 326752 | 605091.8 | 605092 | 304452 | 304452 | 108222 | 19000 | 15390 | 150714 | 150714 | 68455 | 68455 | 150714 | 150714 | 477466 | 477466 | 149925.8 | 149926 | 0 | 149925.8 | 149926 | 0 | #REF! | 1439.9673 | 0 |  | 1100000
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 656041 | 627392 | 326752 | 326752 | 605091.8 | 605092 | 304452 | 304452 | 108222 | 19000 | 15390 | 150714 | 150714 | 68455 | 68455 | 150714 | 150714 | 477466 | 477466 | 149925.8 | 149926 | 0 | 149925.8 | 149926 | 0 | #REF! | 445.6611 | 0 |  | #REF!
1 | Đường từ QL1A đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp | Lệ Thủy | III | 2015-2021 | 3154/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 3435/QĐ-UBND ngày 27/11/2014; 250/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 | 110049 | 100000 | 32300 | 32300 | 77700 | 77700 | 10000 | 10000 | 16122 |  |  | 16122 | 16122 | 961 | 961 | 16122 | 16122 | 48422 | 48422 | 51578 | 51578 |  | 51578 | 51578 | 0 | #REF! | 5.9608 | BCH Quân sự tỉnh
2 | Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa |  | 2016-2021 | 890/UBND-KTTH ngày 30/3/2016 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 15350 | 4000 |  | 19350 | 19350 | 9024 | 9024 | 19350 | 19350 | 62350 | 62350 | 17650 | 17650 |  | 17650 | 17650 | 0 | #REF! | 58.7883 | UBND huyện Tuyên Hóa
3 | Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường HCM | Lệ Thủy | III | 2016-2021 | 907/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 90000 | 81000 | 48500 | 48500 | 81000 | 81000 | 48500 | 48500 | 15350 | 5000 | 7390 | 27740 | 27740 | 15350 | 15350 | 27740 | 27740 | 76240 | 76240 | 4760 | 4760 |  | 4760 | 4760 | 0 | #REF! | 100 | UBND huyện Bố Trạch |  | 22350 | 5390
4 | Đường vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2016-2021 | 909/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 100000 | 100000 | 54500 | 54500 | 100000 | 100000 | 54500 | 54500 | 15350 |  |  | 23452 | 23452 | 13046 | 13046 | 23452 | 23452 | 77952 | 77952 | 22048 | 22048 |  | 22048 | 22048 | 0 | #REF! | 84.9902 | UBND huyện Bố Trạch
5 | Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Cơ sở 1 Trường Đại học Quảng Bình | Đồng Hới |  | 2016-2021 | 885/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 96000 | 86400 | 51452 | 51452 | 86400 | 86400 | 51452 | 51452 | 15350 |  |  | 15350 | 15350 | 2931 | 2931 | 15350 | 15350 | 66802 | 66802 | 19598 | 19598 |  | 19598 | 19598 | 0 | #REF! | 19.0945 | Đại học Quảng Bình
6 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Quảng Trạch | 5km | 2016-2021 | 3094/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 15350 | 4000 | 4000 | 23350 | 23350 | 11793 | 11793 | 23350 | 23350 | 66350 | 66350 | 13650 | 13650 |  | 13650 | 13650 | 0 | #REF! | 76.8274 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm |  | 19350 | 4000
7 | Đầu tư hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính mới huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 4km | 2016-2021 | 759/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 | 99992 | 99992 | 54000 | 54000 | 99991.8 | 99992 | 54000 | 54000 | 15350 | 6000 | 4000 | 25350 | 25350 | 15350 | 15350 | 25350 | 25350 | 79350 | 79350 | 20641.8 | 20642 |  | 20641.8 | 20642 | 0 | #REF! | 100 | UBND huyện Quảng Trạch |  | 21350 | 4000 | chuyển thêm 2 tỷ từ trôc trâu
II | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững |  |  |  |  | 88800 | 80000 | 43000 | 43000 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 15350 | 3000 |  | 18350 | 18350 | 15350 | 15350 | 18350 | 18350 | 61350 | 61350 | 18650 | 18650 | 0 | 18650 | 18650 | 0 | #REF! | 100
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 88800 | 80000 | 43000 | 43000 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 15350 | 3000 |  | 18350 | 18350 | 15350 | 15350 | 18350 | 18350 | 61350 | 61350 | 18650 | 18650 | 0 | 18650 | 18650 | 0 | #REF! | 100
1 | Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Quảng Trạch |  | 2016-2021 | 911/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 88800 | 80000 | 43000 | 43000 | 80000 | 80000 | 43000 | 43000 | 15350 | 3000 |  | 18350 | 18350 | 15350 | 15350 | 18350 | 18350 | 61350 | 61350 | 18650 | 18650 |  | 18650 | 18650 | 0 | #REF! | 100 | UBND huyện Quảng Trạch
IIII | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |  |  |  |  | 263038 | 94358 | 43500 | 43500 | 86588 | 86588 | 43500 | 43500 | 17350 | 6000 | 4000 | 27350 | 27350 | 15200 | 15200 | 27350 | 27350 | 73550 | 73550 | 20808 | 20808 | 0 | 20808 | 20808 | 0 | #REF! | 198.0456 | 0 |  |  |  |  | 42300 | 42300
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 80000 | 77888 | 43500 | 43500 | 77888 | 77888 | 43500 | 43500 | 15350 | 6000 | 4000 | 25350 | 25350 | 15200 | 15200 | 25350 | 25350 | 68850 | 68850 | 9038 | 9038 | 0 | 9038 | 9038 | 0 | #REF! | 99.0228
1 | Củng cố nâng cấp tuyến đê kè Tả sông Gianh (đoạn qua thị xã Ba Đồn) | Ba Đồn | 14847m | 2016-2021 | 910/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 77888 | 43500 | 43500 | 77888 | 77888 | 43500 | 43500 | 15350 | 6000 | 4000 | 25350 | 25350 | 15200 | 15200 | 25350 | 25350 | 68850 | 68850 | 9038 | 9038 |  | 9038 | 9038 | 0 | #REF! | 99.0228 |  |  | 21350 | 4000
(2) | Chương trình chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn |  |  |  |  | 183038 | 16470 | 0 | 0 | 8700 | 8700 | 0 | 0 | 2000 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 4700 | 4700 | 11770 | 11770 | 0 | 11770 | 11770 | 0 | #REF! | 0 | 0
1 | Dự án trại chăn nuôi, trạm trung chuyển trâu, bò của công ty TNHH TM Lê Dũng Linh | Quảng Trạch |  | 2020-2022 | Số 5132/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 | 104000 | 8700 |  |  | 8700 | 8700 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 0 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6700 | 6700 |  | 6700 | 6700 | 0 | #REF! | 0
2 | Đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy tinh bột Long Giang | Quảng Trạch |  | 2019-2021 | Số 1315/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 | 79038 | 7770 | [15 empty] | 2700 | 2700 | 5070 | 5070 |  | 5070 | 5070
IV | Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo |  |  |  |  | 343840 | 292264 | 87519 | 80000 | 106716 | 99197 | 67519 | 60000 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 1423 | 1423 | 15350 | 15350 | 102869 | 95350 | 23847 | 23847 | 0 | 23847 | 23847 | 0 | #REF! | 9.2704
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 343840 | 292264 | 87519 | 80000 | 106716 | 99197 | 67519 | 60000 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 1423 | 1423 | 15350 | 15350 | 102869 | 95350 | 23847 | 23847 | 0 | 23847 | 23847 | 0 | #REF! | 9.2704
1 | Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình | Toàn tỉnh |  | 2015-2021 | 2908/QĐ-UBND ngày 16/10/2014;3494/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 | 343840 | 292264 | 87519 | 80000 | 106716 | 99197 | 67519 | 60000 | 15350 |  |  | 15350 | 15350 | 1423 | 1423 | 15350 | 15350 | 102869 | 95350 | 23847 | 23847 |  | 23847 | 23847 | 0 | #REF! | 9.2704 | Sở Công thương
V | CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCN cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |  |  |  |  | 307197 | 239282 | 105143 | 105143 | 175444 | 175444 | 105143 | 105143 | 15350 | 6000 |  | 21350 | 21350 | 11452 | 11452 | 21350 | 21350 | 126493 | 126493 | 48951 | 48951 | 0 | 48951 | 48951 | 0 | #REF! | 74.6059
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 307197 | 239282 | 105143 | 105143 | 175444 | 175444 | 105143 | 105143 | 15350 | 6000 |  | 21350 | 21350 | 11452 | 11452 | 21350 | 21350 | 126493 | 126493 | 48951 | 48951 | 0 | 48951 | 48951 | 0 | #REF! | 74.6059 | 0
1 | Hạ tầng Khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo | Minh Hóa | 25,21 ha |  | 3064/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 307197 | 239282 | 105143 | 105143 | 175444 | 175444 | 105143 | 105143 | 15350 | 6000 |  | 21350 | 21350 | 11452 | 11452 | 21350 | 21350 | 126493 | 126493 | 48951 | 48951 |  | 48951 | 48951 | 0 | #REF! | 74.6059 | BQL Khu kinh tế
| - Giai đoạn 1 |  |  | 2015-2017 |  | 15120 | 44344 | 62300 | 40000 | 81034 | 20000 | 42250 | 20000 | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
| - Giai đoạn 2 |  |  | 2016-2021 |  | 292077 | 194938 | 105143 | 105143 | 175444 | 175444 | 105143 | 105143 | 15350 | 6000 |  | 21350 | 21350 | 11452 | 11452 | 21350 | 21350 | 126493 | 126493 | 48951 | 48951 |  | 48951 | 48951 | 0 | #REF! | 74.6059
VI | Chương trình mục tiêu y tế - dân số |  |  |  |  | 49300 | 44100 | 23600 | 23600 | 44100 | 44100 | 23600 | 23600 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 712 | 712 | 15350 | 15350 | 38950 | 38950 | 5150 | 5150 | 0 | 5150 | 5150 | 0 | #REF! | 4.6384
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 49300 | 44100 | 23600 | 23600 | 44100 | 44100 | 23600 | 23600 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 712 | 712 | 15350 | 15350 | 38950 | 38950 | 5150 | 5150 | 0 | 5150 | 5150 | 0 | #REF! | 4.6384
1 | Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới |  | 2016-2021 | 3126/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 49300 | 44100 | 23600 | 23600 | 44100 | 44100 | 23600 | 23600 | 15350 |  |  | 15350 | 15350 | 712 | 712 | 15350 | 15350 | 38950 | 38950 | 5150 | 5150 |  | 5150 | 5150 | 0 | #REF! | 4.6384 | Sở Y tế
VII | Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch |  |  |  |  | 94794 | 91952 | 51182 | 51182 | 91952 | 91952 | 51182 | 51182 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 11556 | 11556 | 15350 | 15350 | 66532 | 66532 | 25420 | 25420 | 0 | 25420 | 25420 | 0 | #REF! | 75.2834 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 94794 | 91952 | 51182 | 51182 | 91952 | 91952 | 51182 | 51182 | 15350 | 0 |  | 15350 | 15350 | 11556 | 11556 | 15350 | 15350 | 66532 | 66532 | 25420 | 25420 | 0 | 25420 | 25420 | 0 | #REF! | 75.2834 | 0
1 | Đường từ ngã tư Quảng Thọ ra quảng trường biển | Ba Đồn |  | 2016-2021 | 289/QĐ-UBND ngày 02/02/2016; 2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 | 94794 | 91952 | 51182 | 51182 | 91952 | 91952 | 51182 | 51182 | 15350 |  |  | 15350 | 15350 | 11556 | 11556 | 15350 | 15350 | 66532 | 66532 | 25420 | 25420 |  | 25420 | 25420 | 0 | #REF! | 75.2834 | UBND huyện Quảng Trạch
VIII | Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm |  |  |  |  | 160000 | 144000 | 86000 | 86000 | 144000 | 144000 | 86000 | 86000 | 30700 | 3000 | 0 | 33700 | 33700 | 23859 | 23859 | 33700 | 33700 | 119700 | 119700 | 24300 | 24300 | 0 | 24300 | 24300 | 0 | #REF! | 155.4332 | 0
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2021 |  |  |  |  | 160000 | 144000 | 86000 | 86000 | 144000 | 144000 | 86000 | 86000 | 30700 | 3000 |  | 33700 | 33700 | 23859 | 23859 | 33700 | 33700 | 119700 | 119700 | 24300 | 24300 | 0 | 24300 | 24300 | 0 | #REF! | 155.4332 | 0
1 | Đường ra biên giới từ Km 58 đường tình 562 (Đường 20) đến bản A Ky và đến cột mốc 547, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2016-2021 | 888/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 72000 | 43000 | 43000 | 72000 | 72000 | 43000 | 43000 | 15350 |  |  | 15350 | 15350 | 11567 | 11567 | 15350 | 15350 | 58350 | 58350 | 13650 | 13650 |  | 13650 | 13650 | 0 | #REF! | 75.355 | BQH BĐBP tỉnh
2 | Đường ra biên giới từ bàn Cóc đi cột mốc 537, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình | Bố Trạch |  | 2016-2021 | 887/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 72000 | 43000 | 43000 | 72000 | 72000 | 43000 | 43000 | 15350 | 3000 |  | 18350 | 18350 | 12292 | 12292 | 18350 | 18350 | 61350 | 61350 | 10650 | 10650 |  | 10650 | 10650 | 0 | #REF! | 80.0782 | BQH BĐBP tỉnh
IX | Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch văn hóa |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 42000 | 42000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | 429425
(1) | Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 |  |  |  |  | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 42000 | 42000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | #REF! | 0 | [5 empty] | 48951
1 | Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp giai đoạn 1 | Quảng Trạch |  | 2020-2023 | 1304/QĐ-UBND ngày 19/4/2017; 1999/QĐ-UBND ngày 16/6/2020 | 45000 | 45000 |  |  | 3000 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 3000 | 0 |  | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 42000 | 42000 |  | 20000 | 20000 | 0 | #REF! | 0 | Sở Du lịch |  |  |  |  | 380474
(2) | Đự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | #REF!
1 | Dự án Hệ thống đường từ Cầu Nhật Lệ 2 đến đường Hồ Chí Minh nhánh Đông | Đồng Hới |  | 2017-2020 | 2555/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 | 900000 | 900000 | 2017-2020 | 2555/QĐ-UBND ngày 14/7/2017 | 900000 | 900000 | 810000 | 810000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | [7 empty] | #REF!
C | CÁC DỰ ÁN DỰ KIẾN KHỞI CÔNG MỚI | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 3950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300000 | 3950000 | 0 | 429046 | 429046 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28600 | 429046 | 0
I | Danh mục Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo |  |  |  |  | 3500000 | 3150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 3150000 | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình | Toàn tỉnh |  | 2021-2026 |  | 3500000 | 3150000 | [17 empty] | 3500000 | 3150000 |  | 200000 | 200000
2 | Cầu Nhật Lệ 3 và hệ thống đường 02 bên đầu cầu.
3 | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Hòn La
4 | Trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy
5 | Trung tâm văn hóa huyện Lệ Thủy
6 | Rà phá bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tỉnh Quảng Bình
II | Huyện Lệ Thủy |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28846 | 28846 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường nối từ Quốc lộ 1A đến Quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy | Lệ Thủy |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28846 | 28846 | [5 empty] | 100000
III | Huyện Quảng Ninh |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn huyện Quảng Ninh (giai đoạn 1) | Quảng Ninh |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
IV | Thành phố Đồng Hới |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0
1 | Xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông và hệ thống hạ tầng khu vực trung tâm Thành phố Đồng Hới | Đồng Hới |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
V | Huyện Bố Trạch |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ Tỉnh lộ 561 đi cầu Sông Trước, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch (Giai đoạn 1). | Bố Trạch |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
VI | Thị xã Ba Đồn |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng các tuyến nối từ Quốc lộ 12A phường Quảng Phong đi phường Quảng Long và kết nối đường đi trung tâm huyện Quảng Trạch (giai đoạn 1) | Ba Đồn |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
VII | Huyện Quảng Trạch |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Xây dựng Hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A (Giai đoạn 1). | Quảng Trạch |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
VIII | Huyện Tuyên Hóa |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0
1 | Tuyến đường liên xã phía Tây thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa (giai đoạn 1) | Tuyên Hóa |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
IX | Huyện Minh Hóa |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 28600 | 28600 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường Hồng Hóa - Yên Hóa - Quy Đạt, huyện Minh Hóa (giai đoạn 1) | Minh Hóa |  | 2021-2025 |  | 100000 | 100000 | [17 empty] | 100000 | 100000 |  | 28600 | 28600
Note on S40: DELL: Điều chỉnh 8.102 tr từ DA cầu rào