## PLI
PHỤ LỤC 1
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2020 VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Quyết định đầu tư |  |  | Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015 |  | Lũy kế giải ngân từ khởi công đến hết ngày 31/12/2015 |  | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao |  |  |  | Bổ sung 10% dự phòng NSTW | Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao (bao gồm 10% dự phòng) |  |  |  | Kế hoạch năm 2016 |  |  |  | Giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2016 thực tế |  |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  |  | Giải ngân Kế hoạch vốn NSTW năm 2016 được phép kéo dài sang năm 2017 |  |  |  | Kế hoạch năm 2017 |  |  |  | Giải ngân thực tế kế hoạch vốn NSTW năm 2017 |  |  |  | Kế hoạch vốn NSTW năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  |  | Ước giải ngân Kế hoạch vốn NSTW năm 2017 được phép kéo dài sang năm 2018 |  |  |  | Kế hoạch năm 2018 |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch vốn NSTW năm 2018 |  |  |  | Số vốn kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016-2020 còn lại |  |  |  | Kế hoạch năm 2019 |  |  |  | Ghi chú | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2018 |  |  |  | Kế hoạch trung hạn đã giao đến hết năm 2019 |  |  |  | Lũy kế vốn đến hết năm 2019 |  | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Dự kiến kế hoạch năm 2020 |  |  |  | Ghi chú | Chủ đầu tư
[5 empty] | Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Tổng số | Trong đó |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW
[6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: NSTW | [5 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó
[14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | [14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | [14 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB | [6 empty] | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB |  |  | Thu hồi các khoản ứng trước NSTW | Thanh toán nợ XDCB
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 22 | 20 | 21 |  | 22 | 20 | 21 |  | 22 | 20 | 21 |  | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |  |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| TỔNG SỐ |  |  |  |  | 4869363.836 | 3466461.1906 | 936830 | 528079 | 900168 | 491517 | 3674918.1 | 3354629.9005 | 34850 | 1000 | 249196 | 4054687.1 | 3734408.9005 | 21900 | 1000 | 431852.834 | 336256.834 | 5000 | 1000 | 434852.834 | 332605.834 | 5000 | 1000 | 421736 | 3651 | 0 | 0 | 421736 | 3651 | 0 | 0 | 326549 | 302679 | 0 | 0 | 326010 | 302140 | 0 | 0 | 188484 | 539 | 0 | 0 | 556 | 539 | 0 | 0 | 399077 | 323936 | 4200 | 0 | 365359 | 323936 | 4200 | 0 | 1199137.266 | 1073456.0665 | 12700 | 0 | 494423 | 436540 | 0 | 0 | 0 | 1237621.834 | 1043014.834 | 9200 | 1000 | 2539690.834 | 2287200.834 | 9200 | 1000 | 2691174.834 | 2029933.834 | 1447208.366 | 1447208.0665 | 12700 | 0 | 1447208.066 | 1447208.0665 | 12700 | 0 |  |  | 960073 | -487135.0665
A | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU |  |  |  |  | 4869363.836 | 3466461.1906 | 936830 | 528079 | 900168 | 491517 | 2532060.1 | 2211771.9005 | 21900 | 1000 | 249196 | 2782206.1 | 2461927.9005 | 21900 | 1000 | 431852.834 | 336256.834 | 5000 | 1000 | 434852.834 | 332605.834 | 5000 | 1000 | 421736 | 3651 | 0 | 0 | 421736 | 3651 | 0 | 0 | 326549 | 302679 | 0 | 0 | 326010 | 302140 | 0 | 0 | 188484 | 539 | 0 | 0 | 556 | 539 | 0 | 0 | 399077 | 323936 | 4200 | 0 | 365359 | 323936 | 4200 | 0 | 1199137.266 | 1073456.0665 | 12700 | 0 | 494423 | 436540 | 0 | 0 | 0 | 1237621.834 | 1043014.834 | 9200 | 1000 | 1754344.834 | 1501854.834 | 9200 | 1000 | 2691174.834 | 2029933.834 | 960073.366 | 960073.0665 | 12700 | 0 | 960073.066 | 960073.0665 | 12700 | 0
I | Chương trình phát triển kinh tế xã hội các vùng |  |  |  |  | 2913262 | 2210671.0006 | 744250 | 388729 | 734331 | 378810 | 1688070.8 | 1394497.0005 | 21900 | 1000 | 215232 | 1911302.8 | 1609729.0005 | 21900 | 1000 | 311089.834 | 220989.834 | 5000 | 1000 | 311089.834 | 220989.834 | 5000 | 1000 | 297973 | 0 | 0 | 0 | 297973 | 0 | 0 | 0 | 244131 | 223575 | 0 | 0 | 243896 | 223340 | 0 | 0 | 173366 | 235 | 0 | 0 | 556 | 235 | 0 | 0 | 337936 | 267936 | 4200 | 0 | 307936 | 267936 | 4200 | 0 | 794913.966 | 681996.1665 | 12700 | 0 | 330600 | 274140 | 0 | 0 | 0 | 893156.834 | 712500.834 | 9200 | 1000 | 1223756.834 | 986640.834 | 9200 | 1000 | 1968006.834 | 1375369.834 | 623088.066 | 623088.1665 | 12700 | 0 | 623087.766 | 623088.1665 | 12700 | 0 |  |  | 407856.1665 | 108099 | 562529.766 | 550595 | 11934.766
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 960112 | 614763 | 230645 | 159348 | 220726 | 149429 | 574853.6 | 333780 | 21900 | 1000 | 50975 | 633828.6 | 384755 | 21900 | 1000 | 125716.834 | 88116.834 | 5000 | 1000 | 125716.834 | 88116.834 | 5000 | 1000 | 112600 | 0 | 0 | 0 | 112600 | 0 | 0 | 0 | 100936 | 80380 | 0 | 0 | 100936 | 80380 | 0 | 0 | 39936 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 162300 | 92300 | 4200 | 0 | 132300 | 92300 | 4200 | 0 | 185900.766 | 72983.166 | 12700 | 0 | 116743 | 60283 | 0 | 0 | 0 | 388952.834 | 260796.834 | 9200 | 1000 | 505695.834 | 321079.834 | 9200 | 1000 | 736340.834 | 480427.834 | 63675.166 | 63675.166 | 12700 | 0 | 63675.166 | 63675.166 | 12700 | 0 |  |  |  | 1068172
a | Dự án nhóm B | [89 empty] | 70000
1 | Trụ sở làm việc Văn phòng Sở, trung tâm dữ liệu địa chính và các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường | Đồng Hới |  | 2011-2015 | 545/QĐ-UBND ngày 16/3/2010; 1095/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 | 93772 | 78100 | 35337 | 25000 | 35337 | 25000 | 25456 | 22900 | 21900 | 1000 |  | 25456 | 22900 | 21900 | 1000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1000 | 8000 |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 0 | 556 |  |  |  | 556 |  |  |  | 556 |  |  |  | 556 |  |  |  | 4200 | 4200 | 4200 |  | 4200 | 4200 | 4200 |  | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12756 | 10200 | 9200 | 1000 | 12756 | 10200 | 9200 | 1000 | 48093 | 35200 | 12700 | 12700 | 12700 | 0 | 12700 | 12700 | 12700 |  |  | Sở Tài nguyên và Môi trường |  | 1138172
2 | Trụ sở Tỉnh ủy | Đồng Hới |  | 2013-2019 | 2429/QĐ-UBND ngày 04/10/2013; 3419/QĐ-UBND 26/11/2014; 741/QĐ-UBND 21/3/2016 | 391940 | 265000 | 97258 | 61348 | 95045 | 59135 | 220488 | 142152 |  |  | 26500 | 246988 | 168652 | 0 | 0 | 62600 | 37000 |  |  | 62600 | 37000 |  |  | 62600 |  |  |  | 62600 | 0 | 0 | 0 | 47000 | 37000 |  |  | 47000 | 37000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 65100 | 45100 |  |  | 65100 | 45100 |  |  | 45788 | 23052 | 0 | 0 | 34420 | 23052 |  |  |  | 174700 | 119100 | 0 | 0 | 209120 | 142152 | 0 | 0 | 306378 | 203500 | 26500 | 26500 | 0 | 0 | 26500 | 26500 | 0 |  |  | Văn phòng Tỉnh ủy
3 | Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình | Đ.Hới |  | 2015-2019 | 3120/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 3402QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 220272 | 120000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 178244.8 | 88000 |  |  | 12000 | 198244.8 | 100000 | 0 | 0 | 25000 | 20000 |  |  | 25000 | 20000 |  |  | 25000 |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 15000 |  |  | 25000 | 15000 |  |  | 10000 | [7 empty] | 55000 | 35000 |  |  | 55000 | 35000 |  |  | 73244.8 | 18000 | 0 | 0 | 45623 | 18000 |  |  |  | 105000 | 70000 | 0 | 0 | 150623 | 88000 | 0 | 0 | 170623 | 108000 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 |  |  | Sở Văn hóa và Thể thao
4 | Kho lưu trữ chuyên dụng cấp tỉnh - thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới |  | 2015-2019 | 168/QĐ-UBND ngày 26/01/2011; 3040/QĐ-UBND ngày 03/10/2016 | 71976 | 41663 | 25050 |  | 25050 |  | 39728 | 34728 |  |  | 6935 | 8: 46663; 9: 41663; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 5000; Thanh toán nợ XDCB 16: 5000; Thanh toán nợ XDCB 16: 5000; Thanh toán nợ XDCB 16: 5000; Thanh toán nợ XDCB 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 18: 0; Thanh toán nợ XDCB 19: 0; Thanh toán nợ XDCB 20: 7497; Thanh toán nợ XDCB 21: 7497 |  |  | 7497 | 7497 |  |  | 7497 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 19231 | 19231 | 0 | 0 | 19231 | 19231 |  |  |  | 20497 | 15497 | 0 | 0 | 39728 | 34728 | 0 | 0 | 64778 | 34728 | 6935 | 6935 | 0 | 0 | 6935 | 6935 | 0 |  |  | Sở Nội vụ |  |  | Hệ thống đỏ, chưa được bổ sung trung hạn
5 | Trụ sở làm việc khối cơ quan Huyện ủy và khối Mặt trận đoàn thể huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch |  | 2015-2019 | 3044/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; 3400/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 80874 | 50000 | 24000 | 24000 | 22725 | 22725 | 48786.6 | 21000 |  |  | 3670 | 52456.6 | 24670 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  | 9000 | 9000 |  |  | 0 | [7 empty] | 15000 | [7 empty] | 12786.6 | 0 | 0 | 0 | 6394 |  |  |  |  | 36000 | 21000 | 0 | 0 | 42394 | 21000 | 0 | 0 | 66394 | 45000 | 3670 | 3670 | 0 | 0 | 3670 | 3670 | 0 |  |  | Huyện ủy Quảng Trạch
6 | Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch |  | 2015-2019 | 3043/QĐ-UBND ngày 24/10/2014; 3401/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 | 101278 | 60000 | 29000 | 29000 | 22569 | 22569 | 62150.2 | 25000 |  |  | 1870 | 64020.2 | 26870 | 0 | 0 | 13116.834 | 13116.834 |  |  | 13116.834 | 13116.834 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883 | 11883 |  |  | 11883 | 11883 |  |  | 11883 | [7 empty] | 15000 | [7 empty] | 22150.366 | 0.166 | 0 | 0 | 11075 |  |  |  |  | 39999.834 | 24999.834 | 0 | 0 | 51074.834 | 24999.834 | 0 | 0 | 80074.834 | 53999.834 | 1870.166 | 1870.166 | 0 | 0 | 1870.166 | 1870.166 | 0 |  |  | UBND huyện Quảng Trạch
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 1873150 | 1515908.0006 | 513605 | 229381 | 513605 | 229381 | 1113217.2 | 1060717.0005 | 0 | 0 | 103699 | 1216916.2 | 1164416.0005 | 0 | 0 | 185373 | 132873 | 0 | 0 | 185373 | 132873 | 0 | 0 | 185373 | 0 | 0 | 0 | 185373 | 0 | 0 | 0 | 143195 | 143195 | 0 | 0 | 142960 | 142960 | 0 | 0 | 133430 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 175636 | 175636 | 0 | 0 | 175636 | 175636 | 0 | 0 | 609013.2 | 609013.0005 | 0 | 0 | 213857 | 213857 | 0 | 0 | 0 | 504204 | 451704 | 0 | 0 | 718061 | 665561 | 0 | 0 | 1231666 | 894942 | 498854.9 | 498855.0005 | 0 | 0 | 498854.6 | 498855.0005 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cầu Nhật Lệ 2 | Đồng Hới | I | 2013-2020 | 517/QĐ-UBND ngày 14/3/2011; 3368/QĐ-UBND 24/11/2014 | 936586 | 618226.0006 | 314024 | 80000 | 314024 | 80000 | 528903.4 | 476403.0005 |  |  |  | 528903.4 | 476403.0005 | 0 | 0 | 102500 | 50000 |  |  | 102500 | 50000 |  |  | 102500 |  |  |  | 102500 | 0 | 0 | 0 | 105195 | 105195 |  |  | 105195 | 105195 |  |  | 105195 | [7 empty] | 111636 | 111636 |  |  | 111636 | 111636 |  |  | 209572.4 | 209572.0005 | 0 | 0 | 44857 | 44857 |  |  |  | 319331 | 266831 | 0 | 0 | 364188 | 311688 | 0 | 0 | 678212 | 391688 | 164715.1 | 164715.0005 | 0 | 0 | 164714.8 | 164715.0005 | 0 |  |  | Sở Giao thông Vận tải
2 | Đường từ QL1A đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp | Lệ Thủy | III | 2015-2020 | 3154/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 3435/QĐ-UBND ngày 27/11/2014; 250/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 | 110049 | 100000 | 22300 | 22300 | 22300 | 22300 | 10000 | 10000 |  |  | 67700 | 8: 77700; 9: 77700; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 10000; Thanh toán nợ XDCB 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 16: 10000; Thanh toán nợ XDCB 17: 10000; Thanh toán nợ XDCB 16: 10000; Thanh toán nợ XDCB 16: 10000; Thanh toán nợ XDCB 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 18: 0; Thanh toán nợ XDCB 19: 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 32300 | 32300 | 67700 | 67700 | 0 | 0 | 67700 | 67700 | 0 |  |  | BCH quân sự tỉnh
3 | Tuyến đường khắc phục ngập úng 2 bên sông cầu rào khu vực trung tâm TP Đồng Hới | Đồng Hới |  | 2012-2020 | 600/QĐ-UBND ngày 24/3/2011; 1963/QĐ-CT ngày 22/8/2012; 4201a/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 | 170523 | 141690 | 99050 | 73100 | 99050 | 73100 | 54421 | 54421 |  |  |  | 54421 | 54421 | 0 | 0 | 9421 | 9421 |  |  | 9421 | 9421 |  |  | 9421 |  |  |  | 9421 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 4765 | 4765 |  |  | 235 | 235 |  |  |  | 235 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  |  | 22421 | 22421 | 0 | 0 | 32421 | 32421 | 0 | 0 | 131471 | 105521 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 |  |  | Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình
4 | Đường Mai Thuỷ - An Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ | Lệ Thủy |  | 2011-2020 | 3711/QĐ-UBND ngày 24/12/2009 | 110000 | 110000 | 78231 | 53981 | 78231 | 53981 | 28500 | 28500 |  |  |  | 8: 28500; 9: 28500; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 18: 0; Thanh toán nợ XDCB 19: 0 | [14 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 9000 | 9000 |  |  |  | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 95231 | 70981 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 11500 | 11500 | 0 |  |  | Sở Giao thông Vận tải
5 | Sửa chữa, nâng cấp cụm hồ chứa nước huyện Tuyên Hóa | Tuyên Hóa |  | 2016-2020 | 890/UBND-KTTH ngày 30/3/2016 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 8000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 |  |  | UBND huyện Tuyên Hóa
6 | Cải tạo, nâng cấp đường nối từ đường 16 đến nhánh Đông đường HCM | Lệ Thủy | III | 2016-2020 | 907/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 90000 | 90000 |  |  |  |  | 81000 | 81000 |  |  |  | 81000 | 81000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 57500 | 57500 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 23500 | 23500 | 0 | 0 | 48500 | 48500 | 0 | 0 | 48500 | 48500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | 32500 | 32500 | 0 |  |  | UBND huyện Lệ Thủy
7 | Đường vào Trung tâm Phong Nha, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2016-2020 | 909/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 90000 | 90000 |  |  | 10000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |  |  | 15000 | 15000 |  |  | 15000 |  |  |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | 5500 |  |  | 5500 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 61500 | 61500 | 0 | 0 | 26000 | 26000 |  |  |  | 28500 | 28500 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 0 | 0 | 54500 | 54500 | 45500 | 45500 | 0 | 0 | 45500 | 45500 | 0 |  |  | UBND huyện Bố Trạch
8 | Đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất Cơ sở 1 Trường Đại học Quảng Bình | Đồng Hới |  | 2016-2020 | 885/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 96000 | 96000 |  |  |  |  | 86400 | 86400 |  |  |  | 86400 | 86400 | 0 | 0 | 8452 | 8452 |  |  | 8452 | 8452 |  |  | 8452 |  |  |  | 8452 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 63948 | 63948 | 0 | 0 | 29000 | 29000 |  |  |  | 22452 | 22452 | 0 | 0 | 51452 | 51452 | 0 | 0 | 51452 | 51452 | 34948 | 34948 | 0 | 0 | 34948 | 34948 | 0 |  |  | Trường Đại học Quảng Bình
9 | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Quảng Trạch | 5km | 2016-2020 | 3094/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 8000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 49000 | 49000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  |  | 23000 | 23000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 |  |  | Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
10 | Đầu tư hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính mới huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 4km | 2016-2020 | 759/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 | 99992 | 99992 |  |  |  |  | 89992.8 | 89993 |  |  | 9999 | 99991.8 | 99992 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  | 10000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | 6000 |  |  | 6000 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 65992.8 | 65993 | 0 | 0 | 30000 | 30000 |  |  |  | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 54000 | 54000 | 45991.8 | 45992 | 0 | 0 | 45991.8 | 45992 | 0 |  |  | UBND huyện Quảng Trạch
(3) | Các dự án dự kiến khởi công năm 2020 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60558 | 60558 | 60558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60558 | 60558 | 0 | 0 | 60558 | 60558 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hệ thống kênh mương và đập tràn hồ Troóc Trâu, huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh |  | 2020 | 81/HĐND-VP ngày 14/10/2016 | 80000 | 80000 | [8 empty] | 60558 | 8: 60558; 9: 60558; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 60558 | 60558 | 0 | 0 | 60558 | 60558 | 0 |  |  |  |  | Chưa có trên hệ thống | 16861
7 | Đường phía Đông dọc bờ sông Lệ Kỳ kết hợp đê chống lũ cho phường Phú Hải, thành phố Đồng Hới | Đồng Hới |  | 2019-2020 | 3931/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 | 81000 | 61000 |  |  |  |  | 72900 | 61000 |  |  |  | 8: 72900; 9: 61000; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [24 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 72900 | 61000 | 0 | 0 | 72900 | 61000 | 0 | 0 | 72900 | 61000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững |  |  |  |  | 94959 | 84951 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 74300.3 | 74299.9 | 0 | 0 | 8495 | 82795.3 | 82794.9 | 0 | 0 | 13590 | 13590 | 0 | 0 | 13590 | 13590 | 0 | 0 | 13590 | 0 | 0 | 0 | 13590 | 0 | 0 | 0 | 5710 | 5710 | 0 | 0 | 5710 | 5710 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 47000.3 | 46999.9 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 27300 | 27300 | 0 | 0 | 45300 | 45300 | 0 | 0 | 47456 | 47456 | 37495.3 | 37494.9 | 0 | 0 | 37495.3 | 37494.9 | 0 | 0 |  |  | 28999.9
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 6159 | 4951 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2300.3 | 2299.9 | 0 | 0 | 495 | 2795.3 | 2794.9 | 0 | 0 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 1590 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 710 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 4456 | 4456 | 495.3 | 494.9 | 0 | 0 | 495.3 | 494.9 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Nâng cấp, mở rộng đường giao thông vùng NTTS khu nuôi tôm công nghiệp xã Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch |  | 2015-2017 | 2380/QĐ-UBND ngày 27/9/2013 | 6159 | 4951 | 2156 | 2156 | 2156 | 2156 | 2300.3 | 2299.9 |  |  | 495 | 2795.3 | 2794.9 | 0 | 0 | 1590 | 1590 |  |  | 1590 | 1590 |  |  | 1590 |  |  |  | 1590 | 0 | 0 | 0 | 710 | 710 |  |  | 710 | 710 |  |  | 0 | [15 empty] | 0.3 | -0.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 2300 | 2300 | 0 | 0 | 4456 | 4456 | 495.3 | 494.9 | 0 | 0 | 495.3 | 494.9 | 0 |  |  | UBND xã Quảng Thuận
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 88800 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 8000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Cảng cá Roòn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình | Quảng Trạch |  | 2016-2020 | 911/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 88800 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 8000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 47000 | 47000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 |  |  |  | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 37000 | 37000 | 0 | 0 | 37000 | 37000 | 0 |  |  | UBND huyện Quảng Trạch
III | Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững |  |  |  |  | 609790.836 | 135364.19 | 113674 | 60594 | 111977 | 58997 | 62900 | 62900 | 0 | 0 | 600 | 63500 | 63500 | 0 | 0 | 13750 | 13750 | 0 | 0 | 13750 | 12682 | 0 | 0 | 13750 | 1068 | 0 | 0 | 13750 | 1068 | 0 | 0 | 13150 | 13150 | 0 | 0 | 12876 | 12876 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 26900 | 26900 | 0 | 0 | 48900 | 48900 | 0 | 0 | 162574 | 109494 | 14600 | 14600 | 0 | 0 | 14600 | 14600 | 0 | 0 |  |  | 14000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 6554 | 6000 | 2600 | 2500 | 903 | 903 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 600 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 5500 | 5400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Sửa chữa, cải tạo trụ sở Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. | Huyện Bố Trạch |  | 2015-2017 | 3152/QĐ-UBND; 31/10/2014 | 6554 | 6000 | 2600 | 2500 | 903 | 903 | 2900 | 2900 |  |  | 600 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 1750 | 1750 |  |  | 1750 | 1750 |  |  | 1750 |  |  |  | 1750 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 1150 |  |  | 1150 | 1150 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | 5500 | 5400 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 |  |  | BQL vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 603236.836 | 129364.19 | 111074 | 58094 | 111074 | 58094 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 10932 | 0 | 0 | 12000 | 1068 | 0 | 0 | 12000 | 1068 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 11726 | 11726 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 157074 | 104094 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Các dự án phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng và sản xuất | Toàn tỉnh |  | 2011-2020 | 346/QĐ-UBND ngày 23/02/2011; 671/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 | 603236.836 | 129364.19 | 111074 | 58094 | 111074 | 58094 | 60000 | 60000 |  |  |  | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | 10932 |  |  | 12000 | 1068 |  |  | 12000 | 1068 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 11726 | 11726 |  |  | 274 | 274 |  |  |  | 274 | [10 empty] | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 22000 | 22000 |  |  |  | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 46000 | 46000 | 0 | 0 | 157074 | 104094 | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 14000 | 14000 | 0 |  |  | Các BQL rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất
IV | Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư |  |  |  |  | 193956 | 102770 | 8200 | 8100 | 6462 | 6362 | 107455 | 92940 | 0 | 0 | 7333 | 112418 | 101233 | 0 | 0 | 10968 | 8145 | 0 | 0 | 10968 | 7810 | 0 | 0 | 10968 | 335 | 0 | 0 | 10968 | 335 | 0 | 0 | 10069 | 8755 | 0 | 0 | 10039 | 8725 | 0 | 0 | 7844 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 11718 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 74700 | 68040 | 0 | 0 | 29400 | 29400 | 0 | 0 | 0 | 32755 | 24900 | 0 | 0 | 59455 | 51600 | 0 | 0 | 67655 | 59700 | 49633 | 49633 | 0 | 0 | 49633 | 49633 | 0 | 0 |  |  | 42300 | 42300 | 0
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 34918 | 15000 | 8200 | 8100 | 6462 | 6362 | 13255 | 5400 | 0 | 0 | 1445 | 14700 | 6845 | 0 | 0 | 5968 | 3145 | 0 | 0 | 5968 | 2810 | 0 | 0 | 5968 | 335 | 0 | 0 | 5968 | 335 | 0 | 0 | 3569 | 2255 | 0 | 0 | 3539 | 2225 | 0 | 0 | 1344 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13255 | 5400 | 0 | 0 | 13255 | 5400 | 0 | 0 | 21455 | 13500 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư thôn Tăng Hóa, huyện Minh Hóa (Hạng mục Đường giao thông), giai đoạn 1: 23,728 tỷ | Minh Hóa |  | 2015-2017 | Số 3153/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 34918 | 15000 | 8200 | 8100 | 6462 | 6362 | 13255 | 5400 |  |  | 1445 | 14700 | 6845 | 0 | 0 | 5968 | 3145 |  |  | 5968 | 2810 |  |  | 5968 | 335 |  |  | 5968 | 335 | 0 | 0 | 3569 | 2255 |  |  | 3539 | 2225 |  |  | 1344 | 30 |  |  |  | 30 |  |  | 3718 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13255 | 5400 | 0 | 0 | 13255 | 5400 | 0 | 0 | 21455 | 13500 | 1445 | 1445 | 0 | 0 | 1445 | 1445 | 0 |  |  | UBND huyện Minh Hóa
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72000 | 72000 | 0 | 0 | 5888 | 77888 | 77888 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 34388 | 34388 | 0 | 0 | 34388 | 34388 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Củng cố nâng cấp tuyến đê kè Tả sông Gianh (đoạn qua thị xã Ba Đồn) | Ba Đồn | 14847m | 2016-2020 | 910/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  | 5888 | 77888 | 77888 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | 6500 |  |  | 6500 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 52500 | 52500 | 0 | 0 | 24000 | 24000 |  |  |  | 19500 | 19500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 0 | 0 | 43500 | 43500 | 34388 | 34388 | 0 | 0 | 34388 | 34388 | 0 |  |  | UBND thị xã Ba Đồn
(3) | Chương trình chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn | Toàn tỉnh |  | 2016-2020 |  | 79038 | 7770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 15540 | 0 | 0 | 0 | 19830 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 15540 | 0 | 0 | 5400 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 13800 | 13800 | 0 | 0 | 13800 | 13800 | 0 | 0
1 | Đầu tư mở rộng sản xuất Nhà máy tinh bột Long Giang | Quảng Ninh |  | 2018-2020 | Số 1315/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 | 79038 | 7770 |  |  |  |  | 11100 | 7770 |  |  |  | 8: 11100; 9: 7770; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [22 empty] | 11100 | 7770 |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 5070 | 5070 | 0 | 0 | 5070 | 5070 | 0 |  |  | Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh
3 | Phân bổ khi có nhà đầu tư đăng ký | [10 empty] | 11670 | 8730 |  |  |  | 8: 11670; 9: 8730; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 17: 0; Thanh toán nợ XDCB 18: 0; Thanh toán nợ XDCB 19: 0 | [22 empty] | 11670 | 8730 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11670 | 8730 | 0 | 0 | 11670 | 8730 | 0
2 | Phân bổ cho các dự án năm 2020 | [10 empty] | 11100 | 7770 |  |  |  | 8: 8730; 9: 8730; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [22 empty] | 11100 | 7770 |  |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8730 | 8730 | 0 | 0 | 8730 | 8730 | 0 |  |  | Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Long Giang Thịnh
V | Chương trình mục tiêu Cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo |  |  |  |  | 343840 | 292264 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 106716 | 99197 | 0 | 0 | 0 | 106716 | 99197 | 0 | 0 | 17673 | 15000 | 0 | 0 | 20673 | 15000 | 0 | 0 | 20673 | 0 | 0 | 0 | 20673 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423 | 8000 | 0 | 0 | 9423 | 8000 | 0 | 0 | 67620 | 66197 | 0 | 0 | 28423 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 39096 | 33000 | 0 | 0 | 67519 | 60000 | 0 | 0 | 87519 | 80000 | 39197 | 39197 | 0 | 0 | 39197 | 39197 | 0 | 0 |  |  | 39197
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 343840 | 292264 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 106716 | 99197 | 0 | 0 | 0 | 106716 | 99197 | 0 | 0 | 17673 | 15000 | 0 | 0 | 20673 | 15000 | 0 | 0 | 20673 | 0 | 0 | 0 | 20673 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 12000 | 10000 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9423 | 8000 | 0 | 0 | 9423 | 8000 | 0 | 0 | 67620 | 66197 | 0 | 0 | 28423 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 39096 | 33000 | 0 | 0 | 67519 | 60000 | 0 | 0 | 87519 | 80000 | 39197 | 39197 | 0 | 0 | 39197 | 39197 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình | Toàn tỉnh |  | 2015-2020 | 2908/QĐ-UBND ngày 16/10/2014;3494/QĐ-UBND ngày 04/12/2015 | 343840 | 292264 | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 106716 | 99197 |  |  |  | 106716 | 99197 | 0 | 0 | 17673 | 15000 |  |  | 20673 | 15000 |  |  | 20673 |  |  |  | 20673 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 10000 |  |  | 12000 | 10000 |  |  | 2000 | [7 empty] | 9423 | 8000 |  |  | 9423 | 8000 |  |  | 67620 | 66197 |  | 0 | 28423 | 27000 |  |  |  | 39096 | 33000 | 0 | 0 | 67519 | 60000 | 0 | 0 | 87519 | 80000 | 39197 | 39197 | 0 | 0 | 39197 | 39197 | 0 |  |  | Sở Công thương
VI | CTMT đầu tư hạ tầng KKT ven biển, KKT cửa khẩu, KCN, CCN, KCN cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao |  |  |  |  | 370462 | 302547 | 23050 | 23000 | 23050 | 23000 | 209333 | 209333 | 0 | 0 | 6326 | 215659 | 215659 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 13889 | 13889 | 0 | 0 | 13889 | 13889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114032 | 114032 | 0 | 0 | 139032 | 139032 | 0 | 0 | 162082 | 162032 | 76627 | 76627 | 0 | 0 | 76627 | 76627 | 0 | 0 |  |  | 70301
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 63265 | 63265 | 23050 | 23000 | 23050 | 23000 | 33889 | 33889 | 0 | 0 | 6326 | 40215 | 40215 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 13889 | 13889 | 0 | 0 | 13889 | 13889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33889 | 33889 | 0 | 0 | 33889 | 33889 | 0 | 0 | 56939 | 56889 | 6326 | 6326 | 0 | 0 | 6326 | 6326 | 0 | 0
a | Dự án nhóm C | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Dự án Xây dựng khu tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp Hòn La 2 | Quảng Trạch | KKT Hòn La | 2015-2017 | 3147/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 63265 | 63265 | 23050 | 23000 | 23050 | 23000 | 33889 | 33889 |  |  | 6326 | 8: 40215; 9: 40215; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 13889; Thanh toán nợ XDCB 21: 13889 |  |  | 13889 | 13889 |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 33889 | 33889 | 0 | 0 | 33889 | 33889 | 0 | 0 | 56939 | 56889 | 6326 | 6326 | 0 | 0 | 6326 | 6326 | 0 |  |  | UBND huyện Quảng Trạch
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 307197 | 239282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175444 | 175444 | 0 | 0 | 0 | 175444 | 175444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80143 | 80143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 70301 | 70301 | 0 | 0 | 70301 | 70301 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Hạ tầng Khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo | Minh Hóa | 25,21 ha |  | 3064/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 | 307197 | 239282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175444 | 175444 | 0 | 0 |  | 175444 | 175444 | 0 | 0 | 40143 | 40143 | 0 | 0 | 40143 | 40143 | 0 | 0 | 40143 |  | 0 | 0 | 40143 |  |  |  | 20000 | 20000 |  | 0 | 20000 | 20000 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 95301 | 95301 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 |  | 80143 | 80143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 70301 | 70301 | 0 | 0 | 70301 | 70301 | 0 |  |  | Ban quản lý Khu Kinh tế
| - Giai đoạn 1 |  |  | 2015-2017 |  | 15120 | 44344 | 20050 | 20000 | 14850 | 14800 | 81034 | 20000 |  |  |  | 8: 81034; 9: 20000; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 17: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 16: 20000; Thanh toán nợ XDCB 20: 4750 |  |  | 4750 |  |  |  | 4750 | [7 empty] | 7500 |  |  |  | 7500 |  |  |  | 48784 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  |  |  | 32250 | 20000 | 0 | 0 | 42250 | 20000 | 0 | 0 | 62300 | 40000 | 38784 | 0 | 0 | 0 | 38784 | 0 | 0
| - Giai đoạn 2 |  |  | 2016-2019 |  | 292077 | 194938 |  |  |  |  | 175444 | 175444 |  |  |  | 8: 175444; 9: 175444; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 40143; Thanh toán nợ XDCB 17: 40143; Thanh toán nợ XDCB 16: 40143; Thanh toán nợ XDCB 17: 40143; Thanh toán nợ XDCB 16: 40143; Thanh toán nợ XDCB 16: 40143; Thanh toán nợ XDCB 20: 20000; Thanh toán nợ XDCB 21: 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 0 | [7 empty] | 20000 | 20000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  | 95301 | 95301 | 0 | 0 | 25000 | 25000 |  |  |  | 80143 | 80143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 0 | 0 | 105143 | 105143 | 70301 | 70301 | 0 | 0 | 70301 | 70301 | 0
VII | Chương trình mục tiêu y tế - dân số |  |  |  |  | 49300 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44370 | 39690 | 0 | 0 | 4410 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 3352 | 0 | 0 | 5600 | 2248 | 0 | 0 | 5600 | 2248 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 25770 | 21090 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 0 |  |  | 16090
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 49300 | 44100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44370 | 39690 | 0 | 0 | 4410 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 5600 | 5600 | 0 | 0 | 5600 | 3352 | 0 | 0 | 5600 | 2248 | 0 | 0 | 5600 | 2248 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 25770 | 21090 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [15 empty] | 8: 0; 9: 0; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [41 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khỏe tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới |  | 2016-2020 | 3126/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 49300 | 44100 |  |  |  |  | 44370 | 39690 |  |  | 4410 | 44100 | 44100 | 0 | 0 | 5600 | 5600 |  |  | 5600 | 3352 |  |  | 5600 | 2248 |  |  | 5600 | 2248 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 25770 | 21090 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  |  | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 0 | 0 | 23600 | 23600 | 20500 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 20500 | 0 |  |  | Sở Y tế
IX | Chương trình mục tiêu phát triển văn hóa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Thực hiện dự án |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Dự án khởi công mới trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Dự án dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016-2020 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Giai đoạn 1) | Đồng Hới |  | 2019-2020 | 1304/QĐ-UBND ngày 19/04/2017 | 45000 | 45000 |  |  |  |  | 40500 | 40500 |  |  |  | 8: 40500; 9: 40500; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 5600 | [22 empty] | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 0 | 0 | 40500 | 40500 | 0
VIII | Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch |  |  |  |  | 94794 | 94794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85315 | 85315 | 0 | 0 | 6637 | 91952 | 91952 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 53133 | 53133 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 32182 | 32182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 40770 | 40770 | 0 | 0 | 40770 | 40770 | 0 | 0 |  |  | 34133
(1) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 94794 | 94794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85315 | 85315 | 0 | 0 | 6637 | 91952 | 91952 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 | 0 | 14182 | 14182 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 14182 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 53133 | 53133 | 0 | 0 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 32182 | 32182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 40770 | 40770 | 0 | 0 | 40770 | 40770 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường từ ngã tư Quảng Thọ ra quảng trường biển | Ba Đồn |  | 2016-2020 | 289/QĐ-UBND ngày 02/02/2016; 2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 | 94794 | 94794 |  |  |  |  | 85315 | 85315 |  |  | 6637 | 8: 91952; 9: 91952; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 14182; Thanh toán nợ XDCB 17: 14182; Thanh toán nợ XDCB 16: 14182; Thanh toán nợ XDCB 17: 14182; Thanh toán nợ XDCB 16: 14182; Thanh toán nợ XDCB 16: 14182; Thanh toán nợ XDCB 20: 10000; Thanh toán nợ XDCB 21: 10000 |  |  | 10000 | 10000 |  |  | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 53133 | 53133 | 0 | 0 | 19000 | 19000 |  |  |  | 32182 | 32182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 0 | 0 | 51182 | 51182 | 40770 | 40770 | 0 | 0 | 40770 | 40770 | 0 |  |  | UBND thị xã Ba Đồn
IX | Chương trình mục tiêu Quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm |  |  |  |  | 199000 | 199000 | 25500 | 25500 | 17192 | 17192 | 153600 | 153600 | 0 | 0 | 163 | 153763 | 153763 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 12600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 53600 | 53600 | 0 | 0 | 95600 | 95600 | 0 | 0 | 121100 | 121100 | 58163 | 58163 | 0 | 0 | 58163 | 58163 | 0 | 0 |  |  | 58000
(1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng đến ngày 31/12/2019 |  |  |  |  | 39000 | 39000 | 25500 | 25500 | 17192 | 17192 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 163 | 9763 | 9763 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 2600 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 35100 | 35100 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ra biên giới từ km66 đường 20 (đường 562 mới) đến bản Troy và đến cột mốc 542, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2015-2017 | 3007/QĐ-UBND ngày 25/10/2014 | 39000 | 39000 | 25500 | 25500 | 17192 | 17192 | 9600 | 9600 |  |  | 163 | 8: 9763; 9: 9763; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 7000; Thanh toán nợ XDCB 17: 7000; Thanh toán nợ XDCB 16: 7000; Thanh toán nợ XDCB 17: 7000; Thanh toán nợ XDCB 16: 7000; Thanh toán nợ XDCB 16: 7000; Thanh toán nợ XDCB 20: 2600; Thanh toán nợ XDCB 21: 2600 |  |  | 2600 | 2600 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 | 0 | 35100 | 35100 | 163 | 163 | 0 | 0 | 163 | 163 | 0 |  |  | BCH Bộ đội Biên phòng
(2) | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 |  |  |  |  | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 144000 | 144000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 42000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 0 | 0 | 86000 | 86000 | 58000 | 58000 | 0 | 0 | 58000 | 58000 | 0 | 0
a | Dự án nhóm B | [78 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Đường ra biên giới từ Km 58 đường tình 562 (Đường 20) đến bản A Ky và đến cột mốc 547, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch | Bố Trạch |  | 2016-2020 | 888/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  |  | 8: 72000; 9: 72000; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5000; Thanh toán nợ XDCB 21: 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 |  |  | BCH Bộ đội Biên phòng
2 | Đường ra biên giới từ bàn Cóc đi cột mốc 537, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình | Bố Trạch |  | 2016-2020 | 887/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 72000 | 72000 |  |  |  | 8: 72000; 9: 72000; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 17: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 16: 9000; Thanh toán nợ XDCB 20: 5000; Thanh toán nợ XDCB 21: 5000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | 0 | [7 empty] | 8000 | 8000 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 21000 | 21000 |  |  |  | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 29000 | 29000 | 0 | 0 | 29000 | 29000 | 0 |  |  | BCH Bộ đội Biên phòng
B | CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142858 | 1142858 | 12950 | 0 | 0 | 1272481 | 1272481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785346 | 785346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487135 | 487135 | 0 | 0 | 487135 | 487135 | 0 | 0
I | Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững | Toàn tỉnh | [9 empty] | 421688 | 421688 | 12950 | 0 |  | 8: 471181; 9: 471181; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [35 empty] | 366076 | 366076 | 0 | 0 |  |  | 105105 | 105105 |  |  | 105105 | 105105
II | Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới | Toàn tỉnh | [9 empty] | 721170 | 721170 | 0 | 0 |  | 8: 801300; 9: 801300; Thu hồi các khoản ứng trước NSTW 10: 0; Thanh toán nợ XDCB 11: 0 | [35 empty] | 419270 | 419270 | 0 | 0 |  |  | 382030 | 382030 |  |  | 382030 | 382030
Note on O16: Admin: Tổng ứng trước 52,1 tỷ
Note on T16: Admin: Tổng ứng trước 52,1 tỷ