## KH2020
PHỤ LỤC 3
CHI TIẾT DỰ KIẾN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN VAY ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI ĐƯA VÀO NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG) NĂM 2020
Đơn vị: Triệu đồng | [97 empty] | q
TT | Danh mục dự án | Mã dự án | Địa điểm XD | Năng lực thiết kế | Thời gian KC-HT | Nhà tài trợ | Ngày ký kết hiệp định | Ngày kết thúc Hiệp định | Quyết định đầu tư ban đầu | [8 empty] | Lũy kế vốn đã bố trí đến hết kế hoạch năm N-1 |  |  |  |  | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết kế hoạch năm N-1 |  |  |  |  | Kế hoạch năm N | [6 empty] | Ước thực hiện kế hoạch 2014 từ 1/1/2014 đến 31/12/2014(3) |  |  |  |  | Ước giải ngân kế hoạch năm N từ 1/1 năm N đến 31/1 năm N+1 | [6 empty] | Lũy kế vốn đã giải ngân đến hết KH năm N |  |  |  |  | Quyết định đầu tư điều chỉnh | [8 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 | [8 empty] | Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã giao đến hết năm 2019 | [8 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | [8 empty] | Dự kiến kế hoạch năm 2020 | [8 empty] | Ghi chú
[9 empty] | Số quyết định | TMĐT | [41 empty] | Số quyết định | TMĐT
[10 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: |  |  |  |  | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [6 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó: | [7 empty] | Nhu cầu kế hoạch năm 2020 | Trong đó: | [7 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:
[11 empty] | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (2) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) (2) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  | Vốn đối ứng(2) |  |  | Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)(3) |  |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt) |  |  |  | Vốn đối ứng |  |  |  |  | Vốn nước ngoài (tính theo tiền Việt)
[24 empty] | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó | [12 empty] | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đối ứng NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn đối ứng NSTW |  |  |  | Tổng số | Trong đó
[11 empty] | Tổng số | Trong đó: NSTW |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  | Tổng số | Trong đó: |  |  |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  |  | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  |  | TPCP |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP |  |  |  | Tổng số | Trong đó: vốn … |  | Tính bằng nguyên tệ | Quy đổi ra tiền Việt |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | TPCP |  |  | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
[13 empty] | TPCP |  | Tổng số | Trong đó: | [39 empty] | TPCP |  | Tổng số | Trong đó: | [5 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước | [7 empty] | Tổng số | Trong đó: thu hồi các khoản vốn ứng trước
[16 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại |  |  | NSTW | TPCP | [37 empty] | Đưa vào cân đối NSTW | Vay lại
1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 | 43
| TỔNG SỐ | [8 empty] | 7365888.046 | 1449462.246 | 647885 | 213103.867 | 0 | 5916425.8 | 4863819.12 | 1069481.68 | 33956 | 0 | 43127 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224160.586 | 491549.886 | 207239 | 79296 | 0 | 10981 | 1732610.7 | 1732610.7 | 0 | 1356820.918 | 192694.208 | 29140 | 9040 | 0 | 0 | 1164126.71 | 998538 | 177932.71 | 1435766 | 273535 | 205321 | 179885.33 | 3038 | 83204 | 1162231 | 897879.7 | 264177.99 | 1316355.6 | 266898 | 171821 | 70256 | 3038 | 83204 | 1049457.6 | 791357.83 | 258099.79
| CÁC DỰ ÁN CÓ TRONG TRUNG HẠN 2016-2020 | [8 empty] | 6660349.046 | 1340437.246 | 604535 | 213103.867 | 0 | 5319911.8 | 4467918.12 | 868868.68 | 33956 | 0 | 43127 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109030.586 | 471400.886 | 207239 | 79296 | 0 | 10981 | 1637629.7 | 1637629.7 | 0 | 1293620.918 | 192694.208 | 29140 | 9040 | 0 | 0 | 1100926.71 | 935338 | 177932.71 | 1329089 | 241535 | 205321 | 179885.33 | 3038 | 83204 | 1087554 | 840360.7 | 247019.99 | 1209678.6 | 234898 | 171821 | 70256 | 3038 | 83204 | 974780.6 | 733838.83 | 240941.79
A | VỐN NƯỚC NGOÀI KHÔNG GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [8 empty] | 6335680.16 | 1315663.36 | 604535 | 213103.867 |  | 5020016.8 | 4168023.12 | 868868.68 | 33956 | 0 | 43127 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828139.7 | 461405 | 207239 | 79296 | 0 | 10981 | 1366734.7 | 1366734.7 | 0 | 1128219.918 | 187741.208 | 29140 | 9040 | 0 | 0 | 940478.71 | 774890 | 177932.71 | 1213599 | 236492 | 205321 | 179885.33 | 3038 | 83204 | 977107 | 729913.7 | 247019.99 | 1094278.6 | 229945 | 171821 | 70256 | 3038 | 83204 | 864333.6 | 623391.83 | 240941.79
I | Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | [8 empty] | 697863 | 150586 | 48472 | 9.26 | 0 | 547277 | 528829 | 18448 | 1000 | 0 | 43127 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262428 | 64447 | 20887 | 14000 | 0 | 10981 | 197981 | 197981 | 0 | 166303.71 | 25690 | 12540 | 9040 | 0 | 0 | 140613.71 | 130512 | 22445.71 | 172571 | 22745 | 11847 | 114589.33 | 3038 | 83204 | 149826 | 141401 | 8251.67 | 82231 | 19245 | 8347 | 4960 | 3038 | 83204 | 62986 | 60813.13 | 2172.87
2 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [8 empty] | 296952 | 114819 | 47472 | 9.26 | 0 | 182133 | 182133 | 0 | 1000 | 0 | 43127 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55105 | 25124 | 20887 | 14000 | 0 | 10981 | 29981 | 29981 | 0 | 24884 | 12540 | 12540 | 9040 | 0 | 0 | 12344 | 12344 | 12344 | 27065 | 16084 | 11847 | 4960 | 0 | 0 | 10981 | 10981 | 0 | 23565 | 12584 | 8347 | 4960 | 0 | 0 | 10981 | 10981 | 0 | 0
(1) | Dự án quản lý thiên tai (VN-Haz) (WB5) |  |  |  |  | WB | 13/9/2012 |  |  | 261435 | 90283 | 37585 | 9.26 |  | 171152 | 171152 |  | 1000 |  | 43127 | 28000 |  |  |  | 28000 | [35 empty] | 33000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 19000 | 19000 |  | 21384 | 9040 | 9040 | 9040 |  |  | 12344 | 12344 | 12344 | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | [5 empty] | 4960 | 4960 | 4960 | 4960 | [5 empty] | Bố trí vốn đối ứng để thu hồi các khoản ứng trước NSTW
(3) | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống phân phối và xử lý nước 5 xã Hiền Xuân Tân An Vạn Ninh và KCN Áng Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | Italia | 13/5/2010 |  | 3159/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 35517 | 24536 | 9887 |  |  | 10981 | 10981 | [44 empty] | 22105 | 11124 | 6887 |  |  | 10981 | 10981 | 10981 |  | 3500 | 3500 | 3500 | [6 empty] | 22105 | 11124 | 6887 |  |  |  | 10981 | 10981 |  | 18605 | 7624 | 3387 |  |  |  | 10981 | 10981 |  | Vốn ODA đã được giao năm 2019 tuy nhiên không giải ngân được. Bộ Tài chính khi làm việc với Sở Tài chính tỉnh về Dự toán năm 2020 đề nghị tiếp tục bố trí vốn trong năm 2020; Phần đối ứng NSTW năm 2016: 3,5 tỷ không giải ngân được do Bộ Tài chính chưa tổ chức được công tác đấu thầu gói thầu thiết bị đề nghị bổ sung lại vào tổng trung hạn và bố trí lại cho Dự án. | Bố trí hết vốn đối ứng NSĐP + NSTW trong KHĐTC
2 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 | [8 empty] | 400911 | 35767 | 1000 | 0 | 0 | 365144 | 346696 | 18448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207323 | 39323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168000 | 168000 | 0 | 141419.71 | 13150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128269.71 | 118168 | 10101.71 | 145506 | 6661 | 0 | 109629.33 | 3038 | 83204 | 138845 | 130420 | 8251.67 | 58666 | 6661 | 0 | 0 | 3038 | 83204 | 52005 | 49832.13 | 2172.87
(1) | Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) |  |  |  |  | WB | 8/4/2016 | 30/6/2022 | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/11/2015 | 277946 | 14400 |  |  |  | 263546 | 245098 | 18448 | [43 empty] | 150100 | 10100 |  |  |  |  | 140000 | 140000 |  | 129383.71 | 8150 |  |  |  |  | 121233.71 | 111132 | 10101.71 | 119831 | 1950 |  | 109629.33 | 3038 | 83204 | 117881 | 109456 | 8251.67 | 32991 | 1950 |  |  | 3038 | 83204 | 31041 | 28868.13 | 2172.87
(2) | Dự án phục hồi quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2) |  |  |  |  | JICA |  |  | 3158/QĐ-UBND ngày 31/10/2014; 3075/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 | 122965 | 21367 | 1000 |  |  | 101598 | 101598 | [44 empty] | 57223 | 29223 |  |  |  |  | 28000 | 28000 |  | 12036 | 5000 |  |  |  |  | 7036 | 7036 |  | 25675 | 4711 |  |  |  |  | 20964 | 20964 |  | 25675 | 4711 |  |  |  |  | 20964 | 20964 |  | Điều chỉnh giảm đối ứng tại KHĐT công trung hạn từ (29,223 tỷ xuống còn 19,967 tỷ đồng do Bộ Nông nghiệp và PTNT điều chỉnh giảm tổng mức đầu tư và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 31/8/2017) với sô vốn đối ứng điều chuyển là 9,256 tỷ đồng; Phần vốn đối ứng điều chỉnh giảm sẽ được cân đối điều chỉnh cho các Dự án ODA còn thiếu vốn: Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất; Dự án phát triển giáo dục trung học GĐII, tỉnh Quảng Bình; và một số dự án ODA khác
II | Lĩnh vực Giáo dục- Y tế | [8 empty] | 26472 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 22389 | 22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 13282 | 0 | 16153.208 | 2871.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 13282 | 0 | 10585 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107 | 9107 | 0 | 10585 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107 | 9107 | 0 | 0
1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020 | [8 empty] | 26472 | 4083 | 0 | 0 | 0 | 22389 | 22389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999 | 3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 13282 | 0 | 16153.208 | 2871.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13282 | 13282 | 0 | 10585 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107 | 9107 | 0 | 10585 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9107 | 9107 | 0
(2) | Dự án giáo dục trung học cơ sở khu vực khó khăn nhất GĐII |  |  |  |  | ADB | 23/1/ 2015 |  | 3231, 3232, 3234/QĐ-UBND ngày 11/11/2015; và 3542, 3543/QĐ-UBND ngày 9/12/2015 CV1133/BGDDT ngay 22/3/2017 | 26472 | 4083 |  |  |  | 22389 | 22389 | [44 empty] | 16999 | 3717 |  |  |  |  | 13282 | 13282 |  | 16153.208 | 2871.208 |  |  |  |  | 13282 | 13282 |  | 10585 | 1478 |  |  |  |  | 9107 | 9107 |  | 10585 | 1478 |  |  |  |  | 9107 | 9107 |  | Số vốn NN đã được Bộ KHĐT trình TTCP giao tại Văn bản số 2042/TTr-BKHĐT ngày 01/4/2019 từ nguồn dự phòng 10% của cơ quan chủ quản; Vốn đối ứng hiện còn 845,792 triệu đồng, đề xuất bổ sung tăng vốn đối ứng vào trung hạn và KH 2020 từ nguồn vốn điều chuyển của Dự án JICA 2 và Dự án VILG
III | Lĩnh vực Du lịch- Hạ tầng công cộng | [8 empty] | 1909585 | 438029 | 306621 | 60.247 | 0 | 1471556 | 1471556 | 0 | 32956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356268 | 155620 | 95174 | 65296 | 0 | 0 | 200648 | 200648 | 0 | 177141 | 46353 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 130788 | 130788 | 0 | 237948 | 104844 | 122474 | 65296 | 0 | 0 | 133104 | 133104 | 0 | 208967 | 101797 | 92474 | 65296 | 0 | 0 | 107170 | 107170 | 0 | 0
1 | Dự án kết thúc trước năm 2018 | [8 empty] | 1549532 | 315934 | 221154 | 60.247 |  | 1233598 | 1233598 | 0 | 32956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66640 | 66640 | 66640 | 63940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63940 | 63940 | 93940 | 63940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63940 | 63940 | 63940 | 63940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Dự án Vệ sinh Môi trường Thành phố Đồng Hới |  |  | 2007-2014 | WB | WB | 2007 | 2014 | 796/QĐ-UBND ngày 22/4/2009; 3041/QĐ-UBND ngày 23/10/2009; 445/QĐ-UBND ngày 4/3/2010 | 1549532 | 315934 | 221154 | 60.247 |  | 1233598 | 1233598 |  | 32956 | [42 empty] | 66640 | 66640 | 66640 | 63940 | [5 empty] | 2700 | 2700 | 2700 | [6 empty] | 63940 | 63940 | 93940 | 63940 | [5 empty] | 63940 | 63940 | 63940 | 63940 | [5 empty] | Bố trí vốn đối ứng để thu hồi các khoản ứng trước NSTW
2 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2019 | [8 empty] | 360053 | 122095 | 85467 | 0 |  | 237958 | 237958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289628 | 88980 | 28534 | 1356 | 0 | 0 | 200648 | 200648 | 0 | 174441 | 43653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130788 | 130788 | 0 | 174008 | 40904 | 28534 | 1356 | 0 | 0 | 133104 | 133104 | 0 | 145027 | 37857 | 28534 | 1356 | 0 | 0 | 107170 | 107170 | 0
(1) | Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị Ba Đồn |  |  |  |  | Đan Mạch | 6/6/ 2016 | 6/6/ 2019 | 3149/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 360053 | 122095 | 85467 |  |  | 237958 | 237958 | [44 empty] | 289628 | 88980 | 28534 | 1356 |  |  | 200648 | 200648 |  | 174441 | 43653 |  |  |  |  | 130788 | 130788 |  | 174008 | 40904 | 28534 | 1356 |  |  | 133104 | 133104 |  | 145027 | 37857 | 28534 | 1356 |  |  | 107170 | 107170 |  | Phần vốn nước ngoài đã bao gồm 37,310 tỷ đồng đã được Bộ BKHĐT trình Thủ tướng giao bổ sung tại Văn bản số 2042/TT-BKHĐT ngày 01/4/2019 từ nguồn 10% của cơ quan chủ quản; Vốn đối ứng đã bao gồm phần xử lý chi phí khiếu nại phát sinh cho nhà thầu
IV | Lĩnh vực Công nghiệp- Điện | [8 empty] | 289443 | 37443 | 26210 | 0 |  | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169771 | 24771 | 21178 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 150283 | 14902 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 135381 | 135381 | 0 | 11937 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10937 | 10937 | 0 | 11937 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10937 | 10937 | 0
1 | Các dự án dự kiến hoàn thành năm 2019 | [8 empty] | 289443 | 37443 | 26210 | 0 |  | 252000 | 252000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169771 | 24771 | 21178 | 0 | 0 | 0 | 145000 | 145000 | 0 | 150283 | 14902 | 13900 | 0 | 0 | 0 | 135381 | 135381 | 0 | 10937 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10937 | 10937 | 0 | 11937 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 10937 | 10937 | 0
| Dự án cung cấp điện bằng năng lượng mặt trời cho các bản của những xã điện lưới quốc gia không đến được |  |  |  |  | Hàn Quốc | 29/3/ 2012 | 1/2/ 2019 | 3157/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 | 289443 | 37443 | 26210 |  |  | 252000 | 252000 | [44 empty] | 169771 | 24771 | 21178 |  |  |  | 145000 | 145000 |  | 150283 | 14902 | 13900 |  |  |  | 135381 | 135381 |  | 10937 | 1000 | 1000 |  |  |  | 10937 | 10937 |  | 11937 | 1000 | 1000 |  |  |  | 10937 | 10937 |  | Dự án kết thúc do đó phần đối ứng còn lại từ nguồn NSTW của Dự án là 6,278 tỷ đồng sẽ thực hiện điều chuyển cho các Dự án còn thiếu vốn đối ứng nguồn NSTW của tỉnh như Dự án Môi trường bền vững TP Đồng Hới, Dự án BIIG2…theo hướng dẫn của Bộ KHĐT sau | 112965 |  | 22035
V | Lĩnh vực Giao thông- Vận tải | [8 empty] | 354500 | 146500 | 0 | 0 |  | 208000 | 166400 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173750 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166400 | 166400 | 0 | 100178 | 5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94753 | 75802 | 18951 | 115172.6 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113247.6 | 90598 | 22649.6 | 115173 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113248 | 90598 | 22650 | 0
1 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 | [8 empty] | 354500 | 146500 | 0 | 0 |  | 208000 | 166400 | 41600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173750 | 7350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166400 | 166400 | 0 | 100178 | 5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94753 | 75802 | 18951 | 115172.6 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113247.6 | 90598 | 22649.6 | 115173 | 1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113248 | 90598 | 22650
(1) | Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP) |  |  |  |  | WB | 7/4/2016 |  | 622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016 | 354500 | 146500 |  |  |  | 208000 | 166400 | 41600 | [43 empty] | 173750 | 7350 |  |  |  |  | 166400 | 166400 |  | 100178 | 5425 |  |  |  |  | 94753 | 75802 | 18951 | 115172.6 | 1925 |  |  |  |  | 113247.6 | 90598 | 22649.6 | 115173 | 1925 |  |  |  |  | 113248 | 90598 | 22650
VI | Các lĩnh vực khác | [8 empty] | 48519 | 10125 | 6480 | 0 |  | 38394 | 30715 | 7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 10335 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 5468 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Danh mục dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2018 | [8 empty] | 48519 | 10125 | 6480 | 0 |  | 38394 | 30715 | 7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 10335 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6835 | 5468 | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
(1) | Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) |  |  |  |  | WB | 23/12/ 2016 | 31/12/ 2021 |  | 48519 | 10125 | 6480 |  |  | 38394 | 30715 | 7679 | [43 empty] | 22000 | 7000 |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  | 10335 | 3500 |  |  |  |  | 6835 | 5468 | 1367 | [18 empty] | Đang xin dừng dự án do thời gian còn lại không đủ để thực hiện các hoạt động; Điều chỉnh giảm đối ứng cho các Dự án ODA thiếu vốn
A.2 | Các dự án ODA mới ký Hiệp định | [8 empty] | 3009298.16 | 528897.36 | 216752 | 213034.36 | 0 | 2480400.8 | 1696134.12 | 801141.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826923.7 | 198500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 628423.7 | 628423.7 | 0 | 507826 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418826 | 283657 | 135169 | 665385.4 | 104500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 560885.4 | 344766.7 | 216118.72 | 665385.6 | 104500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 560885.6 | 344766.7 | 216118.92
(1) | Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - tiểu dự án thành phố Đồng Hới |  |  |  |  | WB | 27/10/2017 | 27/10/2022 | 3520/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 1255564.8 | 170856 | 78192 | 92664 |  | 1084708.8 | 619937.28 | 464771.52 | [43 empty] | 423000 | 73000 | 25000 |  |  |  | 350000 | 350000 |  | 347171 | 43750 |  |  |  |  | 303421 | 200000 | 103421 | 346677 | 29250 | 25000 |  |  |  | 317427 | 150000 | 167427 | 346677 | 29250 | 25000 |  |  |  | 317427 | 150000 | 167427
(2) | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - tiểu dự án tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | ADB | 27/3/2018 |  | 1769/QĐ-UBND 30/5/2018 | 974025 | 259650 | 138560 | 63220 |  | 714375 | 487125 | 227250 | [43 empty] | 296000 | 106000 | 45000 |  |  |  | 190000 | 190000 |  | 145417 | 40500 |  |  |  |  | 104917 | 74917 | 30000 | 209353.8 | 65500 | 45000 |  |  |  | 143853.8 | 115083 | 28770.8 | 209354 | 65500 | 45000 |  |  |  | 143854 | 115083 | 28771
(3) | Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  | WB | 2018 |  | 1757/QĐ-UBND 19/5/2017 | 500970.36 | 57150.36 |  | 57150.36 |  | 443820 | 399073.84 | 44746.16 | [43 empty] | 69424 | 9500 |  |  |  |  | 59924 | 59924 |  | 15238 | 4750 |  |  |  |  | 10488 | 8740 | 1748 | 68730 | 4750 |  |  |  |  | 63980 | 51184 | 12796 | 68730 | 4750 |  |  |  |  | 63980 | 51184 | 12796
(4) | Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kong mở rộng (GĐII) |  |  | 2019-2024 | ADB | ADB | 15/8/2019 |  | 1381/QĐ-TTg ngày 18/10/2018; 3590/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 | 278738 | 41241 |  |  |  | 237497 | 189998 | 64374 | [43 empty] | 38499.7 | 10000 |  |  |  |  | 28499.7 | 28499.7 | [10 empty] | 40624.6 | 5000 |  |  |  |  | 35624.6 | 28499.7 | 7124.92 | 40624.6 | 5000 |  |  |  |  | 35624.6 | 28499.7 | 7124.92 | Điều chỉnh lại theo số trung hạn vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW thực tế được giao tại Quyết định số 1291/QĐ-KHĐT ngày 30/8/2019 |  | 28499.68 | 35624.7
B | VỐN NƯỚC NGOÀI GIẢI NGÂN THEO CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC | [8 empty] | 324668.886 | 24773.886 | 0 | 0 | 0 | 299895 | 299895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280890.886 | 9995.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270895 | 270895 | 0 | 165401 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160448 | 160448 | 0 | 115490 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110447 | 110447 | 0 | 115400 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110447 | 110447 | 0
1 | Danh mục dự án hoàn thành năm 2020 | [8 empty] | 324668.886 | 24773.886 | 0 | 0 | 0 | 299895 | 299895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280890.886 | 9995.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270895 | 270895 | 0 | 165401 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160448 | 160448 | 0 | 115490 | 5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110447 | 110447 | 0 | 115400 | 4953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110447 | 110447 | 0 | 0
1 | Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ rừng ven biển nam Quảng Bình | [7 empty] | 2389/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 | 79000 |  |  |  |  | 79000 | 79000 | [44 empty] | 50000 | [5 empty] | 50000 | 50000 |  | 45000 | [5 empty] | 45000 | 45000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 5000 | 5000
2 | Nâng cấp hệ thống đê, kè bảo vệ bờ sông và trồng rừng ngập mặn để ứng phó với biến đổi khí hậu các xã bãi ngang, cồn bãi thuộc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | [7 empty] | 21/TTHĐND ngày 21/3/2018 | 164668.886 | 3995.886 |  |  |  | 160673 | 160673 | [44 empty] | 164668.886 | 3995.886 |  |  |  |  | 160673 | 160673 |  | 85446 | 1998 |  |  |  |  | 83448 | 83448 |  | 79223 | 1998 |  |  |  |  | 77225 | 77225 |  | 79223 | 1998 |  |  |  |  | 77225 | 77225
3 | Xây dựng củng cố đê, kè chống sạt lở cửa sông Nhật Lệ | [7 empty] | 20/HĐND-VP | 81000 | 20778 |  |  |  | 60222 | 60222 | [44 empty] | 66222 | 6000 |  |  |  |  | 60222 | 60222 |  | 34955 | 2955 |  |  |  |  | 32000 | 32000 |  | 31267 | 3045 |  |  |  |  | 28222 | 28222 |  | 31177 | 2955 |  |  |  |  | 28222 | 28222
| CÁC DỰ ÁN ĐỀ XUẤT BỔ SUNG VÀO TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016-2020 | [8 empty] | 705539 | 109025 | 43350 | 0 | 0 | 596514 | 395901 | 200613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115130 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94981 | 94981 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200 | 63200 | 0 | 106677 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74677 | 57519 | 17158 | 106677 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74677 | 57519 | 17158
1 | Các Dự án chuyển tiếp còn thiếu vốn đối ứng | [8 empty] | 115130 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 94981 | 94981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115130 | 20149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94981 | 94981 | 0 | 63200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63200 | 63200 | 0 | 41781 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31781 | 31781 | 0 | 41781 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31781 | 31781 | 0
(1) | Dự án phát triển giáo dục trung học GĐII, tỉnh Quảng Bình thuộc Chương trình phát triển trung học GĐII |  |  |  |  | ADB | 2017 | 2019 | 3648/QĐ-BGD ĐT ngày 20/9/2018; 4439/QĐ-UBND ngày 19/12/2018 | 42164 | 7183 |  |  |  | 34981 | 34981 | [44 empty] | 42164 | 7183 |  |  |  |  | 34981 | 34981 |  | 20000 | [5 empty] | 20000 | 20000 |  | 19981 | 5000 |  |  |  |  | 14981 | 14981 |  | 19981 | 5000 |  |  |  |  | 14981 | 14981 |  | Đề xuất bổ sung vốn đối ứng vào trung hạn (7,183 tỷ đồng) và KH 2020
(2) | Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2018-2020 do EU tài trợ | [5 empty] | 2018 | 2020 | 1651/QĐ-TTg ngày 27/10/2017; 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018 | 72966 | 12966 |  |  |  | 60000 | 60000 | [44 empty] | 72966 | 12966 |  |  |  |  | 60000 | 60000 |  | 43200 | [5 empty] | 43200 | 43200 |  | 21800 | 5000 |  |  |  |  | 16800 | 16800 |  | 21800 | 5000 |  |  |  |  | 16800 | 16800 |  | Đề xuất bổ sung vốn đối ứng vào trung hạn và KH 2020
| Các Dự án mới | [8 empty] | 590409 | 88876 | 43350 | 0 | 0 | 501533 | 300920 | 200613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64896 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42896 | 25738 | 17158 | 64896 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42896 | 25738 | 17158
1 | Các dự án chưa được bổ sung trung hạn vốn nước ngoài | [8 empty] | 417070 | 54190 | 43350 | 0 | 0 | 362880 | 217728 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44031 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29031 | 17419 | 11612 | 44031 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29031 | 17419 | 11612
(1) | Dự án cấp nước sinh hoạt huyện Quảng Trạch GĐII |  |  | 2020-2023 | Hungary | Hungary | Dự án đã ký Hiệp định khung |  |  | 417070 | 54190 | 43350 |  |  | 362880 | 217728 | 145152 | [61 empty] | 44031 | 15000 |  |  |  |  | 29031 | 17419 | 11612 | 44031 | 15000 |  |  |  |  | 29031 | 17419 | 11612 | Đề xuất bổ sung vốn ODA vào KHĐT công trung hạn
2 | Các dự án chưa được bổ sung trugn hạn vốn nước ngoài và vốn đối ứng | [8 empty] | 173339 | 34686 | 0 | 0 | 0 | 138653 | 83192 | 55461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20865 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13865 | 8319 | 5546 | 20865 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13865 | 8319 | 5546
(1) | Dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở- Dự án thành phần tỉnh Quảng Bình |  |  | 2020-2024 | WB | WB |  |  | 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019; 1119/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 | 173339 | 34686 |  |  |  | 138653 | 83192 | 55461 | [61 empty] | 20865 | 7000 |  |  |  |  | 13865 | 8319 | 5546 | 20865 | 7000 |  |  |  |  | 13865 | 8319 | 5546 | Đề xuất bổ sung vốn đối ứng; vốn ODA vào trung hạn và KH 2020