## TỈNH
PHỤ LỤC I
TỔNG HỢP DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG KẾ HOẠCH 2021 DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022 (Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị: Triệu đồng
STT | Danh mục dự án | Địa điểm xây dựng | Thời gian KC - HT | Quyết định đầu tư |  |  | Kế hoạch vốn năm 2021 | Số vốn kế hoạch đầu tư vốn 2021 đã giải ngân đến hết 31/01/2022 | Số vốn KH 2021 không giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn 2021 sang năm 2022 | Chủ đầu tư | Lý do | Văn bản đề xuất kéo dài của chủ đầu tư | Ghi chú
|  |  |  | Số Quyết đinh ngày, tháng, năm ban hành | TMĐT
[5 empty] | Tổng số (tất cả các nguồn vốn) | Trong đó:Ngân sách tỉnh
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 12 | 10 | 11 | 12
| Tổng số tiền đề nghị kéo dài |  |  |  | 5014237.722 | 818710.38 | 237229.2478 | 121169.1278 | 116059.12 | 123962.3701
A | Tại Nghị quyết 163/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 4980/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của UBND tỉnh; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 4275/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh |  |  |  | 4805240.722 | 751771.38 | 215979 | 98094.1438 | 117883.8562 | 120523.6321
| Nguồn vốn tập trung trong nước |  |  |  | 27623 | 20933 | 9923 | 8881.834 | 1041.166 | 678.4
I | Lĩnh vực giáo dục |  |  |  | 7800 | 5520 | 4742.627 | 777.373 | 414.61 | 514.796
1 | Nhà đa năng trường THCS&THPT Trung Hóa | Minh Hóa | 2020-2022 | 4140/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 5200 | 5200 | 2860 | 2759.814 | 100.186 | 100.186 | Trường THCS&THPT Trung Hóa | Hiện nay việc thi công công trình đã hoàn thành và trong thời gian hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình, vì vậy còn một chi phí khác chưa giải ngân trong năm, xin kéo dài sang năm 2022 giải ngân, do Covid. (Điểm c,đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 23/BC-THCS&THPT TH ngày 21/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
2 | Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng trường TH số 4 Sơn Trạch | Bố Trạch | 2019-2021 | 3743/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 3200 | 1800 | 720 | 310.156 | 409.844 | 47.081 | UBND thị trấn Phong Nha (trước đây là UBND xã Sơn Trạch) | Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 54/TTr-UBND ngày 16/2/2022 | Số vốn còn lại 409,844 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi quyết toán công trình còn thiếu 47,081 triệu đồng xin kéo dài sang năm 2022
3 | Nhà thi đấu đa năng Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Lệ Thủy | 2020-2022 | 3609/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 6000 | 6000 | 4800 | 4432.471 | 367.529 | 367.529 | Trường THPT Nguyễn Chí Thanh | Do dịch bệnh Covid kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình.(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 33/TTr.THPTNCT ngày 16/02/2022
II | Lĩnh vực khác |  |  |  | 13223 | 7933 | 1543 | 1379.393 | 163.607 | 163.604
1 | Tuyến đường liên thôn Tùng Giang-Hạ Lý Tân Châu, xã Quảng Châu | Quảng Trạch | 2019-2021 | 3520/QĐ-UBND ngày 23/10/2018 | 5000 | 3000 | 1050 | 1003.64 | 46.36 | 46.357 | UBND xã Quảng Châu | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 62/BC-UBND ngày 30/03/2022 của UBND huyện Quảng Trạch
2 | Nâng cấp tuyến đường trục chính thôn Vĩnh Lộc xã Quảng Lộc | Ba Đồn | 2019-2021 | 3670/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 | 8223 | 4933 | 493 | 375.753 | 117.247 | 117.247 | UBND xã Quảng Lộc | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 92/BC-UBND ngày 04/04/2022 của UBND thị xã
| Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất |  |  |  | 4758817.722 | 717038.38 | 203608 | 88294.8459 | 115312.1541 | 118314.7011
I | Đối ứng các dự án ODA |  |  |  | 4251861.722 | 488310.38 | 108084 | 23961.8879 | 84121.1121 | 84122.3211
1 | Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 2016-2022 | 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 | 277950 | 14404 | 1084 | 377 | 706 | 707.21 | Sở Nông nghiệp và PTNT | - Tiến độ thi công một số hồ chậm do hồ chứa phải đảm bảonhiệm vụ tưới và ảnh hưởng của dịch COVID19 nên việc cung ứng vật tư, thiết bị và huy động nhân công công trình bị ảnh hưởng. Do đó, đề nghị kéo dài vốn Ngân sách tỉnh năm 2021 sang năm 2022 để thanh toán các hạng mục chi phí chưa đủ điểu kiện thanh toán như: thẩm tra, phê duyệt quyết toán; kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng,...(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 245/SNN-DAN ngày 14/02/2022
2 | Dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới | Thành phố Đồng Hới | 2016-2022 | 221/QĐ-UBND ngày 28/1/2015; 2681/QĐ-UBND ngày 29/9/2015: 3473/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 | 879208 | 176748 | 46874 | 10237.071 | 36636.929 | 36636.928 | UBND tỉnh/ Ban QLDA Môi trường và BĐKH TP Đồng Hới | - Do Vướng mắc chủ yếu trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại các gói thầu ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các gói thầu của dự án '- Dịch bệnh Covid 19 diển biến phức tạp, nên các gói thầu của dự án đều phải dừng thi công trong thời gian dài.(Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 72/BQLDA ngày 11/02/2022
2.6667 | Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án thành phố Đồng Hới | Thành phố Đồng Hới | 2017-2022 | 3520/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 | 1306369 | 96413 | 24207 | 3000 | 21207 | 21207 | UBND tỉnh/ Ban QLDA Môi trường và BĐKH TP Đồng Hới | Dịch bệnh Covid 19 diển biến phức tạp, nên các gói thầu của dự án đều phải dừng thi công (DA thực hiện trên địa bàn đồng hới phải thực hiện giản cách theo Chỉ thị 16.(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 72/BQLDA ngày 11/02/2022; 125/BQLDA ngày 01/03/2022
4 | Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 2018-2023 | 1769/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 | 975612.5 | 118030 | 19010 | 5388.908 | 13621.092 | 13621.092 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | Do công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư tại một số gói thầu trên địa bàn thành phố Đồng Hới gặp nhiều vướng mắc. Đặc biệt do tình hình dịch bệnh COVID 19 diến ra phức tạp, nhiều khu vực phải thực hiện giãn cách và hạn chế tập trung đông người trong một thời gian, dẫn đến chậm trễ trong việc trích đo, kiểm đếm, công khai phương án đền bù cũng như trong quá trình thi công công trình.(Điểm b, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 41/CV-BQLDA ngày 11/02/2022
5 | Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển (FMCR) tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 2018-2023 | số 3983/QĐ-UBND ngày 02/11/2017; số 3479/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 | 501959 | 31330 | 909 | 0 | 909 | 909 | Sở Nông nghiệp và PTNT | - Dự án đang trong giai đoạn tái cấu trúc, do Nhà tài trợ và Ban QLDA TW chưa thống nhất được các nội dung điều chỉnh dự án, nên từ tháng 10/2021 đến nay, WB dừng mọi hoạt động đấu thầu của Dự án, dẫn đến nhiều hoạt động đang triển khai, xin ý kiến WB bị ngưng trệ, không thể thực hiện theo tiến độ. - Ngoài ra do dịch COVID19 nên việc cung ứng vật tư, thiết bị và huy động nhân sự tư vấn hỗ trợ dự án gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 157/SNN-FMCR ngày 26/01/2022 | 4980/QĐ-UBND ngày 29/12/2020: 3.362 triệu đồng; 4275/QDD-UBND ngày 23/12/2021: Giảm 2.453 triệu đồng
6 | Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2 - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình | Huyện Quảng Ninh, TP Đồng Hới | 2018-2024 | 1142/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 | 275077.222 | 40699.38 | 8000 | 1603.7459 | 6396.2541 | 6396.2541 | Sở Du Lịch | - Do quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC và Hỗ trợ thực hiện dự áncủa ADB mất rất nhiều thời gian. Đến tháng 10/2021 đã ký hợp đồng tư vấn để triển khai thiết kế BVTC dự án. Ngoài ra do ịch COVID19 nên việc cung ứng vật tư, thiết bị và huy động nhân sự tư vấn hỗ trợ dự án gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án.(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 86/SDL-DA ngày 15/02/2022
7 | Dự án Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở - Dự án thành phần tỉnh Quảng Bình | Tỉnh Quảng Bình | 2020-2024 | 324/QĐ-TTg ngày 23/3/2019, 1119/QĐ-UBND ngày 29/3/2019 | 35686 | 10686 | 8000 | 3355.163 | 4644.837 | 4644.837 | Sở Y tế | Đã tổ chức đấu thầu 8 gói thầu theo KHLCNT đã được phê duyệt, tuy nhiên có 1 gói thầu (XL1) không có nhà thầu tham gia, 1 gói thầu (XL6) không có nhà thầu trúng thầu nên phải hủy thầu và mời thầu lại; do đó chậm giải ngân vốn tạm ứng 2 gói thầu xây lắp và các gói thầu tư vấn liên quan. Ngoài ra do ịch COVID19 nên việc việc cung ứng vật tư, thiết bị và huy động nhân công thực hiện gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân của dự án. (Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 352/SYT-KHTC ngày 11/02/2022
II | Các lĩnh vực khác |  |  |  | 506956 | 228728 | 95524 | 64332.958 | 31191.042 | 34192.38
1 | Dự án Quảng trường biển tại xã Trung Trạch | Bố Trạch | 2019-2022 | 3738/Q Đ-UBND ngày 30/10/2018; 5226/QDD-UBND ngày 31/12/2021 | 14999 | 9000 | 4950 | 1016.48 | 3933.52 | 3933.519 | UBND huyện Bố Trạch | Do vướng GPMB và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 05/DA ngày 11/02/2022
2 | Dự án Hạ tầng kỹ thuật nối quy hoạch khu vực phía Đông ngã ba thị trấn Hoàn Lão ra biển Trung Trạch | Bố Trạch | 2019-2021 | 3739a/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 | 48800 | 28800 | 15840 | 14227.33 | 1612.67 | 1612.674 | UBND xã Trung Trạch | Do vướng GPMB và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.(Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 61/TTr-UBND ngày 11/02/2022
3 | Cống cửa ông Lao xã Bắc Trạch | Bố Trạch | 2019-2021 | 3816/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 5000 | 3000 | 1650 | 1609 | 41 | 41.99 | UBND xã Bắc Trạch | Do vướng GPMB và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 17/TTr-UBND ngày 16/02/2022
4 | Dự án Sữa chữa nâng cấp đường từ thôn Bắc Hòa xã Ngư Thủy Bắc đi xã Ngư Thủy Trung | Lệ Thủy | 2020-2022 | 2282/QDD-UBND ngày 11/07/2018; 4556/QDD-UBND ngày 29/12/2021 | 13000 | 6000 | 3300 | 1844.072 | 1455.928 | 1455.928 | UBND xã Ngư Thủy Bắc | Do điều chỉnh dự án vào cuối năm và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau.(Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 38/CV-UBND ngày 09/02/2022
5 | Hạ tầng khu phi thuế quan và các điểm dịch vụ khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo | Minh Hóa | 2015-2021 | 983/Q Đ-UBND ngày 05/04/2016; 3658/QDD-UBND ngày 12/11/2021 | 275945 | 60501 | 19100 | 3585 | 15515 | 15514.561 | BQL khu Kinh tế | Do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh ở khu vực cửa khẩu làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công các gói thầu. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 125/TTr-KKT ngày 11/02/2022
6 | Dự án Tuyến đường nối từ phía Nam hồ Bàu Mây kết nối với tuyến đường liên xã Quảng Phương | Quảng Trạch | 2020-2022 | 4137/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 ; 4717/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 | 15000 | 15000 | 7500 | 5019 | 2481 | 2481.444 | UBND huyện Quảng Trạch | Do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định. (Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 139/UBND-DA ngày 15/02/2022
7 | Hạ tầng công viên thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy | Lệ Thủy | 2020-2022 | 4293/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 | 25000 | 15000 | 6000 | 4539.764 | 1460.236 | 1460.236 | UBND huyện Lệ Thủy | Do trong quá trình thi công mặt bằng thi công nằm ở vị trí ngập úng nặng co mưa lũ. Hơn nữa, do tình hình covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hướng đến tiến độ thi công. Đang trình cơ quan cấp trên điều chỉnh dự án đầu tư.(Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 235/UBND ngày 11/02/2022
8 | Các tuyến đường GTNT xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa | Minh Hóa | 2020-2022 | 4182/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 8500 | 1000 | 2950 | 2018.788 | 931.212 | 931.212 | UBND huyện Minh Hóa | Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
9 | Ngầm tràn thôn 3 Thanh Long xã Quy Hóa | Minh Hóa | 2020-2022 | 4066/QĐ-UBND ngày 28/10/2019 | 3212 | 1927 | 665 | 406 | 259 | 259 | UBND thị trấn Quy Đạt (trước đây là UBND xã Quy Hóa) | Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.(Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
10 | Tuyến đường từ thị trấn Quy Đạt đi xã Xuân Hóa, Hóa Hợp huyện Minh Hóa (giai đoạn 1) | Minh Hóa | 2019-2021 | 3830a/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 | 15000 | 6000 | 2100 | 480 | 1620 | 1620.624 | UBND huyện Minh Hóa | Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài và công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
11 | Tuyến đường ngoài hàng rào phía Nam dự án FLC nối từ đường tránh lũ BOT đến xã Hải Ninh | Xã Hải Ninh | 2019-2021 | Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh | 67500 | 67500 | 24469 | 21093.563 | 3375.437 | 3375.437 | UBND huyện Quảng Ninh | Vướng mắc thủ tục đấu nối do bên BOT Trường Thịnh chưa nhất trí và do Covid Đề nghị xin kéo dài phần vốn mới được cấp cuối năm 2021 (3.375 triệu đồng) để kéo dài tuyến nhằm phát huy hiệu quả dự án (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 85/UBND ngày 15/2/2022 của UBND huyện Quảng Ninh | 4980/QĐ-UBND ngày 29/12/2020: 21.094 triệu đồng; 4275/QDD-UBND ngày 23/12/2021: Tăng thêm 3.375 triệu đồng
12 | Đường liên thôn Xuán Dục 1- Xuân Dục 4, xã Xuân Ninh huyện Quảng Ninh | Quảng Nình | 2020-2022 | 4149/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 5000 | 5000 | 3000 | 2883.961 | 116.039 | 116.039 | UBND xã Xuân Ninh | Do các đơn vị quản lý, giám sát chưa hoàn tất hồ sơ liên quan để thanh toán trong năm 2021. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 11/TTr-UBND ngày 10/02/2021 | 4980/QĐ-UBND ngày 29/12/2020: 2.000 triệu đồng; 4275/QDD-UBND ngày 23/12/2021: Tăng 1.000 triệu đồng
13 | Nhà ăn, nhà ở thường trực cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh | Đồng Hới | 2021-2022 | 4163/QDD-UBND ngày 30/10/2019 | 10000 | 10000 | 4000 | 5610 | -1610 | 1389.716 | Công an tỉnh | Do ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài và công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 643/CA ngày 14/02/2021
| Nguồn xổ số kiến thiết |  |  |  | 24300 | 18300 | 5793 | 3479.1569 | 2313.8431 | 2313.838
1 | Dự án Trung tâm Y tế huyện Quảng Trạch | Quảng Trạch | 2019-2021 | 2151/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 | 14800 | 9800 | 1680 | 633.8439 | 1046.1561 | 1046.156 | Sở Y tế | Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên do covid nên chưa hoàn thành thủ tục nghiệm thu một số hạng mục (như: hạng mục PCCC, gói thầu XL,...) dẫn đến việc chậm giải ngân. Dự án được bố trí kế hoạch vốn đề hoàn thành, không được bố trí vốn kế hoạch năm sau. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 352/SYT-KHTC ngày 11/02/2022
2 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Cảnh Hóa | Quảng Trạch | 2019-2021 | 3624/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 | 4000 | 4000 | 768 | 283.62 | 484.38 | 484.375 | UBND xã Cảnh Hóa | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 62/BC-UBND ngày 30/03/2022 của UBND huyện Quảng Trạch
3 | Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh | Quảng Ninh | 2020-2022 | 4196/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 | 5500 | 4500 | 3345 | 2561.693 | 783.307 | 783.307 | Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh | Do dịch covid 19; Bệnh viên bị 2 lần phong toả, công trình xây dựng nằm trong khu vực cách ly điều trị nên khó khăn trong quá trình thi công xây dựng. (Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 320/TTr-BVQN ngày 05/05/2022
B | Tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 13/08/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 24/09/2021 của UBND tỉnh |  |  |  | 20000 | 12000 | 6600 | 10400.56 | -3800.56 | 1454.881
1 | Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn | Xã Trường Sơn | 2021-2023 | Quyết định số 3016/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh | 20000 | 12000 | 6600 | 10400.56 | -3800.56 | 1454.881 | UBND huyện Quảng Ninh | CT được điều chỉnh chuyển nguồn vốn từ Công trình Đường từ bản Nà Lâm xã Trường Xuân đi xã Trường Sơn từ tháng 9/2021 (Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh. CT mới tổ chức đấu thấu và triển khai thi công, do ảnh hưởng dịch COVID 19, điều kiện thời tiết không thận lợi nên khối lượng thực hiện chưa đạt so với nguồn vốn cấp. Đề nghị được kéo dài nguồn vốn sang năm 2022 giải ngân để tiếp tục triển khai theo thời gian đã được phê duyệt. | 85/UBND ngày 15/2/2022 của UBND huyện Quảng Ninh
C | Tại Quyêt định số 4274/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 |  |  |  | 171997 | 41939 | 7965.2478 | 6832.061 | 1133.1868 | 1141.211
1 | Sở chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình | Đồng Hới | 2015-2018 | 496/QDD-BQP ngày 12/02/2015 | 130000 | 13000 | 4658 | 4256.55 | 401.45 | 401.455 | BCH Bộ đội biên phòng | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đảm bảo phù hợp. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 387/BCH-HC ngày 14/02/2022 của BCH Bộ đội biên phòng tỉnh
2 | Dự án: Nhà lớp học 6 phòng 2 tầng Trường Tiểu học Tiến Nhất | Minh Hóa | 2018-2018 | 2358/QĐ-UBND ngày 30/6/2018 | 3026 | 322 | 126 | 120 | 6 | 5.999 | UBND xã Thượng Hóa | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
3 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu học Hóa Lương, Hóa Sơn | Minh Hóa | 2017-2018 | 2356/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 | 2212 | 222 | 89.9998 | 82.69 | 7.3098 | 7.309 | UBND xã Hóa Sơn | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
4 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học số 1, số 2 Trung Hóa | Minh Hóa | 2018-2019 | 2354/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 | 4200 | 433 | 155 | 139.72 | 15.28 | 15.277 | UBND xã Trung Hóa | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
5 | Đường GTNT từ bản Ba Loóc đi Tà Rà thuộc Dự án Định Canh, định cư bản Ba Loóc, xã Dân Hoá, huyện Minh Hoá | Minh Hóa | 2014-2019 | 1537/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 | 5115 | 5115 | 506.248 | 456 | 50.248 | 50.357 | UBND huyện Minh Hoá | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND-TCKH ngày 14/02/2022 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
6 | Khuôn viên hàng rào trường, công trình cấp nước phòng học THCS&THPT Hóa Tiến | Minh Hóa | 2016-2018 | 3090/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 | 4000 | 4000 | 183 | 163.095 | 19.905 | 19.905 | Trường THCS&THPT Hóa Tiến | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 141/BC-THCS&THPT Hóa Tiến
7 | Nhà đa năng trường THCS&THPT Hóa Tiến | Minh Hóa | 2017-2019 | 3345/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 | 5291 | 5291 | 248 | 184.856 | 63.144 | 63.144 | Trường THCS&THPT Hóa Tiến | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 141/BC-THCS&THPT Hóa Tiến
8 | Đường GTNT từ nhà bà Tiềm đi nghĩa địa thôn Tân Trung | Minh Hóa | 2019-2020 | 168/QĐ-UBND của UBND xã Minh Hóa | 2000 | 160 | 160 | 0 | 160 | 160 | BQL xã Minh Hóa | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND -TCKH ngày 14/2/2020; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
9 | Đường giao thông nông thôn xã Hóa Hợp | Minh Hóa | 2018-2019 | 218/QĐ-UBND của UBND xã Hóa Hợp | 2000 | 143 | 143 | 0 | 143 | 143 | BQL xã Hóa Hợp | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND -TCKH ngày 14/2/2021; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
10 | Đường vào khu nghĩa địa thôn Tân Bình xã Hóa Hợp | Minh Hóa | 2019-2020 | 23/QĐ-UBND của UBND xã Hóa Hợp | 964 | 64 | 64 |  | 64 | 64 | BQL xã Hóa Hợp | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 119/UBND -TCKH ngày 14/2/2022; 310/UBND-TCKH Ngày 7/4/2022
11 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường THCS xã Võ Ninh | Quảng Ninh | 2018-2020 | 3930/QĐ-UBND ngày 30/10/20217 | 3000 | 3000 | 329 | 302.94 | 26.06 | 33.976 | UBND xã Võ Ninh | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 15/TTr-UBND ngày 9/02/2022 UBND xã Võ Ninh
12 | Đường giao thông nội thị khu phố 5 phường Ba Đồn | Ba Đồn | 2015-2018 | 3006/QĐ-UBND ngày 25/10/2014; 1167/QĐ-UBND ngày 04/04/2017 | 4671 | 4671 | 911 | 903.817 | 7.183 | 7.183 | UBND phường Ba Đồn | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 92/BC-UBND ngày 04/04/2022 của UBND thị xã Ba Đồn
13 | Trường TH số 1 phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn (6 phòng) | Ba Đồn | 2016-2018 | 3058/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 | 2816 | 2816 | 34 | 13.694 | 20.306 | 20.306 | UBND phường Ba Đồn | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 92/BC-UBND ngày 04/04/2022 của UBND thị xã Ba Đồn
14 | Nhà lớp học 2 tầng 06 phòng trường cấp 1,2 xã Trường Thủy | Lệ Thủy | 2017-2019 | 5362/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 | 2702 | 2702 | 358 | 208.699 | 149.301 | 149.3 | UBND xã Trường Thủy | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 50/TTr-UBND ngày 20/03/2022 160/TTr-UBND ngày 26/04/2022
D | Tại Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 và Quyêt định số 4275/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 |  |  |  | 7500 | 4500 | 3150 | 3121.15 | 28.85 | 28.851
1 | Xây dựng tuyến đường Tùng - Châu - Hợp đoạn Lý Nguyên xã Quảng Châu đi Quảng Hợp | Quảng Trạch | 2020-2022 | 3930/QĐ-UBND ngày 30/10/20217 | 7500 | 4500 | 3150 | 3121.15 | 28.85 | 28.851 | UBND xã Quảng Châu | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 62/BC-UBND ngày 30/03/2022 của UBND huyện Quảng Trạch
E | Tại Quyêt định số 4653/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 |  |  |  | 4000 | 4000 | 190 | 159.52 | 30.48 | 30.488
1 | Nhà lớp học và chức năng 2 tầng 8 phòng trường tiểu học Hải Thành | Đồng Hới | 2019-2021 | 3346/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 | 4000 | 4000 | 190 | 159.52 | 30.48 | 30.488 | UBND phường Hải Thành | Thanh quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | 449/UBND-TCKH ngày 31/03/2022 của UBND Thành phố Đồng Hới

## (3) DHOI
Biểu số II.3 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh) )
ĐVT: Đồng
STT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2021 | Kế hoạch năm 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn
Không có nhu cầu kéo dài
| THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI |  |  |  | 1078997944884 | 447154948373 | 283035483868 | 164039464505 | 154060161697 | 10059302808
A | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  | 653228902000 | 258838915000 | 159215084075 | 99543830925 | 99533967925 | 89863000
| CÁC DỰ ÁN DO UBND THÀNH PHỐ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | 468353600000 | 160347000000 | 89652562941 | 70694437059 | 70694437059
I | NGUỒN VỐN NSTT |  |  |  | 26500000000 | 5500000000 | 3839789000 | 1660211000 | 1660211000 | 0
1 | Nhà hiệu bộ và các phòng chức năng Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật TP | UBND thành phố | 7880780 | 2021-2023 | 6000000000 | 1500000000 | 1271358000 | 228642000 | 228642000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
2 | Công viên, vĩa hè đường phía Đông dọc sông cầu Rào ( đoạn từ đường 23/8 đến đường quy hoạch 27m) | UBND thành phố | 7879423 | 2020-2022 | 14500000000 | 2000000000 | 1766830000 | 233170000 | 233170000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
3 | Nhà đa năng và sân bóng đá, đường chạy thể dụcTrường TH số 1 Đồng Sơn | UBND thành phố | 7880775 | 2020-2022 | 6000000000 | 2000000000 | 801601000 | 1198399000 | 1198399000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
II | NGUỒN VỐN QUỸ ĐẤT |  |  |  | 193912000000 | 71667000000 | 47666305000 | 24000695000 | 24000695000 | 0
4 | Nhà đa năng Trường tiểu học - THCS Thuận Đức (điểm trường THCS ) | UBND thành phố | 7880779 | 2020-2022 | 6500000000 | 2500000000 | 317220000 | 2182780000 | 2182780000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
5 | Nhà đa năng , bếp cổng hàng rào, sân, nhà vệ sinh trường TH số 2 Đồng Sơn | UBND thành phố | 7880778 | 2020-2022 | 9500000000 | 3000000000 | 2581007000 | 418993000 | 418993000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
6 | Đường giao thông trong cụm công nghiệp Thuận Đức | UBND thành phố | 7876819 | 2021-2023 | 20000000000 | 5000000000 | 4000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
7 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, nhà đa năng và sân, hàng rào, nhà bảo vệ, sân bóng đá mi ni trường tiểu học số 1 Bắc Lý | UBND thành phố | 7872429 | 2020-2022 | 12500000000 | 4000000000 | 3000000000 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
8 | Xây dựng 4 phòng chức năng, nhà đa năng hàng rào trường THCS số 2 Nam Lý | UBND thành phố | 7872427 | 2020-2022 | 12500000000 | 4000000000 | 3590307000 | 409693000 | 409693000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2021
9 | Nhà đa năng Trường THCS số 1 Đồng Sơn | UBND thành phố | 7886728 | 2021 - 2023 | 6500000000 | 2000000000 | 575347000 | 1424653000 | 1424653000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 482/QĐ-UBND ngày 27/01/2021
10 | Đường Phan Huy Chú ( đoạn qua chi cục đo lường ) | UBND thành phố | 7892117 | 2021-2023 | 7676000000 | 2962000000 | 2151785000 | 810215000 | 810215000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1590/QĐ-UBND ngày 05/04/2021
11 | Điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Lý Nhân Tông phường Bắc Nghĩa ( đoạn từ UBND phường Bắc Nghĩa đến đường Triệu Quang Phục ) | UBND thành phố | 7893943 | 2020-2021 | 760000000 | 760000000 | 710279000 | 49721000 | 49721000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874/QĐ-UBND ngày 13/04/2021
12 | Điện chiếu sáng bằng đèn LED đườngNguyễn Văn Siêu và Tô Hiến Thành phường Bắc Nghĩa | UBND thành phố | 7893944 | 2020-2021 | 923000000 | 923000000 | 893412000 | 29588000 | 29588000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874/QĐ-UBND ngày 13/04/2021
13 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Phùng Hưng phường Đồng Phú | UBND thành phố | 7893945 | 2020-2021 | 810000000 | 810000000 | 783660000 | 26340000 | 26340000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874/QĐ-UBND ngày 13/04/2021
14 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Ngô Quyền, Hàn Mặc Tử, Trần Nhân Tông | UBND thành phố | 7895749 | 2020-2021 | 961000000 | 961000000 | 889771000 | 71229000 | 71229000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2349/QĐ-UBND ngày 05/05/2021
15 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường Đinh Tiên Hoàng, Bà Huyện Thanh Quan | UBND thành phố | 7895751 | 2020-2021 | 701000000 | 701000000 | 150438000 | 550562000 | 550562000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2349/QĐ-UBND ngày 05/05/2021
16 | Nâng cấp đường Nguyễn Duy Thiệu | UBND thành phố | 7899279 | 2021-2023 | 2449000000 | 1250000000 | 131523000 | 1118477000 | 1118477000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2602/QĐ-UBND ngày 17/05/2021
17 | Cải tạo, nâng cấp Trường mầm non Hải Thành | UBND thành phố | 7899149 | 2021-2023 | 3000000000 | 1500000000 | 1490584000 | 9416000 | 9416000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2602/QĐ-UBND ngày 17/05/2021
18 | Đường nối đường Tôn Đức Thắng Tạ Quang Bữu đến đường Nguyễn Đăng Tuân | UBND thành phố | 7902988 | 2021-2023 | 9000000000 | 3600000000 | 2854654000 | 745346000 | 745346000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2917/QĐ-UBND ngày 02/06/2021
19 | Đường phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế phía Tây Nam xã Nghĩa Ninh TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7906683 | 2021-2023 | 9000000000 | 2400000000 | 386678000 | 2013322000 | 2013322000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 14/06/2021
20 | XD nhà lớp học 2 tầng 4 phòng, bếp, sân và nhà vệ sinh Trường TH số 2 Bắc Lý | UBND thành phố | 7902990 | 2021-2023 | 7492000000 | 3200000000 | 3061938000 | 138062000 | 138062000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 14/06/2021
21 | XD khối nhà hiệu bộ, hội trường, bếp, nhà bảo vệ và nhà vệ sinh Trường TH số 3 Nam Lý | UBND thành phố | 7902995 | 2021-2023 | 7443000000 | 3600000000 | 2644274000 | 955726000 | 955726000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 14/06/2021
22 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng, hàng rào Trường THCS Đức Ninh Đông | UBND thành phố | 7902987 | 2021-2023 | 12500000000 | 5000000000 | 3843023000 | 1156977000 | 1156977000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 14/06/2021
23 | XD nhà lớp học 2 tầng 8 phòng nhà bếp trường TH Nghĩa Ninh | UBND thành phố | 7902993 | 2021-2023 | 9500000000 | 3800000000 | 3431104000 | 368896000 | 368896000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173/QĐ-UBND ngày 14/06/2021
24 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng, hàng rào Trường THCS Bắc Nghĩa | UBND thành phố | 7906692 | 2021-2023 | 6500000000 | 2600000000 | 2316436000 | 283564000 | 283564000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3226/QĐ-UBND ngày 17/06/2021
25 | XD 2 phòng chức năng trường TH số 1 Nam Lý | UBND thành phố | 7906696 | 2021-2023 | 3000000000 | 1500000000 | 69182000 | 1430818000 | 1430818000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3226/QĐ-UBND ngày 17/06/2021
26 | Nâng cấp đường Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Đóa, Ngô Thế Lân xã Nghĩa Ninh | UBND thành phố | 7906681 | 2021-2023 | 20000000000 | 5000000000 | 1666487000 | 3333513000 | 3333513000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3504/QĐ-UBND ngày 28/06/2021
27 | Đường Đinh Tiên Hoàng đến đường Lý Nam Đế và đường phía sau công an TP | UBND thành phố | 7906689 | 2021-2023 | 6000000000 | 2400000000 | 1640724000 | 759276000 | 759276000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3504/QĐ-UBND ngày 28/06/2021
28 | XD nhà đa năng, sân trường TH Lộc Ninh | UBND thành phố | 7906691 | 2021-2023 | 8500000000 | 3800000000 | 1713361000 | 2086639000 | 2086639000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3504/QĐ-UBND ngày 28/06/2021
29 | Đường nối từ bệnh viện y học cổ truyền tỉnh đến đường Phong Nha | UBND thành phố | 7895747 | 2021-2023 | 3921000000 | 1600000000 | 132614000 | 1467386000 | 1467386000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2027/QĐ-UBND ngày 19/04/2021
30 | Đường sát trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Quảng Bình | UBND thành phố | 7906693 | 2021-2023 | 6276000000 | 2800000000 | 2640497000 | 159503000 | 159503000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3576/QĐ-UBND ngày 30/06/2021
III | NGUỒN VỐN KHÁC |  |  |  | 247941600000 | 83180000000 | 38146468941 | 45033531059 | 45033531059 | 0
31 | HTKT cụm tiểu thủ công nghiệp xã Lộc Ninh | UBND thành phố | 7662632 | 2019-2021 | 6299600000 | 325000000 | 247727941 | 77272059 | 77272059 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
32 | Đường nội vùng cụm TTCN xã Nghĩa Ninh | UBND thành phố | 7734574 | 2019-2021 | 3500000000 | 855000000 | 820069000 | 34931000 | 34931000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
33 | Nhà 2 tầng 4 phòng chức năng và bếp ăn trường tiểu học Đồng Mỹ | UBND thành phố | 7741119 | 2019-2021 | 3158000000 | 970000000 | 499441000 | 470559000 | 470559000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
34 | Đường thôn Diêm Sơn xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới | UBND thành phố | 7731308 | 2019-2021 | 2500000000 | 653000000 | 178756000 | 474244000 | 474244000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
35 | Đường vào thôn Diêm Sơn ( sát đường tránh thành phố Đồng Hới ) | UBND thành phố | 7731303 | 2019-2021 | 7500000000 | 2966000000 | 0 | 2966000000 | 2966000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
36 | Bãi tắm số 2 Bảo Ninh ( giai đoạn 3 ) | UBND thành phố | 7731301 | 2019-2021 | 9950000000 | 2767000000 | 0 | 2767000000 | 2767000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
37 | Đường Trấn Ninh, xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới | UBND thành phố | 7740228 | 2019-2021 | 6916000000 | 2568000000 | 110426000 | 2457574000 | 2457574000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
38 | Đường từ đường quy hoạch 36m vào TDP Nam Hồng | UBND thành phố | 7789803 | 2019-2021 | 6786000000 | 59000000 | 0 | 59000000 | 59000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
39 | 8 phòng học Trường THCS Hải Đình | UBND thành phố | 7790873 | 2019-2021 | 4000000000 | 78000000 | 0 | 78000000 | 78000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
40 | Đường thôn Bắc Phú, thôn Đông Phú xã Quang Phú | UBND thành phố | 7543706 | 2020-2022 | 2405000000 | 347000000 | 0 | 347000000 | 347000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
41 | Nhà hội trường, bếp ăn trường MN Hoa Hồng | UBND thành phố | 7802541 | 2019-2021 | 2300000000 | 2139000000 | 2018570000 | 120430000 | 120430000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
42 | Nhà thi đấu đa năng trường THCS Đức Ninh | UBND thành phố | 7796450 | 2019-2021 | 5006000000 | 1322000000 | 1246562000 | 75438000 | 75438000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
43 | Đường vào cụm tiểu thủ công nghiệp Quang Phú | UBND thành phố | 7892118 | 2021-2022 | 7676000000 | 3000000000 | 2954027000 | 45973000 | 45973000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
44 | Nâng cấp đường Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Đóa, Ngô Thế Lân xã Nghĩa Ninh | UBND thành phố | 7906681 | 2021-2023 | 20000000000 | 9000000000 | 8957583000 | 42417000 | 42417000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
45 | Đường Phan Huy Chú ( đoạn qua chi cục đo lường chất lượng ) | UBND thành phố | 7892117 | 2021-2023 | 12000000000 | 3000000000 | 1241583000 | 1758417000 | 1758417000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
46 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non Bắc Nghĩa ( cơ sở 2 ) | UBND thành phố | 7886729 | 2020-2022 | 8000000000 | 3000000000 | 2358467000 | 641533000 | 641533000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
47 | Bãi tắm Bảo Ninh 2 ( giai đoạn 4 ) TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7898052 | 2021-2023 | 14900000000 | 5000000000 | 2234233000 | 2765767000 | 2765767000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/08/2021
48 | Điện chiếu sáng đường tránh TP ( đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Phan Đình Phùng ) TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7908592 | 2021-2022 | 6922000000 | 3000000000 | 1664142000 | 1335858000 | 1335858000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4485/QĐ-UBND ngày 12/08/2021
49 | Cầu nối từ KDC Nam Trần Hưng Đạo sang khu trung tâm hành chính | UBND thành phố | 103512778 |  |  | 8000000000 | 0 | 8000000000 | 8000000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4485/QĐ-UBND ngày 12/08/2021
50 | Nâng cấp điện chiếu sáng bằng đèn LED đường nối đường Phan Đình Phùng đến đường tránh TP | UBND thành phố | 7919862 | 2021-2022 | 1057000000 | 1057000000 | 980674000 | 76326000 | 76326000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5465/QĐ-UBND ngày 20/09/2021
51 | Đường giao thông, hạ tầng KDC ngoài hàng rào KCN Tây Bắc Đồng Hới phường Bắc Lý | UBND thành phố | 7921136 | 2021-2023 | 14000000000 | 2000000000 | 1960546000 | 39454000 | 39454000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5703/QĐ-UBND ngày 05/10/2021
52 | Cải tạo 2 dãy nhà lớp học Trường TH số 3 Nam Lý | UBND thành phố | 7920353 | 2021-2022 | 1000000000 | 1000000000 | 969644000 | 30356000 | 30356000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5660/QĐ-UBND ngày 30/09/2021
53 | Xây dựng nhà đa năng trường THCS số 2 Bắc Lý | UBND thành phố | 7921135 | 2021-2023 | 7000000000 | 1500000000 | 1385330000 | 114670000 | 114670000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5816/QĐ-UBND ngày 08/10/2021
54 | Thiết bị nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và 02 phòng học chức năng trường THCS Hải Đình | UBND thành phố | 7911937 | 2021-2022 | 1317000000 | 800000000 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 4265/QĐ-UBND ngày 04/08/2021
55 | Trồng cây xanh, vĩa hè đường Võ Nguyên Giáp | UBND thành phố | 7942126 | 2021-2023 | 25000000000 | 7922000000 | 293304000 | 7628696000 | 7628696000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5955/QĐ-UBND ngày 15/10/2021
56 | Sữa chữa dãy nhà 3 tầng 9 phòng trường TH số 1 Nam lý | UBND thành phố | 7931226 | 2021-2022 | 1200000000 | 900000000 | 82317000 | 817683000 | 817683000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6092/QĐ-UBND ngày 21/10/2021
57 | Cải tạo chợ Đồng Mỹ, phường Đồng Hải | UBND thành phố | 7928480 | 2021-2022 | 1200000000 | 750000000 | 543281000 | 206719000 | 206719000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5896/QĐ-UBND ngày 13/10/2021
58 | XD bãi đổ xe và vĩa hè phía Đông ( đoạn từ trụ sở UBND phường Nam Lý đến đường Tố Hữu ) đường Võ Thị Sáu | UBND thành phố | 7925782 | 2021-2022 | 1100000000 | 1100000000 | 770567000 | 329433000 | 329433000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6443/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
59 | XD nhà hiệu bộ và thư viện trường THCS Đồng Mỹ | UBND thành phố | 7925783 | 2021-2023 | 8000000000 | 2500000000 | 2462031000 | 37969000 | 37969000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6443/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
60 | XD Cổng, hàng rào và nhà bảo vệ Trung tâm khuyết tật TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7925780 | 2021-2022 | 1200000000 | 1200000000 | 82572000 | 1117428000 | 1117428000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6443/QĐ-UBND ngày 01/11/2021
61 | Xây dựng nhà 3 tầng 3 phòng bộ môn và cải tạo dãy nhà lớp học trường THCS số 1 Bắc Lý | UBND thành phố | 7925781 | 2021-2023 | 7500000000 | 1600000000 | 360179000 | 1239821000 | 1239821000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6598/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
62 | Nâng cấp đường Lý Nhân Tông, phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7932480 | 2021-2023 | 14900000000 | 3000000000 | 599914000 | 2400086000 | 2400086000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
63 | Cải tạo khối nhà lớp học bộ môn 2 tầng 4 phòng, hàng rào, sân , nhà vệ sinh trường THCS Hải Đình | UBND thành phố | 7928478 | 2021-2023 | 4000000000 | 1000000000 | 221100000 | 778900000 | 778900000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
64 | Pano LED tuyên truyền chính trị, xã hội hóa, kết hợp quảng cáo đường Phạm Văn Đồng TP Đồng Hới | UBND thành phố | 7928477 | 2021-2023 | 2149000000 | 1000000000 | 117931000 | 882069000 | 882069000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
65 | Mua sắm trang thiết bị phục vụ cho nhà hội trường, bếp ăn trường MN Hoa Hồng | UBND thành phố | 7935909 | 2021-2022 | 700000000 | 700000000 | 0 | 700000000 | 700000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
66 | Mua sắm trang thiết bị trường TH Hải Thành | UBND thành phố | 7928481 | 2021-2022 | 1100000000 | 1100000000 | 1053595000 | 46405000 | 46405000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844/QĐ-UBND ngày 18/11/2021
67 | Bãi đổ xe số 4 phố đi bộ | UBND thành phố | 7931222 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 567868000 | 232132000 | 232132000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
68 | XD nhà đa năng và cải tạo nhà 2 tầng 8 phòng học, dãy nhà ODA TRường THCS Lộc Ninh | UBND thành phố | 7931224 | 2021-2023 | 12000000000 | 1702000000 | 608845000 | 1093155000 | 1093155000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
69 | Trồng cây xanh, điện chiếu sáng KDC hạ tầng TDP 10 Bắc Lý | UBND thành phố | 7933562 | 2021-2023 | 5000000000 | 1000000000 | 211243000 | 788757000 | 788757000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7319/QĐ-UBND ngày 06/12/2021
70 | XD, cải tạo hệ thống thoát nước chống ngập úng một số tuyến đường trên địa bàn P. Bắc Lý, Nam Lý | UBND thành phố | 7933563 | 2021-2023 | 7500000000 | 1500000000 | 343941000 | 1156059000 | 1156059000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7400/QĐ-UBND ngày 08/12/2021
| CÁC DỰ ÁN DO UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG, CÁC CƠ QUAN ĐƠN VỊ LÀM CHỦ ĐẦU TƯ |  |  |  | 184875302000 | 98491915000 | 69562521134 | 28849393866 | 28839530866 | 89863000
NGUỒN VỐN QUỸ ĐẤT GIAO ĐẦU NĂM VÀ NGUỒN VƯỢT THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020
1 | Sân Trường tiểu học Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7909454 | 2021-2022 | 2000000000 | 1200000000 | 907935000 | 292065000 | 292065000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 3576/QĐ-UBND ngày 30/6/2021
2 | Vỉa hè đường Trần Quang Khải, phường Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7809625 | 2020-2022 | 3269000000 | 1855307000 | 655444000 | 1199863000 | 1110000000 | 89863000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ491 ngày 31/3/2021; QĐ số 4236/QĐ-UBND ngày 02/8/2021
3 | Vỉa hè đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới | UBND phường Đồng Phú | 7636371 | 2018-2021 | 16336000000 | 8538000000 | 7068078134 | 1469921866 | 1469921866 | 0 | Điểm đ, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ (vướng mắc công tác GPMB) | QĐ số 66/QĐ-UBND ngày 06/01/2021
4 | Sữa chữa 14 phòng học ODA trường tiểu học số 1 Đồng Sơn (NSTP) | UBND phường Đồng Sơn | 7893374 | 2021-2022 | 1136578000 | 720000000 | 696603000 | 23397000 | 23397000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 1874/QĐ-UBND ngày 13/4/2021
5 | Cầu nối hoàng Quốc Việt với đường Lý Thái Tổ phường Đồng Sơn | UBND phường Đồng Sơn | 7906381 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 700000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 3397/QĐ-UBND ngày 23/6/2021
6 | Mua sắm thiết bị làm việc trụ sở phường (NSTP) | UBND phường Đồng Sơn | 7934816 | 2021-2022 | 700000000 | 700000000 | 657166000 | 42834000 | 42834000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 7084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
7 | Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường Tổ dân phố Diêm Thượng, Diêm Hạ, Diêm Trung | UBND p. Đức Ninh Đông | 7927633 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 598132000 | 121868000 | 121868000 |  | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6325 ngày 29/10/2021
8 | Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường Tổ dân phố Đức Trường, Bình Phúc, Diêm Nam | UBND p. Đức Ninh Đông | 7927634 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 588380000 | 131620000 | 131620000 |  | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6323 ngày 29/10/2021
9 | Sân bê tông, khu vui chơi công cộng phường Đức Ninh Đông | UBND p. Đức Ninh Đông | 7932787 | 2021-2023 | 2000000000 | 1200000000 | 991606000 | 208394000 | 208394000 |  | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7392 ngày 07/12/2021
10 | Thoát nước Tổ dân phố Đức Trường | UBND p. Đức Ninh Đông | 7936489 | 2021-2023 | 3000000000 | 1000000000 | 972521000 | 27479000 | 27479000 |  | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7124 ngày 30/11/2021
11 | Hệ thống kênh mương nội đồng xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7892854 | 2021-2022 | 2420000000 | 1000000000 | 998623000 | 1377000 | 1377000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1823 ngày 9/4/2021
12 | Cải tạo dãy nhà 2 tầng 8 phòng học trường Tiểu học Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7902399 | 2021 | 1100000000 | 660000000 | 600000000 | 60000000 | 60000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2602 ngày 17/5/2021
13 | Đường nội đồng vùng ông Thộp xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7899538 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 513988000 | 206012000 | 206012000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2907 ngày 1/6/2021
14 | Cống Chìm mương N4 Lộc Đại - Hữu Cung xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7893230 | 2021-2022 | 1184000000 | 720000000 | 506493000 | 213507000 | 213507000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1590 ngày 5/4/2021
15 | Tuyến đường nội đồng Hàu thôn 5 và tuyến đường hồ Bàu Nình xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7884104 | 2021-2022 | 2500000000 | 1000000000 | 996987000 | 3013000 | 3013000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 430 ngày 26/01/2021
16 | Hệ thống kênh mương tưới đồng ruộng Mưng HTX dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại | UBND xã Lộc Ninh | 7931489 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 594424000 | 125576000 | 125576000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7084 ngày 30/11/2021
17 | Sửa chữa nhà vệ sinh, thay mới hệ thống cửa dãy phòng học trường Mầm non Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7931490 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 570487000 | 229513000 | 229513000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7084 ngày 30/11/2021
18 | Xây dựng tuyến đường ra nghĩa trang nhân dân xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7926933 | 2021-2022 | 2500000000 | 1000000000 | 975000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5896 ngày 13/10/2021
19 | Nâng cấp đường giao thông nội đồng đội 1- 2 HTX dịch vụ nông nghiệp Lộc Đại | UBND xã Lộc Ninh | 7934387 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 0 | 720000000 | 720000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7400 ngày 8/12/2021
20 | Dự án: Hệ thống trang âm trung tâm văn hóa phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7898050 | 2021 | 1200000000 | 720000000 | 589841000 | 130159000 | 130159000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 2602/QĐ-UBND ngày 17/5/2021
21 | Dự án: Xây mới, cải tạo nhà vệ sinh, sân điểm trung tâm Trường Mầm non Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7898046 | 2021-2022 | 1200000000 | 720000000 | 694000000 | 26000000 | 26000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 2602/QĐ-UBND ngày 17/5/2021
22 | Dự án: Sữa chữa nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm, đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP13, phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7902003 | 2021-2023 | 1200000000 | 720000000 | 707553000 | 12447000 | 12447000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 3397/QĐ-UBND ngày 23/6/2021
23 | Dự án: Sữa chửa nâng cấp ngõ 45 Hoàng Diệu (TDP5) và Ngõ 48 Hoàng Diệu (TDP4) phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7896377 | 2021-2023 | 1100000000 | 660000000 | 585000000 | 75000000 | 75000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 2349/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
24 | Dự án: Sửa chứa các tuyến đường từ Mạc Thị Bưởi đi ngõ 96 Nguyễn Văn Cừ (TDP12); ngõ 25 và 41 Trịnh Hoài Đức (TDP15) phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7896378 | 2021-2023 | 500000000 | 300000000 | 236448000 | 63552000 | 63552000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 2349/QĐ-UBND ngày 05/5/2021
25 | Nang cấp, sữa chữa tuyến đường Ngô Thế Lân ( Đoạn từ nhà ông Quang thôn TN 3 đến đoạn đường giáp đường từ Rừa lên dốc Vòm) | UBND xã Nghĩa Ninh | 7902489 | 2021-2023 | 2687191000 | 2100000000 | 1126892000 | 973108000 | 973108000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3414 ngày 24/6/2021
26 | Tuyến đường trước trụ sở UBND xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7902488 | 2021-2023 | 1200000000 | 720000000 | 391649000 | 328351000 | 328351000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173 ngày 14/6/2021
27 | Khắc phục sữa chữa nâng cấp Tràn, Đê xã Nghĩa Ninh- Vĩnh Ninh ( Lệ Kỳ) | UBND xã Nghĩa Ninh | 7928112 | 2021-2022 | 10000000000 | 5000000000 | 4861096000 | 138904000 | 138904000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6300 ngày 29/10/2021
28 | Bê tông hoa kênh mương Cây Đa - Bàu Tý | UBND xã Nghĩa Ninh | 7909717 | 2021-2022 | 400000000 | 400000000 | 347607000 | 52393000 | 52393000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 6299 ngày 29/10/2021
29 | Bê tông hóa kênh mương Cồn Giữa ra Rừa HTX Trung Nghĩa | UBND xã Nghĩa Ninh | 7892161 | 2021-2021 | 995608000 | 995608000 | 988042000 | 7566000 | 7566000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2035 ngày 20/4/2021
30 | Sữ chữa Cống Đồng Hói, Thủng, Đường Quan HTX Trung Nghĩa xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7905463 | 2021-2022 | 807641000 | 540000000 | 441697000 | 98303000 | 98303000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3504 ngày 28/6/2021
31 | XD hệ thống thoát nước và mở rộng tuyến đường thuộc thôn Nam Phú xã Quang phú | UBND xã Quang Phú | 7925368 | 2021-2023 | 2500000000 | 800000000 | 128028000 | 671972000 | 671972000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6443 ngày 01/11/2021
32 | Xây dựng hệ thống thoát nước và rải thảm đường nguyễn Hoàng | UBND xã Quang Phú | 7902492 | 2021-2023 | 3915242000 | 2400000000 | 2387400000 | 12600000 | 12600000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2907 ngày 01/6/2021
33 | Đường nội vùng nghĩa trang nhân dân phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7898618 | 2021-2022 | 1026578000 | 720000000 | 661243000 | 58757000 | 58757000 | 0 | Điểm đ, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ (dịch bệnh Covid - 19) | Quyết định số 2602/QĐ-UBND ngày 17/05/2021
34 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng khu vực Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7933138 | 2021-2022 | 1167255000 | 720000000 | 571010000 | 148990000 | 148990000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 3919/QĐ-UBND ngày 06/12/2021
35 | Sân vận động phường bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7945078 | 2021-2023 | 11805000000 | 5500000000 | 0 | 5500000000 | 5500000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 8007/QĐ-UBND ngày 31/12/2021
36 | Sửa chữa, cải tạo phòng học dãy 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7898613 | 2021-2022 | 1100000000 | 660000000 | 589317000 | 70683000 | 70683000 | 0 | Điểm đ, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ (dịch bệnh Covid - 19) | Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 02/06/2021
37 | Cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất Trường mầm non Bắc Nghĩa (cụm trung tâm) | UBND phường Bắc Nghĩa | 7930249 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 792979000 | 7021000 | 7021000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 7084/QĐ-UBND ngày 30/11/2021
38 | Cải tạo dãy nhà ODA Trường tiểu học Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7931488 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 74667000 | 725333000 | 725333000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 6830/QĐ-UBND ngày 17/11/2021
39 | Sửa chữa kênh mương nội đồng phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới | Phường Bắc Nghĩa | 7906872 | 2021 | 600000000 | 600000000 | 591880000 | 8120000 | 8120000 |  | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 2788/QĐ-UBND ngày 28/05/2021
40 | Sửa chữa cải tạo các dãy phòng học và nhà hiệu bộ Trường THCS Hải Thành | UBND phường Hải Thành | 7924982 | 2021-2023 | 1200000000 | 850000000 | 800000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Quyết định số 5816/QĐ-UBND ngày 08/10/2021
41 | Tuyến đường từ Trục giữa Châu Hoa-Đức Phong đi đường tránh thành phố | UBND xã Đức Ninh | 7919835 | 2021-2023 | 1175870000 | 720000000 | 530794000 | 189206000 | 189206000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5482 ngày 21/9/2021
42 | Đường GTNĐ tuyến Bàu Chùa đi Bàu Huyện và tuyến Cồn Mả | UBND xã Đức Ninh | 7919834 | 2021-2023 | 1200000000 | 720000000 | 482248000 | 237752000 | 237752000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5483 ngày 21/9/2021
43 | Đường GTNĐ từ Cầu Bông đi Đồng Đâu | UBND xã Đức Ninh | 7918989 | 2021-2023 | 1200000000 | 720000000 | 541147000 | 178853000 | 178853000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | 5477 ngày 21/9/2021
44 | Đường GTNĐ từ Vịnh Nương đi Hoang Từ | UBND xã Đức Ninh | 7919836 | 2021-2023 | 1173555000 | 720000000 | 530675000 | 189325000 | 189325000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5484 ngày 21/9/2021
45 | Cải tạo, sữa chữa dãy nhà 2 tầng UBND xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7924358 | 2021-2023 | 1993243000 | 800000000 | 121172000 | 678828000 | 678828000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6108 ngày 22/10/2021
46 | Sửa chửa dãy nhà, phòng học bộ monn trường THCS Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7924648 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 479275000 | 320725000 | 320725000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6092 ngày 21/10/2021
47 | Sữa chữa các tuyến đường TDP 8, 13 phường Bắc Lý | UBND Phường Bắc Lý | 7898615 | 2021 | 1151494000 | 720000000 | 691262000 | 28738000 | 28738000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2602 ngày 17/5/2021
48 | Xây dựng đường nội vùng nghĩa trang nhân dân khu vực I phường Bắc Lý | UBND Phường Bắc Lý | 7898616 | 2021 | 1164836000 | 720000000 | 698887000 | 21113000 | 21113000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 2602 ngày 17/5/2021
49 | Xây dựng đường nội vùng nghĩa trang nhân dân khu vực II phường Bắc Lý | UBND Phường Bắc Lý | 7926840 | 2021-2022 | 1161417000 | 720000000 | 580149000 | 139851000 | 139851000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6598 ngày 08/11/2021
50 | Nâng cấp sữa chữa tuyến đường ngõ 84 Tôn Thất Tùng , đường Đặng Thái Thân TDP 10, đường Bùi Viện TDP 11 phường Bắc Lý | UBND Phường Bắc Lý | 7935903 | 2021-2022 | 1092487000 | 720000000 | 684000000 | 36000000 | 36000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7319 ngày 06/12/2021
51 | Nâng cấp, sữa chữa đập, cống lấy nước và hệ thống kè Hồ Bàu Cúi phường Bắc Lý | UBND Phường Bắc Lý | 7931486 | 2021-2022 | 8921708000 | 1500000000 | 460819000 | 1039181000 | 1039181000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7319 ngày 06/12/2021
52 | Cổng hàng rào, sân bê tông và khu vui chơi trẻ em trường MN Bắc Lý ( Điểm trường khu công nghiệp Tây Bắc TP Đồng Hới) | UBND Phường Bắc Lý | 7944547 | 2021-2022 | 1200000000 | 800000000 | 0 | 720000000 | 800000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7319 ngày 06/12/2021
53 | Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trụ sở Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố (Trụ sở cũ tại địa chỉ 68 Ngô Quyền, Phường Đồng Phú) | Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới | 7910107 | 2021-2023 | 5223342000 | 2080000000 | 1956329000 | 123671000 | 123671000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3576 ngày 30/6/2021
54 | Dự án Hệ thống điện chiếu sáng bãi tắm Nhật Lệ 1 (Đoạn trước khách sạn Whynot đến khách sạn Moonlight) | Ban Quản lý Dịch vụ công ích thành phố Đồng Hới | 7923854 | 2021 | 1099000000 | 1099000000 | 1055743000 | 43257000 | 43257000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5816 ngày 08/10/2021
55 | Dự án Sửa chữa, khắc phục hư hỏng hệ thống đường giao thông do thành phố quản lý | Phòng Quản lý Đô thị | 7900968 | 2021 | 1099724000 | 1100000000 | 1041145000 | 58855000 | 58855000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874 ngày 13/4/2021
56 | Dự án Cắm mới, duy tu sữa chữa hệ thống biển báo hiệu đường bộ, biển tên đường, tên ngõ trên địa bàn thành phố | Phòng Quản lý Đô thị | 7900969 | 2021 | 600000000 | 600000000 | 541310000 | 58690000 | 58690000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874 ngày 13/4/2021
57 | Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa cầu ngang đường Vũ Ngọc Nhạ xã Thuận Đức | Phòng Quản lý Đô thị | 7900970 | 2021 | 921000000 | 921000000 | 816047000 | 104953000 | 104953000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1874 ngày 13/4/2021
58 | Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Tô Vĩnh Diện phường Bắc Lý | Phòng Quản lý Đô thị | 7918018 | 2021-2023 | 3200000000 | 600000000 | 506736000 | 93264000 | 93264000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5124 ngày 06/9/2021
59 | Dự án Sửa chữa, xây dựng cầu ngang đường Trương Phúc Phấn xã Lộc Ninh | Phòng Quản lý Đô thị | 7918019 | 2021-2023 | 2500000000 | 600000000 | 529460000 | 70540000 | 70540000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5124 ngày 06/9/2021
60 | Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Hàn Thuyên phường Bắc Lý | Phòng Quản lý Đô thị | 7918021 | 2021-2023 | 3500000000 | 600000000 | 512986000 | 87014000 | 87014000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5124 ngày 06/9/2021
61 | Dự án Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Dụng phường Bắc Lý | Phòng Quản lý Đô thị | 7918022 | 2021-2023 | 2600000000 | 600000000 | 536302000 | 63698000 | 63698000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5124 ngày 06/9/2021
62 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp cống thoát nước qua kênh tưới tiêu trên phường Bắc Nghĩa và các tuyến đường Đoàn Chí Tuân, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kim Chi | Phòng Quản lý Đô thị | 7925152 | 2021-2022 | 1200000000 | 600000000 | 451496000 | 148504000 | 148504000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6092 ngày 21/10/2021
63 | Dự án Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường, ngõ trên địa bàn các phường Nam Lý, Bắc Lý và Đồng Phú | Phòng Quản lý Đô thị | 7925153 | 2021-2022 | 1183755000 | 600000000 | 492952000 | 107048000 | 107048000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6092 ngày 21/10/2021
64 | Dự án Quy hoạch phân khu phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 | Phòng Quản lý Đô thị | 7926655 | 2021-2022 | 2540153000 | 500000000 | 136386000 | 363614000 | 363614000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7810 ngày 23/12/2021
65 | Dự án Quy hoạch phân khu phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, tỷ lệ 1/2000 | Phòng Quản lý Đô thị | 7926657 | 2021-2022 | 3249815000 | 500000000 | 173970000 | 326030000 | 326030000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7810 ngày 23/12/2021
66 | Dự án Quy hoạch phân khu khu vực phát triển xã Đức Ninh,thành phố Đồng Hới | Phòng Quản lý Đô thị | 7926658 | 2021-2022 | 1667648000 | 500000000 | 115322000 | 384678000 | 384678000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7810 ngày 23/12/2021
67 | Xây dựng hạ tầng và triển khai một số hệ thống thông tin, dịch vụ đô thị thông minh TP Đồng Hới năm 2021 | Văn phòng HĐND-UBND TP | 7930492 | 2021-2022 | 10756311000 | 10757000000 | 7377368000 | 3379632000 | 3379632000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844 ngày 18/11/2021
68 | Cải tạo khuôn viên, nhà để xe, lắp dựng vách kính chắn mưa hành lang từ trụ sở UBND và thành Ủy sang Hội trường | Văn phòng HĐND-UBND TP | 7928734 | 2021-2022 | 1050000000 | 1050000000 | 932820000 | 117180000 | 117180000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6844 ngày 18/11/2021
69 | Trồng hoa giấy DPC đường Trần Hưng Đạo, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị | Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới | 7892163 | 2021-2022 | 1186883000 | 1237000000 | 1175621000 | 61379000 | 61379000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1590 ngày 05/4/2021
70 | Trồng bổ sung hệ thống cây xanh, thảm hoa trước trụ sở Thành ủy, HĐND UBND thành phố Đồng Hới | Trung tâm Công viên Cây xanh Đồng Hới | 7919855 | 2021-2022 | 1500000000 | 800000000 | 798541000 | 1459000 | 1459000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5465 ngày 20/9/2021
71 | Sửa chữa trụ sở và mua sắm trang thiết bị Trung tâm chính trị thành phố Đồng Hới | Trung tâm BDCT thành phố | 7919266 | 2021-2022 | 1100000000 | 1100000000 | 1071272000 | 28728000 | 28728000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5465 ngày 20/9/2021
72 | Nhà trực Ban chỉ huy quân sự xã Bảo Ninh | Ban CHQS Thành phố | 7004586 | 2021-2022 | 1248968000 | 1249000000 | 39245000 | 1209755000 | 1209755000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3173 ngày 14/6/2021
73 | Hệ thống thoát nước thải chợ Cộn, phường Bắc Nghĩa | Ban quản lý chợ thành phố | 7919267 | 2021-2022 | 300.000.000 | 300000000 | 150166000 | 149834000 | 149834000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5252 ngày 13/9/2021
74 | Dự án: Trạm bơm chống úng 1000m3/h | Phòng Kinh tế TP | 7909712 | 2021-2022 | 2000000000 | 1000000000 | 992738000 | 7262000 | 7262000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3576 ngày 30/6/2021
75 | Dự án: Gia cố sạt lở mái đập hồ chứa bàu Tràm xã Lộc Ninh | Phòng Kinh tế TP | 7930250 | 2021-2022 | 1193000000 | 800000000 | 544489000 | 255511000 | 255511000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6092 ngày 21/10/2021
76 | Xây dựng cầu máng và sửa chữa kênh mương Bàu Sại phường Bắc Nghĩa | Phòng Kinh tế TP | 7924983 | 2021-2023 | 3500000000 | 1000000000 | 997952000 | 2048000 | 2048000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5608 ngày 28/9/2021
77 | Sửa chữa sạt lở mái thượng lưu đập và cống lấy nước hồ chứa nước Đồng Sơn | Phòng Kinh tế TP | 7921261 | 2021-2022 | 1225000000 | 800000000 | 537453000 | 262547000 | 262547000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5816 ngày 8/10/2021
78 | Sữa chữa cải tạo khuôn viên trụ sở Trung tâm Văn hóa và thể thao số 58 thanh niên | Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao thành phố Đồng Hới | 7926470 | 2021-2022 | 700000000 | 700000000 | 290000000 | 410000000 | 410000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6598 ngày 8/11/2021
79 | Xây dựng công trình nhà huấn luyện công an thành phố | Công an thành phố | 700469207 | 2021-2023 | 4500000000 | 1200000000 | 1165438000 | 34562000 | 34562000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 5815 ngày 8/10/2021
80 | Xây dựng ga ra để xe ô tô , xe máy trụ sở Công an Thành phố | Công an thành phố | 7004692 | 2021-2022 | 1500000000 | 750000000 | 700000000 | 50000000 | 50000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 3932 ngày 16/7/2021
81 | Xây dựng các công trình thể thao Công an thành phố | Công an thành phố | 700469211 | 2021-2022 | 950000000 | 950000000 | 52018000 | 897982000 | 897982000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 7441 ngày 09/12/2021
82 | Sửa chữa kho vật chứng, đổ bê tông nâng sân xung quanh kho vật chứng và một số trang thiết bị bảo quản vật chứng | Công an thành phố | 700469209 | 2021 | 450000000 | 450000000 | 443779000 | 6221000 | 6221000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6208 ngày 26/10/2021
83 | Đổ bê tông lát sân và ga ra để xe Công an phường Đồng Sơn | Công an thành phố | 700469210 | 2021 | 350000000 | 350000000 | 341876000 | 8124000 | 8124000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 6208 ngày 26/10/2021
84 | Mở rộng khuôn viên tại Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới | Bệnh viện đa khoa Đồng Hới | 7875203 | 2020-2022 | 4896000000 | 2000000000 | 126917000 | 1873083000 | 1873083000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 72 ngày 07/01/2021
B | NGUỒN VỐN DO CẤP PHƯỜNG, XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 425769042884 | 188316033373 | 123820399793 | 64495633580 | 54526193772 | 9969439808
I | NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 425769042884 | 188316033373 | 123820399793 | 64495633580 | 54526193772
Phường Đồng Phú
1 | Cải tạo, nâng cấp sân và một số hạng mục Trụ sở Ban CHQS phường Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7934378 | 2021-2022 | 500000000 | 500000000 | 243118000 | 256882000 | 256882000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1027 ngày 13/8/2021
2 | Trụ sở công an phường Đồng Phú thuộc công an TP Đồng Hới | UBND phường Đồng Phú | 7936494 | 2021-2023 | 7500000000 | 2000000000 | 320833000 | 1679167000 | 1679167000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1924 ngày 24/12/2021
3 | Bếp ăn tập thể cho học sinh Trường tiểu học Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7807762 | 2020-2022 | 2600000000 | 1584853000 | 1282626000 | 302227000 | 302227000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 176 ngày 26/02/2021; QĐ số 20 ngày 06/01/2021
4 | Nhà đa chức năng Trường tiểu học Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7882910 | 2020-2022 | 7200000000 | 1560496000 | 1441350000 | 119146000 | 119146000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 176 ngày 26/02/2021; QĐ số 20 ngày 06/01/2021
5 | Sửa chữa nhà hiệu bộ Trường mầm non Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7935488 | 2021-2022 | 895276000 | 495276000 | 369408000 | 125868000 | 125868000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1027 ngày 13/8/2021
6 | Sân Trường tiểu học Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7909454 | 2021-2022 | 2000000000 | 800000000 | 0 | 800000000 | 800000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1027 ngày 13/8/2021
7 | Xây mới Trạm y tế phường Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7935481 | 2020-2022 | 3503000000 | 1100000000 | 272098000 | 827902000 | 827902000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 176 ngày 26/02/2021; QĐ số 20 ngày 06/01/2021
8 | Bia ghi dấu nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ phường Đồng phú | UBND phường Đồng Phú | 7936497 | 2021-2022 | 600000000 | 600000000 | 287994000 | 312006000 | 312006000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1027 ngày 13/8/2021
9 | Cải tạo, nâng cấp nhà bia tưởng niệm liệt sỹ phường Đồng Phú | UBND phường Đồng Phú | 7936496 | 2021-2023 | 3000000000 | 600000000 | 149202000 | 450798000 | 450798000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 1027 ngày 13/8/2021
Xã Đức Ninh
10 | Cổng, hàng rào Trung tâm văn hóa xã | UBND xã Đức Ninh | 7677859 | 2018-2020 | 1532861000 | 171201000 | 101194000 | 70007000 | 40000000 | 30007000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
11 | Xây dựng Bể bơi Trường Tiểu học Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7755566 | 2019-2020 | 2600000000 | 366147000 | 65163000 | 300984000 | 20000000 | 280984000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
12 | Sửa chữa Trường Mầm non | UBND xã Đức Ninh | 7637324 | 2017 | 246272000 | 6148000 | 0 | 6148000 | 6148000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
13 | Các trục đường vào thôn Đức Sơn, Đức Môn và Diêm Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7656181 | 2018-2019 | 925498000 | 73593000 | 0 | 73593000 | 58064000 | 15529000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
14 | Sửa chữa mái, chống thấm và cải tạo phòng học Trường Mầm non Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7708852 | 2018 | 297357000 | 28094000 | 0 | 28094000 | 28094000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
15 | Mua sắm, cải tạo, sửa chữa bàn ghế Hội trường A, UBND xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7837328 | 2020-2021 | 500000000 | 138288000 | 95172000 | 43116000 | 10113000 | 33003000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
16 | Xây dựng nhà khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã Đức ninh | UBND xã Đức Ninh | 7726172 | 2019-2020 | 1634200000 | 1000000000 | 822874000 | 177126000 | 70230000 | 106896000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
17 | Sân bê tông Trung tâm văn hóa xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7777123 | 2019-2020 | 2300000000 | 1292200000 | 681151535 | 611048465 | 200000000 | 411048465 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
18 | Xây dựng tuyến đường Đức Phổ, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7746761 | 2019-2020 | 1172398000 | 404800000 | 285309000 | 119491000 | 48407000 | 71084000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
19 | Các trục đường vào thôn Diêm Sơn, Tân Sơn và Đức Hoa, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7732560 | 2019-2020 | 1155868000 | 347400000 | 219681000 | 127719000 | 20000000 | 107719000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
20 | Tuyến đường trên Đê Mỹ Cương | UBND xã Đức Ninh | 7745311 | 2019-2020 | 4000000000 | 606445000 | 208255000 | 398190000 | 398190000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
21 | Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT Phan Huy Ích | UBND xã Đức Ninh | 7741121 | 2019-2020 | 1171731000 | 731003000 | 673405000 | 57598000 | 15000000 | 42598000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
22 | Kiên cố hóa kênh mương tuyến Trạng Đức Điền đi trục số 3 thôn Đức Giang, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7766873 | 2019-2020 | 999977000 | 549900000 | 329299000 | 220601000 | 220601000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
23 | Đường giao thông nội đồng | UBND xã Đức Ninh | 7803322 | 2019-2020 | 1156320000 | 231200000 | 73763000 | 157437000 | 47734636 | 109702364 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
24 | Kênh bê tông và công trình tưới | UBND xã Đức Ninh | 7803321 | 2019-2020 | 1174474000 | 232000000 | 135529000 | 96471000 | 47557000 | 48914000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
25 | Nâng cấp sân xung quanh phòng trực Quân sự xã Đức Ninh; mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất | UBND xã Đức Ninh | 7837327 | 2019-2020 | 700000000 | 667600000 | 605016000 | 62584000 | 62584000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
26 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Môn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7844306 | 2020-2021 | 1200000000 | 826400000 | 674922000 | 151478000 | 151478000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
27 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Thủy, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7814458 | 2020-2021 | 1200000000 | 323383000 | 209624000 | 113759000 | 49285000 | 64474000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
28 | Xây dựng sân bóng đá, mua sắm bàn ghế, thiết bị các phòng học Trường Tiểu học Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7797959 | 2020-2021 | 1200000000 | 177960000 | 59315000 | 118645000 | 26158000 | 92487000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
29 | Nâng cấp các tuyến đường giao thông nội đồng HTX dịch vụ nông nghiệp xã Đức Ninh, thành phố Đồng Hới | UBND xã Đức Ninh | 7835304 | 2020-2021 | 1098577000 | 213400000 | 194165000 | 19235000 | 19235000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
30 | Hạ tầng xung quanh nghĩa trang xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7835663 | 2020-2022 | 9000000000 | 5083500000 | 4372024000 | 711476000 | 711476000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
31 | Xây dựng nhà vệ sinh học sinh, đường chạy, hố nhảy, thay đá nền, mua sắm bàn ghế, thiết bị các phòng học Trường THCS Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7797957 | 2020-2021 | 1662004000 | 702875000 | 575837000 | 127038000 | 18736000 | 108302000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
32 | Sửa chữa điện nước, mua sắm thiết bị, đồ dùng học sinh Trường Mầm non Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7797961 | 2020-2021 | 499795000 | 466500000 | 461338000 | 5162000 | 4674000 | 488000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
33 | Các trục đường có mặt cắt 2m≤Bn<3m của các thôn Đức Điền, Đức Giang, Đức Hoa, Đức Thủy, Đức Thị, Đức Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7845256 | 2020-2021 | 532907000 | 64000000 | 3913000 | 60087000 | 22302000 | 37785000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
34 | Các trục đường có mặt cắt 2m≤Bn<3m của các thôn Diêm Sơn, Đức Môn và Tân Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7845258 | 2020-2021 | 394726000 | 157800000 | 18230000 | 139570000 | 97800000 | 41770000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
35 | Các trục đường có mặt cắt 2m≤Bn<3m của các thôn Tân Sơn, Giao Tế, Đức Hoa, Diêm Sơn, Đức Giang, Đức Thị, Đức Môn | UBND xã Đức Ninh | 7845254 | 2020-2021 | 483892000 | 483892000 | 292611000 | 191281000 | 191281000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
36 | Nâng cấp, sửa chữa các công trình đường giao thông quy mô nhỏ các thôn trên địa bàn xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7845469 | 2020-2021 | 1169074000 | 1061528000 | 1014194000 | 47334000 | 47334000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
37 | Xây dựng kênh mương xứ đồng Cơn Cừa Đức Thủy, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7864638 | 2020-2021 | 300000000 | 86000000 | 71276000 | 14724000 | 13137000 | 1587000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
38 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Giao Tế, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7865935 | 2020-2021 | 1199708000 | 1199700000 | 1105818000 | 93882000 | 51341000 | 42541000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
39 | Sửa chữa hệ thống thoát nước, cống rãnh, đường giao thông thôn Đức Thủy, Đức Môn, Giao Tế và Đức Điền | UBND xã Đức Ninh | 7882753 | 2020-2021 | 1162903000 | 1162900000 | 1111451000 | 51449000 | 51449000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
40 | Nâng cấp khuôn viên sân chơi, xây dựng hàng rào tại nhà văn hóa thôn Diêm Sơn | UBND xã Đức Ninh | 7875559 | 2020-2021 | 700000000 | 700000000 | 667550047 | 32449953 | 32449953 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
41 | Sửa chữa, cải tạo Trường Mầm non Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7898423 | 2021-2023 | 1200000000 | 1200000000 | 980592000 | 219408000 | 219408000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
42 | Sửa chữa cải tạo, mua sắm trang thiết bị một số hạng mục tại trường Tiểu học và Trụ sở UBND xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7896966 | 2021-2023 | 1182829000 | 1182829000 | 920792986 | 262036014 | 262036014 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
43 | Sữa chửa nhà vệ sinh, nâng cấp sân, nhà xe, mái che và hệ thống chữa cháy chợ Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7898420 | 2021-2023 | 1200000000 | 1200000000 | 1025973000 | 174027000 | 174027000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
44 | Công viên, sân chơi khu Bàu Vẹo thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7902002 | 2021-2023 | 1148822000 | 1148822000 | 1114967819 | 33854181 | 10000000 | 23854181 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
45 | Sân hàng rào nhà văn hóa, sân chơi thôn Đức Thị, Thôn Tân Sơn và thôn Diêm Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7911934 | 2021-2023 | 1200000000 | 840000000 | 814804000 | 25196000 | 25196000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
46 | Xây dựng sân, hàng rào nhà văn hóa thôn Đức Môn, thôn Đức Giang, thôn Đức Thủy và thôn Giao Tế, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7890453 | 2021-2023 | 1166492000 | 1166492000 | 1079993000 | 86499000 | 30000000 | 56499000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
47 | Xây dựng nhà văn hóa thôn Đức Điền | UBND xã Đức Ninh | 7896967 | 2021-2023 | 1218633000 | 1218633000 | 1060326000 | 158307000 | 158307000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
48 | Nhà văn hóa thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7898421 | 2021-2023 | 1200000000 | 1200000000 | 1063805000 | 136195000 | 136195000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
49 | Nhà văn hóa thôn Đức Phong, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7898422 | 2021-2023 | 1200000000 | 1200000000 | 1096160000 | 103840000 | 103840000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
50 | Xây dựng sân bóng đá mini Trung tâm Văn hóa xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7896655 | 2021-2023 | 1147506000 | 1147506000 | 1061775000 | 85731000 | 20000000 | 65731000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
51 | Đường GTNĐ từ xứ đá bạc Đức Thị - Đức Giang đi đồi xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7893229 | 2021-2023 | 1118418000 | 398418000 | 266242811 | 132175189 | 132175189 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
52 | Đường GTNĐ từ nhà ông Quân đi đồi Đức Môn xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7897084 | 2021-2023 | 1137679000 | 417679000 | 324310545 | 93368455 | 93368455 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
53 | Nâng cấp đường giao thông và hệ thống thoát nước thôn Đức Phong, thôn Tân Sơn, thôn Đức Sơn, thôn Đức Thị, thôn Đức Giang xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7909715 | 2021-2023 | 1073483000 | 1073483000 | 653048448 | 420434552 | 420434552 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
54 | Nâng cấp hệ thống thoát nước thôn Đức Hoa và thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7906863 | 2021-2023 | 1170227000 | 1170227000 | 1050871000 | 119356000 | 10000000 | 109356000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
55 | Hạ tầng Nghĩa trang liệt sỹ xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7886331 | 2021-2023 | 9000000000 | 6000000000 | 4333194000 | 1666806000 | 1666806000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
56 | Gia cố mái đê tại thôn Đức Môn xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7904712 | 2021-2023 | 1172824000 | 1172824000 | 1078206009 | 94617991 | 94617991 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
57 | Khắc phục sạt lở tuyến đê tả sông Phú Vinh, đoạn qua địa bàn thôn Đức Thị, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7887348 | 2021-2024 | 5345701000 | 2845700996 | 2646808000 | 198892996 | 198892996 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
58 | Hạ tầng kỹ thuật các lô đất ở lẻ trên địa bàn xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7902906 | 2021-2023 | 1000000000 | 1000000000 | 772689000 | 227311000 | 227311000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
59 | Xây dựng nhà hiệu bộ Trường mầm non Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7929306 | 2021-2023 | 2600000000 | 1287000000 | 1111883000 | 175117000 | 175117000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
60 | Trung tâm giao dịch một cửa và các hạng mục Phụ trợ | UBND xã Đức Ninh | 7927511 | 2021-2023 | 3300000000 | 1635000000 | 1154589000 | 480411000 | 480411000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
61 | Vĩa hè xung quanh Trung tâm Văn hoá xã Đức Ninh, sân hàng rào Nhà Văn hoá thôn Đức Phong | UBND xã Đức Ninh | 7924646 | 2021-2023 | 1150000000 | 570000000 | 529283000 | 40717000 | 40717000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
62 | Kè hồ, mở rộng mặt đường lề đường Nghĩa trang xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7934019 | 2021-2023 | 3000000000 | 1385000000 | 252699000 | 1132301000 | 1132301000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
63 | Mua sắm trang thiết bị UBND xã Đức Ninh và Trường Mầm non Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7930255 | 2021-2023 | 1000000000 | 495000000 | 410579000 | 84421000 | 84421000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
64 | Mua sắm trang thiết bị Trường THCS Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7923159 | 2021-2023 | 430000000 | 215000000 | 204509000 | 10491000 | 10491000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
65 | Sửa chữa đường, hệ thống thoát nước thôn Tân Sơn, thôn Đức Sơn, thôn Đức Điền và thôn Đức Hoa, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7934832 | 2021-2023 | 1150000000 | 570000000 | 73381000 | 496619000 | 496619000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
66 | Nâng cấp gia cố mái đê đoạn qua thôn Đức Thị và Đức Môn, xã Đức Ninh | UBND xã Đức Ninh | 7939624 | 2021-2023 | 4000000000 | 1980000000 | 343277000 | 1636723000 | 1636723000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
67 | Tuyến đường từ Trục giữa Châu Hoa-Đức Phong đi đường tránh thành phố | UBND xã Đức Ninh | 7919835 | 2021-2023 | 1175870000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
68 | Đường GTNĐ tuyến Bàu Chùa đi Bàu Huyện và tuyến Cồn Mả | UBND xã Đức Ninh | 7919834 | 2021-2023 | 1200000000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
69 | Đường GTNĐ từ Cầu Bông đi Đồng Đâu | UBND xã Đức Ninh | 7918989 | 2021-2023 | 1200000000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
70 | Đường GTNĐ từ Vịnh Nương đi Hoang Từ | UBND xã Đức Ninh | 7919836 | 2021-2023 | 1173555000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ 1242 ngày 12/9/2021
Xã Thuận Đức
71 | Cải tạo, sữa chữa dãy nhà 2 tầng UBND xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7924358 | 2021-2023 | 1993243000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 500000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
72 | Cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường mầm non Thuận Đức(cơ sở 2) | UBND xã Thuận Đức | 7905190 | 2021-2023 | 849593000 | 150000000 | 73944000 | 76056000 | 76056000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 18 ngày 18/01/2021
73 | Xây dựng đường vào khu nghĩa trang nhân dân xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7903608 | 2021 | 1153493000 | 433493000 | 417990000 | 15503000 | 15503000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
74 | Cải tạo khuôn viên di tích lịch sử cách mạng chiến khu xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7898608 | 2021-2022 | 1100000000 | 440000000 | 116324000 | 323676000 | 323676000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 18 ngày 18/01/2021; QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
75 | Xây dựng cổng, phòng bảo vệ, cải tạo hệ thống nền nhà và mua sắm trang thiết bị trường MN Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7898047 | 2021-2022 | 1200000000 | 480000000 | 180530000 | 299470000 | 299470000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 18 ngày 18/01/2021
76 | Sửa chữa, cải tạo nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH và THCS Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7898049 | 2021-2022 | 1200000000 | 480000000 | 423102000 | 56898000 | 56898000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
77 | Đường nội vùng thôn Thuận Hòa, Thuận Phước, Thuận Ninh xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7895564 | 2021-2023 | 1010237000 | 350000000 | 317647000 | 32353000 | 32353000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
78 | Sửa chữa, cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa các thôn và sân bê tông xã Thuận Đức | UBND xã Thuận Đức | 7843401 | 2020-2021 | 777171000 | 297171000 | 287992000 | 9179000 | 9179000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ Số 683 ngày 18/8/2021
Xã Bảo Ninh
79 | Xây dựng hạ tầng khu dân cư lô đất CC3 và OC35 thuộc quy hoạch phân khu phía Bắc xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới | UBND xã Bảo Ninh | 7715309 | 2018-2020 | 10000000000 | 1000000000 | 36811000 | 963189000 | 963189000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021
80 | Hạ tầng Nghĩa trang xã Bảo Ninh (giai đoạn 2) | UBND xã Bảo Ninh | 7782763 | 2019-2021 | 21500000000 | 4555150686 | 4110878000 | 444272686 | 444272686 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021
81 | Xây dựng dãy phòng học Trường TH số 1 Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7815944 | 2020-2022 | 8579582000 | 3218166000 | 1050009000 | 2168157000 | 2168157000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021; QĐ số 467 ngày 04/05/2021 và QĐ số 2215 ngày 13/12/2021
82 | Các trục đường giao thông các thôn xã Bảo Ninh. Hạng mục: Mặt đường và hệ thống thoát nước thôn Đồng Dương 2 (Giai đoạn 3) | UBND xã Bảo Ninh | 7820951 | 2019-2020 | 796923000 | 319450000 | 0 | 319450000 | 319450000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021
83 | Xây mới nhà thi đấu Trường Tiểu học số 2 Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7822107 | 2020-2021 | 7999832000 | 4768437000 | 4326408000 | 442029000 | 442029000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021; QĐ số 467 ngày 04/05/2021 và QĐ số 2215 ngày 13/12/2021
84 | Sân cổng Trường Tiểu học số 2 xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7822108 | 2020-2021 | 1182000000 | 73785000 | 32038000 | 41747000 | 41747000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021
85 | Sân, sơn sửa và cây xanh trung tâm văn hóa thể thao xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7822110 | 2019-2022 | 5797553000 | 5605599000 | 1940166000 | 3665433000 | 3665433000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 467 ngày 04/05/2021
86 | Nhà văn hóa thôn Hà Thôn | UBND xã Bảo Ninh | 7836561 | 2020-2021 | 1956000000 | 129529000 | 33941000 | 95588000 | 10000000 | 85588000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 467 ngày 04/05/2021
87 | Lắp đặt Camera giám sát an ninh trật tự địa bàn xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | UBND xã Bảo Ninh | 7839465 | 2020-2021 | 1027811000 | 47294000 | 0 | 47294000 | 2000000 | 45294000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 467 ngày 04/05/2021
88 | Mở rộng khuôn viên, GPMB trụ sở UBND xã | UBND xã Bảo Ninh | 7844608 | 2020-2022 | 6838673000 | 3652095000 | 39381000 | 3612714000 | 3612714000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
89 | Nhà vệ sinh tại nhà văn hóa các thôn xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7861300 | 2020-2021 | 1155310932 | 258610000 | 186266000 | 72344000 | 60000000 | 12344000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
90 | Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định xã Bảo Ninh (đoạn từ cầu Nhật Lệ II đến nghĩa trang xã Bảo Ninh) Giai đoạn 1 | UBND xã Bảo Ninh | 7865932 | 2020-2022 | 30000000000 | 9011954691 | 6158860000 | 2853094691 | 2853094691 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
91 | Nâng cấp các trục đường giao thông các thôn xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7867891 | 2020-2021 | 3962622000 | 2630000000 | 2542031000 | 87969000 | 87969000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
92 | Nâng cấp cải tạo các trục đường giao thông, thoát nước thôn Sa Động | UBND xã Bảo Ninh | 7873681 | 2020-2021 | 1028806000 | 1029670000 | 1011384000 | 18286000 | 2000000 | 16286000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
93 | Xây dựng khu hậu cần nghề cá tại thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh (Giai đoạn 1) | UBND xã Bảo Ninh | 7876841 | 2020-2022 | 14999999000 | 3365819000 | 281973000 | 3083846000 | 3083846000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
94 | Nâng cấp hệ thống đường nội bộ thôn Đồng Dương và Sa Động xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7885567 | 2020-2022 | 13999999000 | 5200000000 | 5172920100 | 27079900 | 27079900 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
95 | Sân chơi cộng đồng Mỹ Cảnh, Đồng Dương, Sa Động, Trung Bính, Hà Dương, Hà Thôn, Hà Trung, Cừa Phú xã Bảo Ninh. (Hạng mục: Sân chơi cộng đồng thôn Mỹ Cản | UBND xã Bảo Ninh | 7891163 | 2020-2021 | 1250000000 | 1100000000 | 822541000 | 277459000 | 277459000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 467 ngày 04/05 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
96 | Sân chơi cộng đồng các thôn xã Bảo Ninh (Hạng mục: Sân chơi cộng đồng thôn Sa Động) | UBND xã Bảo Ninh | 7891682 | 2020-2021 | 800433000 | 900000000 | 657594000 | 242406000 | 242406000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
97 | Các tuyến điện thuộc thôn xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7892168 | 2020-2020 | 348000000 | 348000000 | 332794000 | 15206000 | 600000 | 14606000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 190a ngày 26/02/2021 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
98 | Khu vui chơi vận động ngoài trời trường Mầm non - cơ sở 1 | UBND xã Bảo Ninh | 7892757 | 2020-2021 | 1000000000 | 1000000000 | 953773000 | 46227000 | 22000000 | 24227000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 467 ngày 04/05 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
99 | Cấp nước sinh hoạt thôn Hà Thôn, xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7897787 | 2021 | 1168472000 | 1020000000 | 863444000 | 156556000 | 156556000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
100 | Công viên thôn Mỹ Cảnh xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7898276 | 2020-2021 | 1929000000 | 819800000 | 801388000 | 18412000 | 18412000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
101 | Mạng lưới cấp nước sạch thôn Mỹ Cảnh, xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7899745 | 2020-2022 | 1226000000 | 1450000000 | 714922000 | 735078000 | 735078000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 467 ngày 04/05 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
102 | Hệ thống loa truyền thanh không dây | UBND xã Bảo Ninh | 7900688 | 2021 | 490677000 | 500000000 | 460843000 | 39157000 | 39157000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 33 ngày 07/01/2021
103 | Nghĩa trang giai đoạn 3. | UBND xã Bảo Ninh | 7909453 | 2021-2022 | 14733494000 | 4000000000 | 3986384119 | 13615881 | 13615881 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 467 ngày 04/05 và QĐ số 33 ngày 07/01/2021
104 | Cấp nước sinh hoạt thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7913495 | 2021 | 1005000000 | 1005000000 | 899844000 | 105156000 | 105156000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
105 | Cấp nước sinh hoạt thôn Sa Động xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7919572 | 2021 | 931000000 | 931000000 | 912010000 | 18990000 | 18990000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
106 | Cấp nước sinh hoạt thôn Hà Dương, xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7919573 | 2021 | 724000000 | 724000000 | 69820000 | 654180000 | 654180000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
107 | Cấp nước sinh hoạt thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7919574 | 2021 | 1079331000 | 1100000000 | 103008000 | 996992000 | 996992000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
108 | Sửa chữa Trường mầm non cơ sở 2 Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7924643 | 2021 | 500000000 | 500000000 | 472039000 | 27961000 | 27961000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 33 ngày 07/01/2021
109 | Sửa chửa dãy nhà, phòng học bộ monn trường THCS Bảo Ninh | UBND xã Bảo Ninh | 7924648 | 2021-2022 | 120000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 852 ngày 29/06/2021
Phường Đức Ninh Đông
110 | Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường Tổ dân phố Diêm Thượng, Diêm Hạ, Diêm Trung | UBND phường Đức Ninh Đông | 7927633 | 2021-2022 | 1200000000 | 480000000 | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
111 | Sửa chữa nâng cấp các tuyến đường Tổ dân phố Đức Trường, Bình Phúc, Diêm Nam | UBND phường Đức Ninh Đông | 7927634 | 2021-2022 | 1200000000 | 480000000 | 0 | 480000000 | 480000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
112 | Xây dựng nhà vệ sinh TDP Diêm Hạ, Đức Trường; mở rộng khuôn viên và nhà vệ sinh TDP Diêm Trung(7931487) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7931487 | 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 565249000 | 634751000 | 634751000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
113 | Mua sắm thiết bị, sữa chữa cải tạo một số hạng mục tại trường mầm non và tiểu học Đức Ninh Đông (7902490) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7902490 | 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 1180202000 | 19798000 | 19798000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
114 | Mua sắm trang thiết bị, xây dựng Nhà xe học sinh, hàng rào THCS Đức Ninh Đông (7902494) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7902494 | 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 1183342000 | 16658000 | 16658000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
115 | Xây dựng các phòng học chức năng và phụ trợ trường mầm non Đức Ninh Đông (7908142) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7908142 | 2021-2022 | 5500000000 | 4272000000 | 4221958000 | 50042000 | 50042000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
116 | Xây dựng các hạng mục và mua sắm thiết bị nhà trực lực lượng dân quân cơ động phường Đức Ninh Đông (7938074) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7938074 | 2021 | 700000000 | 700000000 | 216598000 | 483402000 | 483402000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
117 | Nhà bếp ăn trường Tiểu học (7824973) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7824973 | 2020-2021 | 600000000 | 552000000 | 538504000 | 13496000 | 13496000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
118 | Làm mới hàng rào, nhà xe giáo viên trường tiểu học (7824972) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7824972 | 2020-2021 | 1300000000 | 607000000 | 14967000 | 592033000 | 592033000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
119 | Vỉa hè đường bao quanh công viên, hàng rào cạnh chùa Đại Giác (7808420) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7808420 | 2020-2021 | 1000000000 | 322000000 | 240462000 | 81538000 | 81538000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
120 | Sửa chữa, cải tạo trường THCS: Thay thế nền gạch các phòng học, sửa chữa hàng rào (7834113) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7834113 | 2020-2021 | 650000000 | 294000000 | 242764000 | 51236000 | 51236000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
121 | Khu sân chơi vận động và Thư viện thân thiện - Trường Tiểu học Đức Ninh Đông (7872035) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7872035 | 2021 | 700000000 | 51000000 | 40398000 | 10602000 | 10602000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
122 | Nhà văn hóa TDP Diêm Bắc 2 (7831322) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7831322 | 2020-2021 | 1655289000 | 1076000000 | 570088000 | 505912000 | 505912000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 246 ngày 11/8/2021
123 | Cải tạo mở rộng khuôn viên trạm y tế phường Đức Ninh Đông (7779329) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7779329 | 2019-2021 | 1500000000 | 450000000 | 304512000 | 145488000 | 145488000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
124 | San lấp và giải phóng mặt bằng để mở rộng khuôn viên Trạm y tế, Công an phường và xây dựng nhà trực cho lực lượng dân quân cơ động phường Đức Ninh Đông (7869604) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7869604 | 2020-2021 | 800000000 | 500000000 | 472694000 | 27306000 | 27306000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
125 | Làm mới sân, sơn sửa trụ sở công an phường (7808418) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7808418 | 2020-2021 | 885000000 | 55000000 | 26948000 | 28052000 | 28052000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
126 | Cải tạo trụ sở làm việc phường Đức Ninh Đông (hạng mục: Nâng cấp phòng họp, sơn lại khối nhà chính, sửa chữa hàng rào, khuôn viên, mua sắm thiết bị và một số hạng mục khác ) (7796475) | UBND phường Đức Ninh Đông | 7796475 | 2020-2021 | 1624000000 | 389000000 | 299403000 | 89597000 | 89597000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 245 ngày 11/8/2021
Xã Lộc Ninh
127 | Làm biển tên, làm điện các kiot chợ Lộc Đại và san lấp mặt bằng phía trước chợ Lộc Đại | UBND xã Lộc Ninh | 7920479 | 2021-2022 | 500000000 | 500000000 | 456502000 | 43498000 | 43498000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
128 | Xây dựng nhà điều hành chợ Lộc Đại | UBND xã Lộc Ninh | 7924650 | 2021-2022 | 1200000000 | 1200000000 | 831103000 | 368897000 | 368897000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
129 | Làm kiot trong đình chợ Lộc Đại | UBND xã Lộc Ninh | 7924980 | 2021-2022 | 420000000 | 420000000 | 377719000 | 42281000 | 42281000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
130 | Sửa chữa cột phát sóng đài truyền thanh | UBND xã Lộc Ninh | 7932488 | 2021 | 100000000 | 100000000 | 93000000 | 7000000 | 7000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
131 | Xây dựng tuyến đường hồng kỳ | UBND xã Lộc Ninh | 7933557 | 2021 | 400000000 | 400000000 | 379568000 | 20432000 | 20432000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
132 | Sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7936500 | 2021 | 100000000 | 100000000 | 91199000 | 8801000 | 8801000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 786 ngày 16/8/2021
133 | Mua sắm trang thiết bị cho trường Mầm non Lộc Ninh (cụm Hữu Cung) | UBND xã Lộc Ninh | 7885374 | 2021 | 300000000 | 300000000 | 289100000 | 10900000 | 10900000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 7/1/2021
134 | Lắp đặt hệ thống điều hòa cho Trung tâm văn hóa xã Lộc Ninh | UBND xã Lộc Ninh | 7890686 | 2021 | 350000000 | 350000000 | 330904000 | 19096000 | 19096000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 7/1/2021
Phường Nam Lý
135 | Dự án: Sữa chữa nâng cấp đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ đường Lê Sỹ đến Lê Thị Hồng Gấm, đoạn Nguyễn Công Trứ đi TDP13, phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7902003 | 2021-2023 | 1200000000 | 480000000 | 63318000 | 416682000 | 16682000 | 400000000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
136 | Dự án: Sửa chứa các tuyến đường từ Mạc Thị Bưởi đi ngõ 96 Nguyễn Văn Cừ (TDP12); ngõ 25 và 41 Trịnh Hoài Đức (TDP15) phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7896378 | 2021-2023 | 500000000 | 200000000 | 48392000 | 151608000 | 46608000 | 105000000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
137 | Dự án: Sữa chửa nâng cấp ngõ 45 Hoàng Diệu (TDP5) và Ngõ 48 Hoàng Diệu (TDP4) phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7896377 | 2021-2023 | 1100000000 | 440000000 | 74403000 | 365597000 | 259810813 | 105786187 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
138 | Dự án: Xây mới, cải tạo nhà vệ sinh, sân điểm trung tâm Trường Mầm non Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7898046 | 2021-2022 | 1200000000 | 480000000 | 77846000 | 402154000 | 312154000 | 90000000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021 và QĐ số 1120 ngày 24/8/2021
139 | Dự án: Hệ thống trang âm trung tâm văn hóa phường Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7898050 | 2021 | 1200000000 | 480000000 | 74875000 | 405125000 | 300125000 | 105000000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
140 | Dự án: Sửa chữa dãy nhà 2 tầng 4 phòng bộ môn trường THCS số 1 Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7894323 | 2021-2022 | 700000000 | 280000000 | 186709000 | 93291000 | 93291000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
141 | Dự án: Xây dựng sân trường Tiểu học số 1 Nam Lý | UBND phường Nam Lý | 7896122 | 2021-2022 | 950000000 | 380000000 | 201685000 | 178315000 | 40000000 | 138315000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
142 | Dự án: Tháo dỡ Trụ sở làm việc 2 tầng UBND phường Nam Lý và xây dựng kho quản lý đô thị | UBND phường Nam Lý | 7901990 | 2021-2022 | 500000000 | 500000000 | 297954944 | 202045056 | 50000000 | 152045056 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
143 | Dự án: Lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các TDP thuộc phường Nam Lý (giai đoạn 1) | UBND phường Nam Lý | 7897572 | 2021-2022 | 800000000 | 800000000 | 512978000 | 287022000 | 287022000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 50 ngày 18/01/2021
Xã Nghĩa Ninh
144 | Đường vào thôn 1 và thôn 3 xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7249864 | 2010-2011 | 489018372 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
145 | Đường từ nhà bà lan đi nhà Vh, đường từ nhà ông Sáng đi đường HCM xã NN | UBND xã Nghĩa Ninh | 7515739 | 2015-2017 | 1416512000 | 20000000 | 0 | 20000000 | 20000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
146 | Các trục đường vòa thôn 5,6,7 và 8 | UBND xã Nghĩa Ninh | 7416070 | 2013-2014 | 1465545526 | 14079000 | 0 | 14079000 | 14079000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 248 ngày 19/8/2021
147 | Các trục đường thôn 2.3.4 | UBND xã Nghĩa Ninh | 7421064 | 2013-2014 | 1054306633 | 3453000 | 0 | 3453000 | 3453000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 248 ngày 19/8/2021
148 | Đường vào Thôn 5 | UBND xã Nghĩa Ninh | 7365280 | 2013-2013 | 799684421 | 1520000 | 0 | 1520000 | 1520000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 248 ngày 19/8/2021
149 | Sữa chữa Đạp Rẫy Họ | UBND xã Nghĩa Ninh | 7838390 | 2020-2020 | 4444198000 | 500000000 | 492956500 | 7043500 | 7043500 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
150 | Sân trường tiểu học xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7229611 | 2010-2011 | 284442000 | 12265000 | 0 | 12265000 | 12265000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 248 ngày 19/8/2021
151 | Các trục đường vào thôn 2, thôn 3, thôn 5 và thôn 9 xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7818237 | 2020-2021 | 718732000 | 304709000 | 229790700 | 74918300 | 74918300 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021 + QĐ 248 ngày 19/8/2021
152 | Các trục đường vào thôn 6, thôn 7 và thôn 8 xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7818226 | 2020-2021 | 602319000 | 232896000 | 208494000 | 24402000 | 24402000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 43 ngày 23/02/2021
153 | Các trục đường có mặt cắt 2m ≤ Bn < 3m của các thôn 2, thôn 3 và thôn 4, xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7818234 | 2020-2021 | 625086000 | 243270000 | 226737000 | 16533000 | 16533000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 43 ngày 23/02/2021
154 | Tuyến bê tông hóa kênh mương Cồn Giữa - Hói Đâu-HTX Trung Nghĩa | UBND xã Nghĩa Ninh | 7892617 | 2021-2022 | 1099060000 | 311000000 | 224862000 | 86138000 | 86138000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
155 | Sữa chữa cống Đồng hói, thủng, đường quan HTX Trung nghĩa xã Nghĩa Ninh | UBND xã Nghĩa Ninh | 7905463 | 2021-2022 | 807691000 | 224000000 | 0 | 224000000 | 224000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
156 | Nâng cấp, sữa chữa tuyến đường giáp đường Ngô Thế Lân (đoạn từ nhà ông Quang thôn trung Nghĩa 3 đến đoạn đường giáp đường từ Rừa lên dốc Vòm) | UBND xã Nghĩa Ninh | 7902489 | 2021-2023 | 2687191000 | 460000000 | 0 | 460000000 | 460000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 05 ngày 05/01/2021
157 | Đường giao thông nội đồng Của Trà đi Bàu Tý | UBND xã Nghĩa Ninh | 7920053 | 2021-2022 | 1200000000 | 400000000 | 132776000 | 267224000 | 267224000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 248 ngày 19/8/2021
Xã Quang Phú
158 | Trụ sở UBND xã Quang Phú | UBND xã Quang Phú | 7874982 | 2021-2023 | 14998932000 | 5000000000 | 4344121000 | 655879000 | 174400850 | 481478150 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
Phường Bắc Lý
159 | Xây dựng nhà thi đấu | UBND Phường Bắc Lý | 7910405 | 2021-2023 | 14998000000 | 6444132000 | 363057000 | 6081075000 | 123685372 | 5957389628 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 802 ngày 19/08/2021
Phường Bắc Nghĩa
160 | Đường nội vùng nghĩa trang nhân dân phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7898618 | 2021-2022 | 1026578000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
161 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng khu vực Đồng Tùng, phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7933138 | 2021-2022 | 1167255000 | 220000000 | 0 | 220000000 | 220000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 947 ngày 10/08/2021
162 | Sửa chữa, cải tạo phòng học dãy 2 tầng 6 phòng trường Mầm non Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7898613 | 2021-2022 | 1100000000 | 440000000 | 358937000 | 81063000 | 81063000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
163 | Cải tạo, tu sửa cơ sở vật chất Trường mầm non Bắc Nghĩa (cụm trung tâm) | UBND phường Bắc Nghĩa | 7930249 | 2021-2022 | 1200000000 | 300000000 | 0 | 300000000 | 300000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 947 ngày 10/08/2021
164 | Cải tạo dãy nhà ODA Trường tiểu học Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7931488 | 2021-2022 | 1200000000 | 400000000 | 0 | 400000000 | 400000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 947 ngày 10/08/2021
165 | Đường giao thông tổ dân phố 2 phương Xuân và tổ dân phố 3 Mỹ cương | UBND phường Bắc Nghĩa | 7792012 | 2019-2020 | 707600000 | 41197000 | 6989000 | 34208000 | 34208000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
166 | Các trục đường có mặt cắt 2m =Bn 3m của các TDP6, TDP7, TDP9, TDP11 và TDP13 phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7811941 | 2020-2021 | 619000000 | 46613000 | 36714000 | 9899000 | 9899000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
167 | Khu vui chơi vận động ngoài trời Trường mầm non Bắc Nghĩa (cụm trung tâm) | UBND phường Bắc Nghĩa | 7924972 | 2021-2022 | 1200000000 | 350000000 | 96357100 | 253642900 | 253642900 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 947 ngày 10/08/2021
168 | Xây dựng sân bóng đá mini, đường chạy, sân Trường tiểu học Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7890454 | 2021-2022 | 979321000 | 400000000 | 272575000 | 127425000 | 127425000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
169 | Cải tạo nhà bếp và xây dựng nhà vệ sinh học sinh Trường tiểu học Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7898612 | 2021-2022 | 1200000000 | 401000000 | 217965000 | 183035000 | 183035000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 17 ngày 18/01/2021
170 | Sửa chữa Trạm Y tế phường Bắc Nghĩa | UBND phường Bắc Nghĩa | 7926474 | 2021-2022 | 1200000000 | 220000000 | 159417000 | 60583000 | 60583000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 947 ngày 10/08/2021
Phường Phú Hải
171 | Sơn sữa chữa cải tạo các hạng mục trạm y tế Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7815949 | 2020 | 600000000 | 383000000 | 357782000 | 25218000 | 25218000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 04 ngày 14/01/2021
172 | Sữa chữa mua sắm các hạng mục Trường tiểu học Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7806719 | 2020 - 2021 | 1473503000 | 1056500000 | 856358000 | 200142000 | 36000000 | 164142000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 04 ngày 14/01/2021
173 | Sân bê tông và Ki ốt phía tây chợ Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7921143 | 2021 - 2022 | 999975000 | 700000000 | 386132000 | 313868000 | 313868000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 02/02/2021
174 | Chợ Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7807241 | 2019 - 2021 | 4000000000 | 1374000000 | 1257988223 | 116011777 | 17000000 | 99011777 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 02/02/2021
175 | Nhà đa chức năng và các hạng mục trường THCS Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7807242 | 2020 - 2021 | 7000000000 | 6463000000 | 5706763858 | 756236142 | 756236142 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 02/02/2021
176 | Điện chiếu sáng các TDP trên địa bàn phường Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7930251 | 2021 - 2023 | 1093491000 | 1000000000 | 991254000 | 8746000 | 8746000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 278 ngày 25/11/2021
177 | Nâng cấp, sữa chữa hệ thống thoát nước các tuyến trên địa bàn phường Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7889070 | 2020 - 2022 | 5041179000 | 5000000000 | 2620889000 | 2379111000 | 2379111000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 02/02/2021
178 | Xây mới nhà bếp, phòng ăn và sơn sữa các hạng mục trụ sở công an phường Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7934388 | 2021 - 2023 | 650000000 | 600000000 | 45647000 | 554353000 | 554353000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 278 ngày 25/11/2021
179 | Cải tạo sân vườn cổ tích, nhà bếp ăn và xây mới hệ thống thoát nước trường Mầm Non Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7927510 | 2021 - 2023 | 1000000000 | 199999000 | 70084000 | 129915000 | 129915000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 278 ngày 25/11/2021
180 | Xây mới cổng, nhà bảo vệ, hàng rào mặt trước trường TH-THCS điểm trường tiểu học Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7921141 | 2021 - 2023 | 1000000000 | 300000000 | 239158000 | 60842000 | 60842000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 279 ngày 25/11/2021
181 | Đường chạy, sân tập thể thao và hệ thống thoát nước trường TH-THCS Phú Hải | UBND phường Phú Hải | 7921142 | 2021 - 2023 | 1194703000 | 350000000 | 217758000 | 132242000 | 132242000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 279 ngày 25/11/2021
182 | Khu vui chơi thể thao Phường Phú Hải giai đoạn 1 | UBND phường Phú Hải | 7807240 | 2019 - 2021 | 9500000000 | 4600000000 | 3088206049 | 1511793951 | 1511793951 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 15 ngày 02/02/2021
Phường Hải Thành
183 | Vĩa hè phố đi bộ đường Đồng Hải | UBND phường Hải Thành | 7814476 | 2020-2021 | 1580000000 | 100000000 | 89697000 | 10303000 | 10303000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QD số 823 ngày 22/12/2021
184 | Các trục đường TDP 2,4,6 và 7 | UBND phường Hải Thành | 7615775 | 2017-2019 | 846000000 | 99000000 | 47607000 | 51393000 | 11747000 | 39646000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QD số 577 ngày 18/8/2021
185 | Sân, cổng hàng rào Trường mần non Hải Thành | UBND phường Hải Thành | 7905806 | 2021-2023 | 1100000000 | 140000000 | 0 | 140000000 | 140000000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QD số 577 ngày 18/8/2021
Phường Đồng Sơn
186 | Nhà giao dịch một cửa UBND phường Đồng Sơn (NSP) | UBND phường Đồng Sơn | 7520330 | 2015 | 950186000 | 277923000 | 227569000 | 50354000 | 19432000 | 30922000 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 354 ngày 30/11/2021
187 | Các trục đường vào TDP 10,11(NSP) | UBND phường Đồng Sơn | 7658211 | 2016 | 1170133000 | 44358000 | 29947000 | 14411000 | 14411000 | 0 | Điểm c, Khoản 1, Điều 48, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | QĐ số 354 ngày 30/11/2021

## (6)HUYỆN TUYÊN HÓA
Biểu số II.6 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh) )
Đơn vị tính: Đồng
TT | Công trình | Chủ Đầu tư | KC - HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định
| HUYỆN TUYÊN HÓA |  |  | 84561343714 | 19683787019 | 11325298196 | 8358488823 | 8246301700
A | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  | 70340000000 | 13730000000 | 8294918476 | 5435081524 | 5322894401 |  |  | 38422492901 | -33099598500
I | NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG |  |  | 48790000000 | 11550000000 | 7541887476 | 4008112524 | 3895925401
1 | Nhà trực Trung đội dân quân cơ động huyện | BCH Quân sự huyện | 2021-2023 | 3050000000 | 1080000000 | 84105000 | 995895000 | 995895000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 995895000000
2 | Nhà hiệu bộ 2 tầng trường Mầm non Lâm Hóa. | UBND xã Lâm Hóa | 2020-2022 | 2796000000 | 1506000000 | 1306721000 | 199279000 | 199279000 | Điểm c, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 199279000000 |  | Đã giải ngân hết nguồn 2020 còn nguồn tiền đất 44
3 | Xây dựng nhà lớp học Trường Mầm non Thanh Lạng xã Thanh Hóa huyện Tuyên Hóa | BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện | 2020-2022 | 7000000000 | 2800000000 | 1872157000 | 927843000 | 927843000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 927843000000
4 | Đường vào cổng chính BCH Quân sự huyện | BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện | 2021-2022 | 2500000000 | 1080000000 | 63647000 | 1016353000 | 1016353000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 1016353000000
5 | Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến khu hạ tầng di tích lịch sử cấp Quốc gia "Hang Lèn Hà" xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Vốn lồng ghép NS tỉnh) | BQL dự án ĐTXD và PTQĐ huyện | 2020-2022 | 14900000000 | 900000000 | 655545000 | 244455000 | 244455000 | Điểm c, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 244455000000
6 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu Học Bắc Sơn, xã Thanh Hóa | UBND xã Thanh Hóa | 2021-2022 | 2750000000 | 1350000000 | 1194421000 | 155579000 | 155579000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 155579000000 |  | Nguồn 42 ĐT XDCB tập trung
7 | Bê tông đường chính khu vực chợ Vang, xã Văn Hóa | UBND xã Văn Hóa | 2021 | 450000000 | 410000000 | 391224000 | 18776000 | 18776000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 18776000000 |  | Nguồn 42 ĐT XDCB tập trung
8 | Cống bản đường nội thôn Tam Đăng, xã Sơn Hóa | UBND xã Sơn Hóa | 2021 | 700000000 | 660000000 | 636931599 | 23068401 | 16873401 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 16873401000 |  | Nguồn 42 ĐT XDCB tập trung
9 | Nhà làm việc UBND xã Lâm Hóa | UBND xã Lâm Hóa | 2020-2021 | 1934000000 | 1234000000 | 1100264877 | 133735123 | 27743000 | Điểm c, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 27743000000 |  | Nguồn 42 ĐT XDCB tập trung | Đã giải ngân hết nguồn 2020
10 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng Trường TH&THCS Ngư Hóa | UBND xã Ngư Hóa | 2022-2023 | 5800000000 | 270000000 | 236871000 | 33129000 | 33129000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2852/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện | 33129000000 |  | Nguồn 42
11 | Nhà lớp học 2 tầng 4 phòng Trường Tiểu Học Huyền Thủy, xã Thạch Hóa | UBND xã Thạch Hoá | 2022-2023 | 2400000000 | 100000000 | 0 | 100000000 | 100000000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2852/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện | 100000000000
12 | Xây dựng Trường Mầm non Tân Thủy, xã Kim Hóa | UBND xã Kim Hoá | 2022-2023 | 3700000000 | 120000000 | 0 | 120000000 | 120000000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2852/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện | 120000000000
13 | Nhà văn hóa thôn Cương Trung, xã Tiến Hóa | UBND xã Tiến Hoá | 2021-2022 | 810000000 | 40000000 | 0 | 40000000 | 40000000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2852/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND huyện | 40000000000
II | NGUỒN THU SỦ DỤNG ĐẤT |  |  | 20850000000 | 1710000000 | 294208000 | 1415792000 | 1415792000 |  |  | 1415792000000
1 | Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học và các phòng chức năng trường Mầm non Đồng Lê | UBND Thị trấn Đồng Lê | 2022-2024 | 20850000000 | 1710000000 | 294208000 | 1415792000 | 1415792000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 2789/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND huyện | 1415792000000 |  | Nguồn 44
III | VỐN TỪ THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN; SN MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ |  |  | 700000000 | 470000000 | 458823000 | 11177000 | 11177000 |  |  | 11177000000
1 | Cầu Khoang Làng thuộc tuyến đường Châu Hóa - Cao Quảng, xã Châu Hóa | UBND xã Châu Hóa | 2021 | 700000000 | 470000000 | 458823000 | 11177000 | 11177000 | Điểm c, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ 252/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện | 11177000000 |  | Nguồn 49
B | NGUỒN XÃ QUẢN LÝ |  |  | 14221343714 | 5953787019 | 3030379720 | 2923407299 | 2923407299 |  |  | 38422492901 | -35499085602
I | NGUỒN THU SỦ DỤNG ĐẤT |  |  | 14221343714 | 5953787019 | 3030379720 | 2923407299 | 2923407299 |  |  | 2923407299000
Xã Phong Hóa
1 | San lấp mặt bằng bãi đỗ xe tạm thời chợ Minh Cầm | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 | 5803130 | 5803130 |  | 5803130 | 5803130 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 1063/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã
2 | Trường THCS Phong Hóa, hạng mục : San lấp mặt bằng sân dạy học thể dục | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 50000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 1063/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã
3 | Khu thể thao xã Phong Hoá | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 | 200000000 | 200000000 |  | 200000000 | 200000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 1063/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã
4 | Đền bù GPMB công trình : Khu đất lẻ xen kẻ tại Sủng Cồn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 | 170000000 | 170000000 |  | 170000000 | 170000000 | Điểm b, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 1063/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã
5 | Sữa chữa kênh mương thôn Minh Cầm Nội, Kênh mương thôn Mã Thượng | UBND xã Phong Hóa | 2021-2022 | 400000000 | 366000000 |  | 366000000 | 366000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 1063/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 của UBND xã
Xã Hương Hóa
6 | Sửa chữa, nâng cấp đường từ nhà chị Thanh đến nhà anh Huân thôn Tân Đức, xã Hương Hóa | UBND xã Hương Hóa | 2021-2022 | 216878000 | 16881000 | 16839000 | 42000 | 42000 | Điểm c, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | Số 69/QĐ-UBND ngày 08/4/2021 của UBND xã
Xã Thanh Thạch
7 | Kinh phí xây dựng công trình: Cổng chào xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021-2022 | 480000000 | 480000000 |  | 480000000 | 480000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
8 | Kinh phí xây dựng công trình: Tu sửa nhà, nâng cấp sân nhà văn hóa thôn 3 xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021-2022 | 150000000 | 150000000 |  | 150000000 | 150000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
9 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng phân bậc nghĩa địa Rộc Cồn xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021-2022 | 22000000 | 22000000 |  | 22000000 | 22000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
10 | Kinh phí xây dựng công trình: Lắp dựng giàn mát nhà văn hóa thôn 2 xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021 | 80000000 | 80000000 | 77916000 | 2084000 | 2084000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
11 | Kinh phí xây dựng công trình: Hỗ trợ các thôn sơn và sửa điện hội trường | UBND xã Thanh Thạch | 2021 | 12000000 | 12000000 |  | 12000000 | 12000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
12 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng hàng rào lưới B40, cỏ nhân tạo Trường mầm non Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
13 | Kinh phí xây dựng công trình: Làm khu vui chơi, vườn cổ tích Trường mầm non Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2021 | 98000000 | 98000000 | 91375000 | 6625000 | 6625000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
14 | Kinh phí xây dựng công trình: Lát gạch cổng Trường tiểu học Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 20000000 | 20000000 |  | 20000000 | 20000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
15 | Kinh phí xây dựng công trình: Nhà để xe Trường THCS Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
16 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước nhà ông Hảo thôn 4 xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 60000000 | 60000000 |  | 60000000 | 60000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
17 | Kinh phí xây dựng công trình: Hỗ trợ xi măng xây dựng các tuyến đường trên các thôn xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000 | 50000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
18 | Kinh phí xây dựng công trình: Múc đất dốc lở đường dốc cầu Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 8000000 | 8000000 |  | 8000000 | 8000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
19 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng hệ thống điện đường 4 thôn và trụ sở UBND xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 65744700 | 65744700 |  | 65744700 | 65744700 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
20 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng biển cổng chào của UBND xã và Trường tiểu học Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000 | 25000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
21 | Kinh phí xây dựng công trình: Nhà để xe UBND xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 85000000 | 85000000 |  | 85000000 | 85000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
22 | Kinh phí xây dựng công trình: Sửa chữa hệ thống nước nhà vệ sinh UBND xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 7000000 | 7000000 |  | 7000000 | 7000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
23 | Kinh phí xây dựng công trình: Xây dựng hàng rào Trụ sở UBND xã Thanh Thạch | UBND xã Thanh Thạch | 2022 | 320000000 | 320000000 |  | 320000000 | 320000000 | Điểm d, khoản 1, điều 48, NĐ 40 | QĐ số 844/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã
Xã Mai Hóa
24 | Kinh phí kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất | UBND xã Mai Hóa | 2021 | 65271400 | 65271400 |  | 65271400 | 65271400 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND xã
25 | Kinh phí hổ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ xây dựng NTM nâng cao 10 thôn (Gồm thôn Liên Sơn, thôn Đông Hòa) | UBND xã Mai Hóa | 2021-2022 | 550000000 | 550000000 | 450000000 | 100000000 | 100000000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND xã
26 | Nhà lớp học 4 phòng Trường mầm non Mai Hóa | UBND xã Mai Hóa | 2020-2022 | 3800000000 | 1520000000 | 1478506000 | 41494000 | 41494000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ số 270/QĐ-UBND ngày 01/09/2021 của UBND xã
27 | Thưng và làm lại hệ thống điện nước nhà bếp UBND xã Mai Hoá | UBND xã Mai Hóa | 2022 | 18624684 | 18624684 |  | 18624684 | 18624684 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ số 435/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã
28 | Trả nợ KP Sửa chữa cổng trụ sở UBND xã Mai Hoá | UBND xã Mai Hóa | 2021 | 99801000 | 16004400 |  | 16004400 | 16004400 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ số 435/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND xã
Xã Châu Hóa
29 | Bê tông hệ thống đường cầu bản xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa | UBND xã Châu Hóa | 2020-2021 | 5000000000 | 540809776 | 500000000 | 40809776 | 40809776 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 87a/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã
30 | Xây mới phòng làm việc cấp 4 | UBND xã Châu Hóa | 2020-2021 | 471481000 | 10831000 | 3254000 | 7577000 | 7577000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 87a/QĐ-UBND ngày 02/7/2021 của UBND xã
Xã Sơn Hóa
31 | Trường TH Sơn Hoá - Hạng mục: XD nhà hiệu bộ điểm Tân Sơn | UBND xã Sơn Hóa | 2019 | 746460000 | 101188720 | 98548720 | 2640000 | 2640000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 456/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND xã
UBND thị trấn Đồng Lê
32 | Kinh phí đo đạc chỉnh lý địa chính và làm HSQH đất ở lẻ, xen kẻ khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất | UBND thị trấn Đồng Lê | 2021-2022 | 100000000 | 100000000 | 49000000 | 51000000 | 51000000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 1234/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị trấn
33 | Kè chắn khuôn viên nhà văn hóa tiểu khu Lưu Thuận (giai đoạn 2) | UBND thị trấn Đồng Lê | 2022 | 425000000 | 425000000 | 224941000 | 200059000 | 200059000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 1233/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị trấn
34 | Hàng rào trường THCS Đồng Lê | UBND thị trấn Đồng Lê | 2022 | 184280000 | 184280000 |  | 184280000 | 184280000 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 1233/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND thị trấn
35 | Sữa chữa nhà làm việc BCH Quân sự + Phòng hội Nông dân | UBND thị trấn Đồng Lê | 2021 | 154999800 | 50348209 | 40000000 | 10348209 | 10348209 | Điểm đ, khoản 1, điều 48, NĐ số 40 | QĐ 130/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 của UBND thị trấn

## (2) QUẢNG NINH
Biểu số II.2
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn
Không có nhu cầu kéo dài
| HUYỆN QUẢNG NINH |  |  |  | 59262758000 | 42486350000 | 20866977584 | 21619372416 | 21619372416
A | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  | 55580801000 | 41291774000 | 20257376064 | 21034397936 | 21034397936 | #REF!
I | NGUỒN VỐN NS TẬP TRUNG |  |  |  | 5455000000 | 2059000000 | 2041359000 | 17641000 | 17641000 | 0
1 | Đường tránh lũ từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông đến đường Nương Cau - thôn Lệ Kỳ | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7744209 | 2019-2021 | 2655000000 | 659000000 | 654033000 | 4967000 | 4967000 |  | Do ảnh hưởng covid và đang quyết toán hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
2 | Nhà hiệu bộ trường Mầm non trung tâm xã An Ninh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7900765 | 2021-2022 | 2800000000 | 1400000000 | 1387326000 | 12674000 | 12674000 |  | Do ảnh hưởng covid và đang quyết toán hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
II | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 50125801000 | 21148812000 | 18216017064 | 2932794936 | 2932794936 | 0
1 | Hạ tầng kỹ thuật đường số 1 Khu đô thị Dinh Mười | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7905183 | 2020-2022 | 15000000000 | 8250000000 | 6901982064 | 1348017936 | 1348017936 |  | Do vướng mắc công tác GPMB và do ảnh hưởng của dịch Covid 19 phải giản cách xã hội trên địa bàn nên ảnh hưởng tiến độ công trình (tại điểm b, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
2 | Hạ tầng kỹ thuật đường số 2 Hà Thiệp - Bắc Ninh (Giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7934823 | 2021-2023 | 14800000000 | 5000000000 | 4524795000 | 475205000 | 475205000 |  | Do vướng mắc công tác GPMB và do ảnh hưởng của dịch Covid 19 phải giản cách xã hội trên địa bàn nên ảnh hưởng tiến độ công trình (tại điểm b, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
3 | Sửa chữa khắc phục khẩn cấp kè chống sạt lở các xã Xuân Ninh, An Ninh, Vạn Ninh huyện Quảng Ninh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7908148 | 2020-2022 | 12500000000 | 750000000 | 437262000 | 312738000 | 312738000 |  | Do ảnh hưởng dịch covid 19 trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, phải tạm dừng thi công khá dài (hơn 01 tháng). Mặt khác thời tiết không thuận lợi, mưa to nước dâng không thi công được, làm chậm tiến độ công trình so với kế hoạch đề ra (tại điểm đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
4 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư phía Bắc Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7936873 | 2021-2022 | 571101000 | 348812000 | 57691000 | 291121000 | 291121000 |  | Do ảnh hưởng covid trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, phải tạm dừng thực hiện dự án (hơn 01 tháng) và đang hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 897/QĐ-UBND Ngày 20/07/2021 và Số 1631/QĐ-UBND Ngày 22/12/2021
5 | Hệ thống thoát nước đường Trương Văn Ly (Đoạn từ QL 1A đến đường tránh) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7929931 | 2021-2022 | 80000000 | 800000000 | 748863000 | 51137000 | 51137000 |  | Do ảnh hưởng covid trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, phải tạm dừng thực hiện dự án (hơn 01 tháng) và đang hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 1030/QĐ-UBND Ngày 19/08/2021
6 | Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh (Giai đoạn 1) | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7935963 | 2021-2022 | 579459000 | 250000000 | 226539000 | 23461000 | 23461000 |  | Do ảnh hưởng covid trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, phải tạm dừng thực hiện dự án (hơn 01 tháng) và đang hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 897/QĐ-UBND Ngày 20/07/2021
7 | Quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất ở phía Bắc dự án FLC Quảng Bình (đợt 2), tỷ lệ 1/500 | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7935964 | 2021-2022 | 840494000 | 550000000 | 390719000 | 159281000 | 159281000 |  | Do ảnh hưởng covid trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội, phải tạm dừng thực hiện dự án (hơn 01 tháng) và đang hoàn thành để thanh toán cộng nợ còn lại (tại điểm c, đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP) | Số 897/QĐ-UBND Ngày 20/07/2021
8 | Nâng cấp mở rộng đường Quan thôn Hòa Bình | UBND xã Tân Ninh | 7930897 | 2021-2022 | 1154747000 | 600000000 | 580320000 | 19680000 | 19680000 |  | Điểm đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP | QĐ số 1030/QĐ-UBND ngày 19/8/2021
9 | Đường liên thôn Trường Dục đi đường Nguyệt Áng Nam Long | UBND xã Hiền Ninh | 7926624 | 2021-2022 | 600000000 | 600000000 | 534924000 | 65076000 | 65076000 |  | Điểm đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP | QĐ số 1030/QĐ-UBND ngày 19/8/2021
10 | Trồng và chăm sóc cây xanh năm 2021 (Mã dự án: 7908143) | BQL các công trình công cộng | 7908143 | 2021-2022 | 4000000000 | 4000000000 | 3812922000 | 187078000 | 187078000 |  | Điểm đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP | QĐ số 1569/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
III | NGUỒN VỐN MỤC TIÊU TỈNH CẤP CHO HUYỆN |  |  |  |  | 18083962000 | 0 | 18083962000 | 18083962000 | 0
1 | Cấp nước sinh hoạt xã Hiền Ninh và xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh | Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Quảng Ninh | 7934824 | 2022-2024 |  | 18083962000 | 0 | 18083962000 | 18083962000 |  | Do công tác thiết kế, thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh mất nhiều thời gian, thủ tục cấp phép đấu nối vào các tuyến đường chính phức tạp và do ảnh hưởng dịch covid 19 trên địa bàn diễn biến phức tạp phải giãn cách xã hội (hơn 01 tháng) làm chậm thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án (tại điểm đ khoản 1 Điều 48 NĐ 40/2020/NĐ-CP). Hiện đang hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đấu thầu thi công, đề nghị bố trí lại vốn cho công trình. | 269/QĐ-UBND Ngày 12/03/2021
B | CẤP XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 3681957000 | 1194576000 | 609601520 | 584974480 | 584974480 | #REF!
I | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 3681957000 | 1194576000 | 609601520 | 584974480 | 584974480
1 | [11 empty] | Số /QĐ-UBND ngày của UBND xã….
2 |  |  |  | 2021-2022 | 387496000 | [6 empty] | Số /QĐ-UBND ngày của UBND xã….
3 |  |  |  | 2021-2022 | 320000000
| Xã An Ninh |  |  |  | 2132582000 | 794576000 | 389601520 | 404974480 | 404974480 | 0
1 | Tường rào trường Mầm Non An Ninh | UBND xã | 7826105 | 2021-2022 | 387496000 | 87492000 |  | 87492000 | 87492000 |  | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Số 66 /QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND xã An Ninh
2 | Nhà vệ sinh trường tiểu học số 1 An Ninh | UBND xã | 7804956 | 2021-2022 | 320000000 | 132000000 | 31369520 | 100630480 | 100630480 | 0 | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Số 66 /QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND xã An Ninh
3 | Sửa chửa kênh tưới Đại Hữu | UBND xã | 7872983 | 2021-2022 | 296234000 | 246232000 | 158232000 | 88000000 | 88000000 | 0 | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Số 66 /QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND xã An Ninh
4 | Đầu tư làm đường GT liên thôn tuyến Kim Nại - Phúc Nhĩ | UBND xã | 7835300 | 2020-2022 | 1128852000 | 328852000 | 200000000 | 128852000 | 128852000 | 0 | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Số 66 /QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND xã An Ninh
| Xã Lương Ninh |  |  |  | 349375000 | 300000000 | 220000000 | 80000000 | 80000000 | 0
1 | Đình làng Phú Cát, xã Lương Ninh | UBND xã Lương Ninh | 7910583 | 2021-2022 | 349375000 | 300000000 | 220000000 | 80000000 | 80000000 |  | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Số 01/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND xã Lương Ninh
| Xã Hàm Ninh |  |  |  | 1200000000 | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 | 0
1 | Đường GTNT xã Hàm Ninh năm 2021 | UBND xã Hàm Ninh | 7934826 | 2021-2022 | 1200000000 | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 |  | Điểm d, d Khoản 1 Điều 48 NĐ số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ | Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/12/2020 của HĐND xã Hàm Ninh

## MINH HÓA
Biểu số II.7
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
Đơn vị tính: Đồng
STT | Nội dung | Chủ đầu tư | Mã DA | KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch vốn năm 2021 | Kế hoạch vốn năm 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn
Không có nhu cầu kéo dài
| HUYỆN MINH HÓA |  |  |  | 31970958000 | 12451138000 | 10839165000 | 1611973000 | 1611973000 | 0
A | CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  | 26879920000 | 7360100000 | 6756390000 | 603710000 | 603710000 | 0
I | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  | 21449920000 | 7062100000 | 6601725000 | 460375000 | 460375000 | 0
1 | Cổng, hàng rào khuôn viên trụ sở UBND xã Hóa Phúc | UBND xã Hóa Phúc | 7796452 | 2020-2021 | 950100000 | 190000000 | 175411000 | 14589000 | 14589000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 2454/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2020
2 | Cải tạo, mở rộng trụ sở UBND xã Thượng Hóa | UBND xã Thượng Hóa | 7810613 | 2020-2021 | 2489700000 | 690800000 | 618283000 | 72517000 | 72517000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
3 | Sữa chữa trụ sở UBND xã Hóa Tiến | UBND xã Hóa Tiến | 7817008 | 2020-2021 | 1000000000 | 300000000 | 296013000 | 3987000 | 3987000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
4 | Xây dựng hàng rào khuôn viên nhà văn hóa xã Hồng Hóa | UBND xã Hồng Hóa | 7817009 | 2020-2021 | 649800000 | 74400000 | 73187000 | 1213000 | 1213000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
5 | Cải tạo và mở rộng trụ sở làm việc huyện ủy Minh Hóa | Văn phòng Huyện ủy | 7611448 | 2017-2018 | 1760320000 | 69400000 | 64459000 | 4941000 | 4941000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
6 | Cải tạo và mở rộng trụ sở UBND xã Minh Hóa | UBND xã Minh Hóa | 7690886 | 2018-2019 | 1500000000 | 131100000 | 129777000 | 1323000 | 1323000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
7 | Đường GT nội thị phía nam TT Quy đạt (tuyến từ nhà O.Việt đến nhà bà Nước, tuyến từ QL12a đến nhà O.Hải và tuyến từ QL12a đến nhà O.Chiến, TK8) | UBND TT Quy Đạt | 7749372 | 2019-2020 | 1300000000 | 54500000 | 52187000 | 2313000 | 2313000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
8 | XD phòng họp trực tuyến CQ huyện ủy Minh Hóa | Văn phòng Huyện ủy | 7744950 | 2019-2020 | 1300000000 | 41900000 | 40487000 | 1413000 | 1413000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm c, đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
9 | XD Trung tâm GDTC huyện Minh Hóa; Hạng mục: Hàng rào, sân, cây xanh. | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ | 7909153 | 2021-2022 | 3500000000 | 2700000000 | 2376896000 | 323104000 | 323104000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
10 | XD trụ sở Đảng ủy - Chính quyền-UBMTTQVN xã Dân Hóa | UBND xã Dân Hóa | 7902911 | 2021-2023 | 6000000000 | 2300000000 | 2273974000 | 26026000 | 26026000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
11 | XD đường GT TK8, TK4 TT QĐ (Tuyến từ NVH đến nhà ông Chường TK8, tuyến đường từ QL12A đến nhà bà Hà TK8, tuyến từ nhà ông Hải TK4 đến khe suối; tuyến từ nhà ông Song đến nhà ông Hành TK4; tuyến đấu nối từ nhà ông Vương đến nhà ông Phong TK4) | UBND TT Quy Đạt | 7882523 | 2021-2022 | 1000000000 | 510000000 | 501051000 | 8949000 | 8949000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
II | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 5430000000 | 298000000 | 154665000 | 143335000 | 143335000
1 | XD Trung tâm GDTC huyện Minh Hóa; Hạng mục: Hàng rào, sân, cây xanh. | UBND TT Quy Đạt | 7909153 | 2021-2022 | 3500000000 | 140000000 | 0 | 140000000 | 140000000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 2454/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2020
2 | XD nhà văn hóa thôn Yên Phú, xã Trung Hóa | UBND xã Trung Hóa | 7889446 | 2021-2022 | 1700000000 | 128000000 | 126446000 | 1554000 | 1554000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 2454/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2020
3 | Ứng dụng CNTT tại cơ quan Huyện Ủy MH | Văn phòng Huyện ủy | 7910110 | 2021 | 230000000 | 30000000 | 28219000 | 1781000 | 1781000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 2454/QĐ-UBND huyện ngày 31/12/2020
B | CẤP XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 5091038000 | 5091038000 | 4082775000 | 1008263000 | 1008263000 | 0
I | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 5091038000 | 5091038000 | 4082775000 | 1008263000 | 1008263000
| XÃ TRUNG HÓA |  |  |  | 375780000 | 375780000 | 373037000 | 2743000 | 2743000 | 0
1 | Sửa chữa nhà văn hóa xã Trung Hóa | UBND xã Trung Hóa | 7911936 | 2021 | 375780000 | 375780000 | 373037000 | 2743000 | 2743000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 89/QĐ-UBND xã ngày 204/8/2021
| XÃ DÂN HÓA |  |  |  | 695544000 | 695544000 | 679577000 | 15967000 | 15967000
1 | Cổng hàng rào trường Tiểu học Bãi Dinh, xã Dân Hóa | UBND xã Dân Hóa | 7879743 | 2021 | 375544000 | 375544000 | 364740000 | 10804000 | 10804000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 226/QĐ-UBND xã ngày 15/12/2020
2 | NVH bản K-Vi, xã Dân Hóa, HM: Kè chống sạt lỡ, sân đường vào nhà văn hóa | UBND xã Dân Hóa | 7880386 | 2021 | 320000000 | 320000000 | 314837000 | 5163000 | 5163000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 226/QĐ-UBND xã ngày 15/12/2020
| XÃ YÊN HÓA |  |  |  | 4019714000 | 4019714000 | 3030161000 | 989553000 | 989553000
1 | Mở rộng tuyến đường Yên Đức, xã Yên Hóa (Đoạn từ nhà ông Lương Xuân Sinh đến nhà ông Đinh Sòng) | UBND xã Yên Hóa | 7929580 | 2021 | 520000000 | 520000000 | 351520000 | 168480000 | 168480000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP | Quyết định số 177/QĐ-UBND xã ngày 10/8/2021
2 | Đường GTNT xã Yên Hóa (Các tuyến đường thôn Tân Lợi và thôn Yên Bình) | UBND xã Yên Hóa | 7918025 | 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 567208000 | 632792000 | 632792000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
3 | SC đường GTNT xã Yên Hóa (Các tuyến đường thôn Kiều Tiến và thôn Yên Thắng) | UBND xã Yên Hóa | 7915681 | 2021 | 1200000000 | 1200000000 | 1023867000 | 176133000 | 176133000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
4 | XD cổng, đường vào trụ sở UBND xã Yên Hóa | UBND xã Yên Hóa | 7920467 | 2021 | 234714000 | 234714000 | 233636000 | 1078000 | 1078000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP
5 | Đường GTNT tuyến từ nhà ông Quế đến nhà ông Xoan (thôn Yên Nhất) và tuyến nối đường cống Eo Đào vào Đồng hang(Thôn Tân Sơn) xã Yên Hóa | UBND xã Yên Hóa | 7934016 | 2021 | 865000000 | 865000000 | 853930000 | 11070000 | 11070000 |  | Nguyên nhân của dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP

## (1) LE THUY
BIỂU II.1
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | KC-HT | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2021 đã giải ngân đến hết 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn
Không có nhu cầu kéo dài
| HUYỆN LỆ THỦY |  |  |  | 56619243000 | 13145437063 | 8967244000 | 4178193063 | 4178193063
A | NGUỒN VỐN CẤP HUYỆN QUẢN LÝ |  |  |  | 25000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000
| NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 25000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 | 0
1 | Hạ tầng công viên thị trấn Kiến Giang | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ | 7835661 | 2020-2022 | 25000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 6689 ngày 22/12/2020
B | NGUỒN VỐN CẤP XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 31619243000 | 12145437063 | 8967244000 | 3178193063 | 3178193063
I | XÃ NGƯ THỦY BẮC |  |  |  | 22263708000 | 6596838000 | 5436295000 | 1160543000 | 1160543000
| NGUỒN KHÁC (VƯỢT THU QUỸ ĐẤT) |  |  |  | 22263708000 | 6596838000 | 5436295000 | 1160543000 | 1160543000
1 | Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7471089 | 2014 -2016 | 4524000000 | 94000000 | 69912000 | 24088000 | 24088000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 344.ngày 30/8/2021
2 | Nhà thường trực + Nhà vệ sinh + Khuôn viên trường THCS Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7641991 | 2017-2018 | 496701000 | 10000000 | 0 | 10000000 | 10000000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
3 | Nhà bếp + hàng rào khuôn viên Trường MN Ngư Thủy Bắc (KV Tân Hòa) | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7770310 | 2019-2020 | 969277000 | 65000000 | 26905000 | 38095000 | 38095000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
4 | Xây dựng cổng trường , mái che bể bơi, nhà thường trực, nhà y tế trường TH Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7906682 | 2021-2022 | 1103317000 | 710000000 | 639945000 | 70055000 | 70055000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
5 | Sửa chữa nhà lớp học + nhà xe trường TH Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7909143 | 2021-2022 | 610668000 | 250000000 | 207617000 | 42383000 | 42383000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
6 | Xây dựng nhà vệ sinh, sân, nhà bảo vệ, khu vui chơi trường MN Ngư Thủy Bắc (KV Tân Hòa) | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7909146 | 2021-2022 | 1118863000 | 743000000 | 628751000 | 114249000 | 114249000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
7 | Xây dựng nhà vệ sinh giáo viên + học sinh trường THCS Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7910849 | 2021-2022 | 514113000 | 200000000 | 122453000 | 77547000 | 77547000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
8 | Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường THCS Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7910852 | 2021-2022 | 1112026000 | 1048590000 | 1030881000 | 17709000 | 17709000 |  |  | 603 ngày 01/11/2021
9 | Nhà hiệu bộ trường MN NGư Thủy Bắc (Khu vực Tân Hải) | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7912557 | 2021-2022 | 3750000000 | 1000000000 | 989381000 | 10619000 | 10619000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | 603 ngày 01/11/2021
10 | Xây dựng đài truyền thanh, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7917672 | 2021-2023 | 518150000 | 518000000 |  | 518000000 | 518000000 |  |  | 603 ngày 01/11/2021
11 | Cung cấp, lắp đặt thiết bị đài truyền thanh cấp xã, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7928272 | 2021-2022 | 525365000 | 518000000 | 512944000 | 5056000 | 5056000 |  |  | 635 ngày 22/11/2021
12 | Đường nối thôn Tân Hòa và Tân Thuận, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7756561 | 2018-2021 | 2500000000 | 125000000 |  | 125000000 | 125000000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
13 | Sữa chữa nâng cấp tuyến đường thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7817551 | 2020-2021 | 1154939000 | 171594000 | 156064000 | 15530000 | 15530000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 478 ngày 15/9/2021
14 | Đường từ bãi tràn Tân Hải đến bưu điện văn hóa xã, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7843404 | 2020-2021 | 836420000 | 188588000 | 148687000 | 39901000 | 39901000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
15 | Đường GTNT thôn Tân Hòa, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7843405 | 2020-2021 | 1090604000 | 321017000 | 298548000 | 22469000 | 22469000 |  |  | Số 478 ngày 15/9/2021
16 | Đường nối đường liên xã đến bãi tràn thôn Tân Hải, xã Ngư Thủy Bắc | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7843410 | 2020-2021 | 888959000 | 184049000 | 166207000 | 17842000 | 17842000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 478 ngày 15/9/2021
17 | Đường từ 565 đi bến cá thôn Trung Thành, xã Ngư Thủy Bắc (Tuyến 2) | UBND xã Ngư Thủy Bắc | 7919571 | 2021-2022 | 550306000 | 450000000 | 438000000 | 12000000 | 12000000 |  |  | 603 ngày 01/11/2021
II | XÃ HỒNG THỦY |  |  |  | 1378119000 | 700000000 | 97797000 | 602203000 | 602203000
| NGUỒN KHÁC (VƯỢT THU QUỸ ĐẤT) |  |  |  | 1378119000 | 700000000 | 97797000 | 602203000 | 602203000
1 | Cải tạo sửa chữa nhà vệ sinh và phòng tắm trụ sở UBND xã, khu vệ sinh nhà văn hóa xã, tu sửa hệ thống loa truyền thanh và bàn ghế nhà hội trường xã Hồng Thủy | UBND xã Hồng Thủy | 7941142 | 2021-2022 | 619027000 | 400000000 | 40779000 | 359221000 | 359221000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 1083.ngày 30/12/2021
2 | Nhà để xe học sinh, khu vận động và sơn nhà hiệu bộ 1 tầng Trường TH số 2 Hồng Thủy | UBND xã Hồng Thủy | 7918697 | 2021-2022 | 403099000 | 200000000 | 30449000 | 169551000 | 169551000 |  |  | Số 871 ngày 28/9/2021
3 | Sửa chữa đường GTNT các thôn xã Hồng Thủy | UBND xã Hồng Thủy | 7978984 | 2021-2022 | 355993000 | 100000000 | 26569000 | 73431000 | 73431000 |  |  | Số 871 ngày 28/9/2021
III | XÃ CAM THỦY |  |  |  | 3887126000 | 3558309063 | 2425143000 | 1133166063 | 1133166063
| NGUỒN KHÁC (VƯỢT THU QUỸ ĐẤT) |  |  |  | 3887126000 | 3558309063 | 2425143000 | 1133166063 | 1133166063
1 | Xây dựng bể bơi Trường TH&THCS Cam Thủy | UBND xã Cam Thủy | 7906382 | 2021-2022 | 1300000000 | 975439063 | 567045000 | 408394063 | 408394063 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | Số 596.ngày 27/12/2021
2 | Nâng cấp đường nội đồng chăm nội HTX Phong Lộc xã Cam Thủy | UBND xã Cam Thủy | 7914086 | 2021-2022 | 1096181000 | 1096181000 | 929808000 | 166373000 | 166373000 |  |  | Số 411 ngày 17/9/2021
3 | Nhà hoạt động thể chất ngoài trời + nhà bảo vệ Trường MN Cam Thủy | UBND xã Cam Thủy | 7927512 | 2021-2022 | 359894000 | 355638000 | 272438000 | 83200000 | 83200000 |  |  | Số 595 ngày 27/12/2021
4 | Nâng cấp đường nội đồng Bến Chùa HTX Phong Lộc xã Cam Thủy | UBND xã Cam Thủy | 7912769 | 2021-2022 | 1131051000 | 1131051000 | 655852000 | 475199000 | 475199000 |  |  | Số 406 ngày 09/9/2021
IV | TT NT LỆ NINH |  |  |  | 4090290000 | 1290290000 | 1008009000 | 282281000 | 282281000
| NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 4090290000 | 1290290000 | 1008009000 | 282281000 | 282281000
1 | Nhà thường trực khuôn viên trường mầm non Lệ Ninh | UBND thị trấn NT Lệ Ninh | 7898428 | 2021 | 600000000 | 200000000 | 75596000 | 124404000 | 124404000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiên tai và dịch bệnh Covid - 19) | số 357/QĐ-UBND ngày 20/9/2021
2 | Xây dựng cầu máng và tuyến đường nội thị TDP 4 Thị trấn Nông trường Lệ Ninh | UBND thị trấn NT Lệ Ninh | 7894495 | 2021-2022 | 3000000000 | 1000000000 | 908281000 | 91719000 | 91719000 |  |  | số 243/QĐ-UBND ngày 15/7/2021
3 | Xây dựng đường bê tông các Tổ dân phố TT NT Lệ Ninh | UBND thị trấn NT Lệ Ninh | 7919271 | 2021 | 490290000 | 90290000 | 24132000 | 66158000 | 66158000 |  |  | số 468QĐ-UBND ngày 21/11/2021

## (4) QUẢNG TRẠCH
BIỂU SỐ II.4
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Khởi công - hoàn thành | Tổng mức đầu tư | Kế hoạch 2021 | Kế hoạch 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn | Thuộc trường hợp tại khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP
Không có nhu cầu kéo dài
| HUYỆN QUẢNG TRẠCH |  |  |  | 2665093000 | 1018803000 | 678771000 | 340032000 | 340032000
A | NGUỒN VỐN CẤP XÃ |  |  |  | 2665093000 | 1018803000 | 678771000 | 340032000 | 340032000
I | NGUỒN VỐN TẬP TRUNG |  |  |  | 1971213000 | 450000000 | 142594000 | 307406000 | 307406000
Xã Quảng Tùng
1 | Xây dựng nhà vệ sinh, nhà bảo vệ và thư viện xanh trường TH Quảng Tùng | UBND xã Quảng Tùng | 7935482 | 2021 | 1500000000 | 150000000 | 0 | 150000000 | 150000000 |  | Do dịch bệnh nên CT chưa hoàn thành.(Điểm đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | QĐ số 1191/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 của UBND xã Quảng Tùng
Xã Quảng Thanh
2 | Sửa chữa hệ thống kênh tưới tại thôn Thanh Sơn | UBND xã Quảng Thanh | 7872988 | 2020-2021 | 471213000 | 300000000 | 142594000 | 157406000 | 157406000 |  | Chi phí thẩm tra, quyết toán (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP | QĐ số 01/QĐ-UBND ngày 11/01/2021 của UBND xã Quảng Thanh
II | NGUỒN VỐN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 693880000 | 568803000 | 536177000 | 32626000 | 32626000
Xã Quảng Xuân
1 | Xây dựng hàng rào, sân trường và mương thoát nước trường Mn Quảng Xuân | UBND xã Quảng Xuân | 7919269 | 2021 | 693880000 | 568803000 | 536177000 | 32626000 | 32626000 |  | Do dịch bệnh nên CT chưa hoàn thành (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | QĐ số 188/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND xã Quảng Xuân

## (5) THỊ XÃ BA ĐỒN
BIỂU SỐ II.5 DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | Danh mục dự án | Chủ đầu tư | Mã dự án | Thời gian KC-HT | TMĐT | Kế hoạch năm 2021 | Kế hoạch 2021 đã giải ngân đến hết ngày 31/01/2022 | Số vốn năm 2021 đến hết ngày 31/01/2022 chưa giải ngân | Kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 |  | Ghi rõ nguyên nhân, lý do | Quyết định giao vốn
Không có nhu cầu kéo dài
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| THỊ XÃ BA ĐỒN |  |  |  | 209311499522 | 48315252775 | 29873839506 | 18441413269 | 18441413269
A | NGUỒN VỐN THỊ XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 101953365000 | 19274000000 | 10226122506 | 9047877494 | 9047877494
I | NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG |  |  |  | 2705000000 | 455000000 | 140704000 | 314296000 | 314296000
1 | Nâng cấp sân vận động xã Quảng Thủy (Xây dựng điểm vui chơi thể dục thể thao giải trí cho trẻ em và người cao tuổi) | UBND xã Quảng Thủy | 7767677 | 2019 2021 | 1105000000 | 155000000 | 140704000 | 14296000 | 14296000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP | Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
2 | Xử lý khẩn cấp hệ thống thoát nước, xây dựng đường và vỉa hè từ NHCS đến nhà văn hoá KP4 | UBND Phường Ba Đồn | 7937508 | 2021 2023 | 1600000000 | 300000000 |  | 300000000 | 300000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 28/12/2020
II | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 60749365000 | 11419000000 | 4073238506 | 7345761494 | 7345761494
1 | Nâng cấp 02 tuyến đường và vỉa hè khu dân cư mới thị xã Ba Đồn | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ thị xã | 7550007 | 2019 2021 | 9641000000 | 908000000 | 836406000 | 71594000 | 71594000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 2758/QĐ-UBND ngày 20/10/2021
2 | Đường bê tông từ nhà văn hóa Thượng thủy đến trước nhà anh Đề thôn Trung Thủy | UBND xã Quảng Thủy | 7767673 | 2019 2021 | 1060000000 | 188000000 | 124088224 | 63911776 | 63911776 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2021
3 | Bê tông đường từ Mệ dùng qua nhà văn hóa đông Bắc đến đường bê tông liên thôn | UBND xã Quảng Thủy | 7767679 | 2019 2021 | 603000000 | 80000000 | 20766282 | 59233718 | 59233718 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2021
4 | Khắc phục khẩn cấp tuyến đường giao thông KP3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn | UBND Phường Ba Đồn | 7816993 | 2019 2021 | 6500000000 | 500000000 | 300000000 | 200000000 | 200000000 |  | Do vướng GPMB và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2021
5 | Hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường nội thị thị xã Ba Đồn. Tuyến 1: Điện chiếu sáng đường Phan Bội Châu (đoạn từ QL12A đi Trung tâm Dạy nghề cũ) Tuyến 2: Điện chiếu sáng đường Lý Thường Kiệt | Ban quản lý các CTCC | 7801041 | 2019 2021 | 5000000000 | 1400000000 | 837486000 | 562514000 | 562514000 |  | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3413/QĐ-UBND ngày 14/12/2021
6 | Nâng cấp 02 tuyến đường và vỉa hè khu dân cư mới thị xã Ba Đồn | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ thị xã | 7550007 | 2019 2021 | 9641000000 | 966000000 | 916017000 | 49983000 | 49983000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 29/01/2021
7 | Hạ tầng tuyến đường từ cầu Quảng Hải kết nối các tuyến đường chính qua các xã Vùng Nam, thị xã Ba Đồn (Giai đoạn 1) | BQL dự án ĐTXD&PTQĐ thị xã | 7936492 | 2022 2025 | 20000000 | 2000000000 | 795671000 | 1204329000 | 1204329000 |  | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP). Đối ứng ngân sách địa phương 20 tỷ. | Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 14/12/2021
8 | KCH kênh mương chính phục vụ sản xuất nông nghiệp xã Quảng Hải | UBND xã Quảng Hải | 7938849 | 2021 2023 | 3000000000 | 1000000000 | 192804000 | 807196000 | 807196000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
9 | Cải tạo nhà làm việc trụ sở UBMT và các đoàn thể | UBMT TQVN thị xã | 7938747 | 2021 2023 | 2000000000 | 800000000 |  | 800000000 | 800000000 |  |  | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
10 | Xây dựng các tuyến mương thoát lũ kết hợp mở rộng đường giao thông từ khu dân cư TDP Đình Chùa + Bến chợ ra Sông Gianh | UBND phường Quảng Thuận | 7936503 | 2021 2023 | 5000000000 | 1000000000 | 50000000 | 950000000 | 950000000 |  |  | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
11 | Hạ tầng đường giao thông kết hợp kè đoạn từ cầu đi xóm 4 thôn Cồn Sẽ xã Quảng Lộc | UBND xã Quảng Lộc |  | 2021 2023 | 14800000000 | 1767000000 |  | 1767000000 | 1767000000 |  |  | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
12 | Quy hoạch chi tiết khu Tiểu thủ công nghiệp tại phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | Phòng Quản lý đô thị thị xã |  | 2021 2023 | 801000000 | 200000000 |  | 200000000 | 200000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
13 | Quy hoạch chi tiết khu Tiểu thủ công nghiệp tại phường Q.Thuận, thị xã Ba Đồn, tỷ lệ 1/500 | Phòng Quản lý đô thị thị xã |  | 2021 2023 | 404000000 | 200000000 |  | 200000000 | 200000000 |  |  | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
14 | Quy chế Quản lý kiến trúc thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Phòng Quản lý đô thị thị xã |  | 2021 2023 | 1229000000 | 200000000 |  | 200000000 | 200000000 |  |  | Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 06/9/2021
15 | Dự án đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình | Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã | 7930252 | 2021 2023 | 1050365000 | 210000000 |  | 210000000 | 210000000 |  |  | Quyết định số 3390/QĐ-UBND ngày 10/12/2021
III | NGUÔN VỐN KHÁC |  |  |  | 38499000000 | 7400000000 | 6012180000 | 1387820000 | 1387820000
| Nguồn Nâng cấp đô thị |  |  |  | 6000000000 | 500000000 |  | 500000000 | 500000000 | 0
1 | Công viên lễ hội đình làng Phan Long Ba Đồn. HM: Công viên cây xanh, sân khấu lễ hội, khu đi bộ và hệ thống thoát nước | UBND phường Ba Đồn |  | 2021 2023 | 6000000000 | 500000000 |  | 500000000 | 500000000 |  | Vướng mắc điều chỉnh quy hoạch và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên không giải ngân hết số vốn bố trí theo thời gian quy định (Điểm c, đ Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 31/12/2020
| Nguồn vượt thu quỹ đất năm 2019 của Tỉnh tại QĐ 212 ngày 20/01/2021 |  |  |  | 2300000000 | 600000000 | 566267000 | 33733000 | 33733000 | 0
1 | Cống Bàu vành (trên kênh Hói Trường) | Phòng Kinh tế thị xã | 7906670 | 2021 2023 | 2300000000 | 600000000 | 566267000 | 33733000 | 33733000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 05/4/2021
| Nguồn vượt thu quỹ đất năm 2020 của Tỉnh tại QĐ 627 ngày 23/02/2021 |  |  |  | 27000000000 | 5000000000 | 4159167000 | 840833000 | 840833000
1 | Gia cố, khắc phục khẩn cấp tuyến đê kè Hữu Gianh, đoạn qua xã Quảng Trung và xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn | BQL dự án ĐTXD & PTQĐ thị xã | 7917463 | 2021 2023 | 27000000000 | 5000000000 | 4159167000 | 840833000 | 840833000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 24/6/2021
| Nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh năm 2021 tại QĐ 3873 ngày 29/11/2021 |  |  |  | 3199000000 | 1300000000 | 1286746000 | 13254000 | 13254000
1 | Hệ thống mương đầu nguồn và trạm bơm điện số 2 xã Quảng Tân | UBND xã Quảng Tân | 7927245 | 2021 2023 | 3199000000 | 1300000000 | 1286746000 | 13254000 | 13254000 |  | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 10/12/2021
B | NGUỒN VỐN CẤP XÃ QUẢN LÝ |  |  |  | 107358134522 | 29041252775 | 19647717000 | 9393535775 | 9393535775
I | NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT |  |  |  | 93585591522 | 20391252775 | 13418891500 | 6972361275 | 6972361275 | 0
Phường Quảng Thuận
1 | Cải tạo, nâng cấp tầng 2 trường Mầm non Quảng Thuận khu vực 2 | UBND phường Quảng Thuận | 7926932 | 2021-2022 | 2192970000 | 250000000 | 45000000 | 205000000 | 205000000 |  | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 25/11/2021
Phường Ba Đồn
2 | Hàng rào, cổng, nhà vệ sinh trường TH số 2 Ba Đồn | UBND phường Ba Đồn | 7773639 | 2019-2021 | 1100000000 | 50000000 | 43387000 | 6613000 | 6613000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 27/8/2021
Phường Quảng Phong
3 | Sửa chữa khuôn viên nhà vệ sinh, nhà để xe trường THCS Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7938072 | 2019 - 2020 | 2999000000 | 1200000000 | 488125000 | 711875000 | 711875000 |  | Do Quyết định phân bổ vốn vào cuối năm nên đề nghị kéo dài để tiếp tục thành toán trả nợ xây dựng cơ bản của công trình. (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 3492/QĐ-UBND ngày 21/12/2021
4 | Nâng cấp các tuyến mương tiêu TDP 1,3,4 phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7893210 | 2021 - 2023 | 1038622000 | 1038000000 | 856039000 | 181961000 | 181961000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
5 | Đường, mương bê tông lối xóm TDP 7 phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7904844 | 2021 - 2023 | 1200000000 | 950000000 | 836791000 | 113209000 | 113209000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
6 | Gia cố mái taluy đường, mương tiêu TDP 2 phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7874954 | 2020 - 2021 | 1137110000 | 1137000000 | 857158000 | 279842000 | 279842000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
7 | Tuyến mương tiêu TDP cầu phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7904847 | 2021 - 2023 | 435000000 | 500000000 | 394661500 | 105338500 | 105338500 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
8 | Sân vận động phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7910967 | 2021 - 2022 | 13000000000 | 1000000000 | 0 | 1000000000 | 1000000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
9 | Tuyến đường liên tổ dân phố phường Quảng Phong (GĐ 2) | UBND phường Quảng Phong | 7915485 | 2021 - 2022 | 10000000000 | 400000000 | 322387000 | 77613000 | 77613000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
10 | Sửa chửa mương tưới tiêu TDP 6 - 7 phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7926477 | 2021- 2023 | 678000000 | 500000000 | 0 | 500000000 | 500000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
11 | Các trục đường giao thông TDP 6 phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7787128 | 2019 - 2020 | 1835000000 | 1112000000 | 740931000 | 371069000 | 371069000 |  |  | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
12 | Mở rộng đường và làm mới mương thoát nước tuyến đường trục chính từ TDP 5 đến TDP 8 phường Quảng Phong thị xã Ba Đồn | UBND phường Quảng Phong | 7841309 | 2020- 2021 | 12259952000 | 3259000000 | 2271549000 | 987451000 | 987451000 |  |  | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
13 | Mở rộng đường và làm mới mương thoát nước tuyến đường trục chính từ TDP 1 đến TDP 5 phường Quảng Phong thị xã Ba Đồn | UBND phường Quảng Phong | 7841311 | 2020-2021 | 12493740000 | 3496000000 | 2421345000 | 1074655000 | 1074655000 |  |  | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
14 | Sửa chửa cải tạo nhà văn phòng làm việc hiệu bộ trường THCS Quảng phong | UBND phường Quảng Phong | 7866321 | 2020 - 2022 | 3466498000 | 1500000000 | 1434500600 | 65499400 | 65499400 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
15 | Nhà văn hóa TDP 1 Phường Quảng Phong | UBND phường Quảng Phong | 7860744 | 2020 - 2022 | 2675882000 | 53000000 | 23049000 | 29951000 | 29951000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 13/5/2021
Phường Quảng Long
16 | Hỗ trợ lắp đặt Camera tại TDP Trường Sơn phường Quảng Long | UBND phường Quảng Long | 7902989 | 2021- 2022 | 390972000 | 390972000 | 370428000 | 20544000 | 20544000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 245/QĐ-UBND ngày 05/8/2021
17 | Nâng cấp hệ thống đài truyền thanh phường Quảng Long | UBND phường Quảng Long |  | 2021- 2022 | 700000000 | 500000000 |  | 500000000 | 500000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12/11/2021
Xã Quảng Hải
18 | Sữa chữa, bù vá hư hỏng các tuyến đường xã Quảng Hải | UBND xã Quảng Hải | 7652024 | 2019-2020 | 285000000 | 70000000 | 50809000 | 19191000 | 19191000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/05/2021
Xã Quảng Thủy
20 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường Tiểu học và THCS Quảng Thuỷ | UBND xã Quảng Thủy | 7766619 | 2019-2020 | 1146000000 | 46000000 | 0 | 46000000 | 46000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
21 | Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trường Mầm Non Quảng Thuỷ | UBND xã Quảng Thủy | 7780227 | 2019-2021 | 1101407000 | 160000000 | 64164000 | 95836000 | 95836000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
22 | Đường bê tông từ nhà anh Lịch thôn Nam Thuỷ ra nhà anh Thuận thôn Trung Thuỷ | UBND xã Quảng Thủy | 7767678 | 2019-2021 | 640152000 | 19000000 | 11836000 | 7164000 | 7164000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
23 | Đường bê tông từ nhà mệ Luyên thôn Nam Thuỷ đến sau nha ông Cõi thôn Nam Thuỷ | UBND xã Quảng Thủy | 7767671 | 2019-2021 | 934660000 | 62000000 | 0 | 62000000 | 62000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
24 | Đường bê tông từ nhà mệ Vì thôn Đông Bắc xuống nhà Tư tuệ thôn Đông Bắc | UBND xã Quảng Thủy | 7767676 | 2019-2021 | 699448000 | 56000000 | 52598000 | 3402000 | 3402000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
25 | Bê tông đường từ Ngã tư trước nhà ông Lung đến sau hồi ông Đình, xóm lái | UBND xã Quảng Thủy | 7767672 | 2019-2021 | 289888000 | 7000000 | 0 | 7000000 | 7000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
26 | Bê tông tuyến đường từ trước nhà anh Tư đến nhà anh Giang, xóm mới | UBND xã Quảng Thủy | 7767675 | 2019-2021 | 261410000 | 17000000 | 511000 | 16489000 | 16489000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
27 | Nâng cấp sân vận động xã Quảng Thuỷ ( XD điểm vui chơi thể dục thể thao giải trí cho trẻ em và người cao tuổi) | UBND xã Quảng Thủy | 7767677 | 2019-2021 | 1105143000 | 50000000 | 0 | 50000000 | 50000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
28 | Xây dựng đình Chợ | UBND xã Quảng Thủy | 7625870 | 2020-2021 | 1200000000 | 38039000 | 4991000 | 33048000 | 33048000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 08/11/2021
Xã Quảng Trung
29 | Đường bê tông xóm 3 thôn Biểu Lệ | UBND xã Quảng Trung | 7632336 | 2020-2021 | 1986874000 | 69498000 | 42247000 | 27251000 | 27251000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/3/2021
30 | Bê tông hóa các tuyến đường nội thôn thôn thượng thôn xã Quảng Trung. | UBND xã Quảng Trung | 7637760 | 2020-2021 | 1967000000 | 17000000 | 0 | 17000000 | 17000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
31 | Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới vùng Tiền Môn thôn Trung Thượng, xã Quảng Trung. | UBND xã Quảng Trung | 7765830 | 2019-2020 | 1064555000 | 16041725 | 3552000 | 12489725 | 12489725 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/3/2021
32 | Phòng chức năng bộ môn Trường mầm non xã Quảng Trung | UBND xã Quảng Trung | 7792561 | 2019-2020 | 1900000000 | 200000000 | 114687000 | 85313000 | 85313000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 151/QĐ-UBND ngày 17/8/2021
33 | Nâng cấp các tuyến đường nội thôn thôn Trung Thôn xã Quảng Trung | UBND xã Quảng Trung | 7844301 | 2020-2021 | 1100159000 | 50000000 | 49000000 | 1000000 | 1000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 09/8/2021
34 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng thôn Biểu Lệ xã Quảng Trung | UBND xã Quảng Trung | 7916078 | 2021-2023 | 1094054000 | 1066004000 | 1031968000 | 34036000 | 34036000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14/9/2021
35 | Nâng cấp tuyến đường nội đồng từ xóm 01 thôn Thượng Thôn ra cánh đồng sản xuất nông nghiệp thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn | UBND xã Quảng Trung | 7836370 | 2020-2020 | 800000000 | 12240050 | 0 | 12240050 | 12240050 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/3/2021
36 | Đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông bê tông liên thôn xã Quảng Trung | UBND xã Quảng Trung | 7844304 | 2019-2021 | 1172416000 | 186895000 | 138855000 | 48040000 | 48040000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 16/8/2021
37 | Tuyến kênh Thầy Oải thôn Trung Thôn và thôn Thượng Thôn xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn. | UBND xã Quảng Trung | 7850740 | 2020-2021 | 1200000000 | 594998000 | 559966400 | 35031600 | 35031600 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 30/3/2021
Xã Quảng Minh
38 | Đường giao thông liên thôn Cồn Nâm đi Minh Hà xã Quảng Minh | UBND xã Quảng Minh | 7462120 | 2019-2020 | 4305284522 | 183209000 | 160118000 | 23091000 | 23091000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
39 | Nâng cấp tu sửa Chợ Mới Minh Lệ | UBND xã Quảng Minh | 7595588 | 2019-2020 | 1079395000 | 34356000 | 28238000 | 6118000 | 6118000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
40 | Sân Vận động thể dục thể thao xã Quảng Minh | UBND xã Quảng Minh | 7873673 | 2020-2022 | 650000000 | 100000000 |  | 100000000 | 100000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 10/8/2021
III | NGUÔN VỐN KHÁC |  |  |  | 13772543000 | 8650000000 | 6228825500 | 2421174500 | 2421174500
| Nguồn vượt thu quỹ đất năm 2019 của Tỉnh QĐ 212 ngày 20/01/2021 |  |  |  | 6100000000 | 6100000000 | 5948985500 | 151014500 | 151014500
Xã Quảng Sơn
1 | Kiên cố hoá Kênh mương Thôn Thọ Hạ xã Quảng Sơn | UBND xã Quảng Sơn | 7898021 | 06/2021-11/2021 | 700000000 | 700000000 | 692673000 | 7327000 | 7327000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Xã Quảng Hải
2 | Kiên cố hoá Kênh mương xã Quảng Hải | UBND xã Quảng Hải | 7917462 | 2021-2021 | 800000000 | 800000000 | 791175000 | 8825000 | 8825000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Xã Quảng Trung
3 | Nâng cấp các tuyến mương xã Quảng Trung | UBND xã Quảng Trung | 7902910 | 2021-2023 | 900000000 | 900000000 | 828237500 | 71762500 | 71762500 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Phường Quảng Long
4 | Xây dựng Kênh mương nội đồng TDP Trường Sơn phường Quảng Long | UBND phường Quảng Long | 7895680 | 2021 2022 | 1150000000 | 1150000000 | 1127856000 | 22144000 | 22144000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Xã Quảng Sơn
5 | Kiên cố hóa kênh mương thôn Linh Cận Sơn xã Quảng Sơn | UBND xã Quảng Sơn | 7898055 | 06/2021-11/2021 | 700000000 | 700000000 | 693568000 | 6432000 | 6432000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Xã Quảng Lộc
6 | Nâng cấp sửa chữa Kênh mương HTX Phù Trịch | UBND xã Quảng Lộc | 7904447 | 2021-2022 | 1150000000 | 1150000000 | 1122739000 | 27261000 | 27261000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
Xã Quảng Sơn
7 | Kênh mương nội đồng thôn Minh Sơn đi thôn Bắc Sơn xã Quảng Sơn | UBND xã Quảng Sơn | 7902396 | 06/2021-11/2021 | 700000000 | 700000000 | 692737000 | 7263000 | 7263000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 02/4/2021
| Nguồn Sự nghiệp GD thuộc NS thị xã hỗ trợ |  |  |  | 4429840000 | 550000000 | 279840000 | 270160000 | 270160000 | 0
1 | Xây dựng rào rào phía đông, phía tây và phía nam trường TH số 1 Ba Đồn | UBND phường Ba Đồn | 7943453 | 2021 - 2022 | 1100000000 | 200000000 |  | 200000000 | 200000000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
2 | Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng trường TH số 1 Ba Đồn | UBND phường Ba Đồn | 7730184 | 2019 - 2020 | 3329840000 | 350000000 | 279840000 | 70160000 | 70160000 |  | Chi phí thẩm tra quyết toán và các khoản chi khác (Điểm c Khoản 1 Điều 48 Nghị định 40/2020/NĐ-CP) | Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 18/01/2021
| Nguồn Dự phòng thuộc NS thị xã hỗ trợ |  |  |  | 3242703000 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2000000000 | 0
1 | Khắc phục khẩn cấp các tuyến đường giao thông phục vụ sinh hoạt đi lại của nhân dân xã Quảng Hải | UBND xã Quảng Hải |  | 2021 - 2023 | 3242703000 | 2000000000 |  | 2000000000 | 2000000000 |  | Nguyên nhân của các dự án này theo điểm đ, khoản 1 điều 48 của NĐ 40/NĐ-CP (dự án bị ảnh hưởng tiến độ do dịch bệnh, nguyên nhân khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép) | Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 24/12/2021

## TỔNG HỢP CÁC HUYỆN
PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2021 DO CẤP HUYỆN, CẤP XÃ QUẢN LÝ KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ GIẢI NGÂN SANG NĂM 2022
(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng 04 năm 2022 của UBND tỉnh)
ĐVT: Đồng
TT | ĐỊA PHƯƠNG | KẾ HOẠCH 2021 KÉO DÀI SANG NĂM 2022 |  |  | CÔNG VĂN
|  | Tổng số | Cấp huyện | cấp xã
1 | Huyện Lệ Thủy | 4178193063 | 1000000000 | 3178193063 | 66/BC-UBND ngày 25/03/2022
2 | Huyện Quảng Ninh | 21619372416 | 21034397936 | 584974480 | 337/UBND ngày 25/4/2022
3 | Thành phố Đồng Hới | 154060161697 | 99533967925 | 54526193772 | 449/UBND-TCKH ngày 31/03/2022
4 | Huyện Bố Trạch |  |  |  | 537/UBND ngày 13/04/2022
5 | Huyện Quảng Trạch | 340032000 |  | 340032000 | 87/BC-UBND ngày 27/04/2022
6 | Thị xã Ba Đồn | 18441413269 | 9047877494 | 9393535775 | 92A/BC-UBND ngày 04/04/2022
7 | Huyện Tuyên Hóa | 8246301700 | 5322894401 | 2923407299 | 509/UBND-TCKH ngày 26/4/2022
8 | Huyện Minh Hóa | 1611973000 | 603710000 | 1008263000 | 310/UBND-TCKH ngày 07/04/2022; 374/UBND-TCKH ngày 27/04/2022
| Tổng số | 208497447145 | 136542847756 | 71954599389