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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 
Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 4

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2025;
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; 
Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 3368/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết phê duyệt điểu chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình; sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường ven biển và cầu Nhật lệ 3, tỉnh Quảng Bình, với nội dung như sau:
[bookmark: _Hlk100154112]1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư dự án:
- Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt 3.790 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1: 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.300 tỷ đồng.
- Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh 3.815 tỷ đồng, trong đó: Tổng mức đầu tư Dự án thành phần 1 (giữ nguyên): 2.490 tỷ đồng; Tổng mức dự án thành phần 2: 1.325 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).
2. Điều chỉnh Cơ cấu nguồn vốn:
- Cơ cấu nguồn vốn đã phê duyệt: Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương (Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng; Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.090 tỷ đồng).
- Cơ cấu nguồn vốn điều chỉnh : Ngân sách Trung ương và Ngân sách địa phương. Trong đó: Ngân sách Trung ương hỗ trợ: 2.700 tỷ đồng (giữ nguyên); Ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác: 1.115 tỷ đồng (tăng 25 tỷ đồng).
Ngoài nội dung điều chỉnh như trên, các nội dung khác đã duyệt tại các Nghị quyết số 160/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020, số 27/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2021 và 251/NQ-HĐND ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, Kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
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